## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA | [16 empty] | VALOR TOTAL DA 1° MEDIÇÃO |  | VALOR DE SALDO DE CONTRATO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI OBJETO: Reforma do CEET IÚNA PROPONENTE: CONSÓRCIO TECH IÚNA ENDEREÇO: R. Prof. Amphilophio de Oliveira, nº: 1655, Iúna/ES - CEP: 29390-000
[17 empty] | 2600653.5475 |  | 38327638.5908
OBJETO: Reforma do CEET IÚNA | [5 empty] | BDI: 29,09% |  |  | 1º Medição | [5 empty] | REPLANILHAMENTO |  | 1ª MEDIÇÃO |  | SALDO DE CONTRATO
Endereço: R. Prof. Amphilophio de Oliveira, nº: 1655, Iúna/ES - CEP:29390-000 | [8 empty] | ACRÉSCIMO |  | DECRÉSCIMO |  | EXTRA
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITARIO COM BDI C/ DESCONTO | VALOR TOTAL COM BDI | PESO (%) | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL
1 | 01 SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | TERRAPLENAGEM
01.01.01 | SINAPI | 90781 | Topografo com encargos complementares | h | 222 | 26.83 | 5956.26 | 0.01455% | [8 empty] | 60 | 1609.8 | 162 | 4346.46
01.01.02 | SINAPI | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 222 | 13.56 | 3010.32 | 0.007355% | [8 empty] | 60 | 813.6 | 162 | 2196.72
01.01.03 | SINAPI | 98525 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 20525.5 | 0.87 | 17857.19 | 0.04363% | [8 empty] | 20525.5 | 17857.185 | 0 | 0
01.01.04 | DER-ROD | 42225 | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 6050.96 | 12.2 | 73821.71 | 0.1804% | [8 empty] | 5550.96 | 67721.712 | 500 | 6100
01.01.05 | DER-ROD | 42178 | Escalonamento de taludes, com trator de esteiras | M3 | 3702.95 | 11.06 | 40954.63 | 0.1001% | [8 empty] | 0 | 0 | 3702.95 | 40954.627
01.01.06 | DER-ROD | 40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 5348.72 | 7.17 | 38350.32 | 0.0937% | [8 empty] | 0 | 0 | 5348.72 | 38350.3224
01.01.07 | DER-ROD | 40107 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 5348.72 | 9.83 | 52577.92 | 0.1285% | [8 empty] | 4848.72 | 47662.9176 | 500 | 4915
01.01.08 | DER-ROD | 41401 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | M2 | 1325.679 | 8.15 | 10804.28 | 0.0264% | [8 empty] | 0 | 0 | 1325.679 | 10804.2839
01.01.09 | DER-ROD | 42050 | Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução | M2 | 1325.679 | 191.57 | 253960.33 | 0.6205% | [8 empty] | 0 | 0 | 1325.679 | 253960.326
01.01.10 | DER-ROD | 42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 1325.679 | 10.3 | 13654.49 | 0.03336% | [8 empty] | 0 | 0 | 1325.679 | 13654.4937
01.01.11 | DER-ES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 232.572 | 75.96 | 17666.17 | 0.04316% | [8 empty] | 163.26 | 12401.2296 | 69.312 | 5264.9395
01.01.12 | DER-ES | 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 452.8086 | 19.72 | 8929.39 | 0.02182% | [8 empty] | 452.8086 | 8929.3856 | 0 | 0
01.01.13 | DER-ROD | 60022 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante) | T | 18772.7315 | 30.31 | 569001.49 | 1.39% | [8 empty] | 16729.6021 | 507074.239 | 2043.1295 | 61927.2542
01.01.14 | SINAPI | 103926 | escada hidráulica, largura de 1 a 4,1 m, tipo descida d'água de aterro em degraus (dad 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), em concreto usinado, fck = 20 mpa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (3 utilizações). af_08/2022 | und | 5 | 1906.34 | 9531.7 | 0.02329% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 9531.7
01.01.15 | SINAPI | 102991 | canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021 | m | 49.1 | 95.63 | 4695.43 | 0.01147% | [9 empty] | 0 | 49.1 | 4695.433
01.01.16 | SINAPI | 102993 | canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 60 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021 | m | 177.9 | 185.21 | 32948.86 | 0.0805% | [9 empty] | 0 | 177.9 | 32948.859
01.01.17 | SINAPI | 97961 | caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af_12/2020 | un | 13 | 3059.7 | 39776.1 | 0.09718% | [9 empty] | 0 | 13 | 39776.1
01.01.18 | SINAPI | 97952 | caixa para boca de lobo dupla combinada com grelha retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,3x2,2x1,2 m. af_12/2020 | un | 13 | 6049.03 | 78637.39 | 0.1921% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 78637.39
01.01.19 | SINAPI | 101798 | tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 8 | 408.69 | 3269.52 | 0.007988% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 3269.52
01.01.20 | SINAPI | 92809 | assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 | m | 172 | 46.71 | 8034.12 | 0.01963% | [8 empty] | 91 | 4250.61 | 81 | 3783.51
01.01.21 | SINAPI | 92811 | assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 | m | 122 | 73.81 | 9004.82 | 0.022% | [8 empty] | 0 | 0 | 122 | 9004.82
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 1292442.44 | 3.158% | [9 empty] | 668320.6788 |  | 624121.7587
01.02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.02.01 | DER-ES | 010344 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | m3 | 7959.26 | 106.74 | 849571.41 | 2.076% | [8 empty] | 7959.26 | 849571.4124 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 849571.41 | 2.076% | [9 empty] | 849571.4124 |  | 0
01.03 | LIMPEZA DO TERRENO
01.03.01 | DER-ES | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | M2 | 4714.69 | 5.84 | 27533.79 | 0.06727% | [8 empty] | 4714.69 | 27533.7896 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 27533.79 | 0.06727% | [9 empty] | 27533.7896 | 0 | 0
01.04 | LOCAÇÃO
01.04.01 | DER-ES | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 4714.69 | 13.2 | 62233.91 | 0.1521% | [8 empty] | 590 | 7788 | 4124.69 | 54445.908
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 62233.91 | 0.1521% | [9 empty] | 7788 |  | 54445.908
2 | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
02.01.01 | DER-ES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 16 | 350.11 | 5601.76 | 0.01369% | [8 empty] | 16 | 5601.76 | 0 | 0
02.01.02 | DER-ES | 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1979.46 | 1979.46 | 0.004836% | [8 empty] | 1 | 1979.46 | 0 | 0
02.01.03 | DER-ES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 412.21 | 176.8 | 72878.73 | 0.1781% | [8 empty] | 412.21 | 72878.728 | 0 | 0
02.01.04 | DER - ES | 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1446.51 | 11572.08 | 0.02827% | [8 empty] | 1 | 1446.51 | 7 | 10125.57
02.01.05 | DER-ES | 020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 5541.22 | 25.65 | 142132.29 | 0.3473% | [8 empty] | 540 | 13851 | 5001.22 | 128281.293
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 234164.32 | 0.5721% | [8 empty] | 0 | 95757.458 |  | 138406.863
02.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
02.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
02.02.01 | DER-ES | 020802 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 21.8 | 561.72 | 12245.5 | 0.02992% | [8 empty] | 21.8 | 12245.496 | 0 | 0
02.02.02 | DER-ES | 020803 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9 | 491.86 | 5361.27 | 0.0131% | [8 empty] | 10.9 | 5361.274 | 0 | 0
02.02.03 | DER - ES | 020804 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 | 60.5 | 478.8 | 28967.4 | 0.07078% | [8 empty] | 60.5 | 28967.4 | 0 | 0
02.02.04 | DER-ES | 020807 | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 28397.76 | 28397.76 | 0.06938% | [8 empty] | 1 | 28397.76 | 0 | 0
02.02.05 | DER-ES | 020808 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 12 | 182.64 | 2191.68 | 0.005355% | [8 empty] | 12 | 2191.68 | 0 | 0
02.02.06 | DER-ES | 020809 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 6 | 253.29 | 1519.74 | 0.003713% | [8 empty] | 6 | 1519.74 | 0 | 0
02.02.07 | DER-ES | 020811 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1555.11 | 1555.11 | 0.0038% | [8 empty] | 1 | 1555.11 | 0 | 0
02.02.08 | DER-ES | 020812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 100 | 47.16 | 4716 | 0.01152% | [8 empty] | 100 | 4716 | 0 | 0
02.02.09 | DER-ES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 100 | 596.22 | 59622 | 0.1457% | [8 empty] | 100 | 59622 | 0 | 0
02.02.10 | DER-ES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 100 | 532.37 | 53237 | 0.1301% | [9 empty] | 0 | 100 | 53237
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 197813.46 | 0.4833% | [9 empty] | 144576.46 |  | 53237
3 | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | ESCAVAÇÕES | ESCAVAÇÕES | ESCAVAÇÕES | ESCAVAÇÕES | ESCAVAÇÕES
03.01.01 | DER - ES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 802.3725 | 75.96 | 60948.22 | 0.1489% | [8 empty] | 123.0795 | 9349.1188 | 679.293 | 51599.0963
03.01.02 | DER - ES | 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 39.69 | 19.72 | 782.69 | 0.001912% | [8 empty] | 0 | 0 | 39.69 | 782.6868
03.01.03 | DER - ES | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 713.9045 | 39.73 | 28363.43 | 0.0693% | [8 empty] | 0 | 0 | 713.9045 | 28363.4276
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 90094.34 | 0.2201% | [8 empty] | 0 | 9349.1188 |  | 80745.2107
03.02 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 |  | 0%
03.02.01 | DER - ES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 203.595 | 81.81 | 16656.11 | 0.0407% | [8 empty] | 0 | 0 | 203.595 | 16656.107
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 16656.11 | 0.0407% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 16656.107
03.03 | TRANSPORTES | TRANSPORTES | TRANSPORTES | TRANSPORTES | TRANSPORTES | 0 |  | 0%
03.03.01 | DER - ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 7959.26 | 100.23 | 797756.63 | 1.949% | [8 empty] | 7959.26 | 797756.6298 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 797756.63 | 1.949% | [8 empty] | 0 | 797756.6298 |  | 0
4 | ESTRUTURAS | ESTRUTURAS | ESTRUTURAS | ESTRUTURAS | ESTRUTURAS
04.01 | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
04.01.01 | DER - ES | 040224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 720 | 945.73 | 680925.6 | 1.664% | [8 empty] | 0 | 0 | 720 | 680925.6
04.01.02 | DER - ES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 72 | 837.55 | 60303.6 | 0.1473% | [8 empty] | 0 | 0 | 72 | 60303.6
04.01.03 | DER - ES | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 2163 | 106.5 | 230359.5 | 0.5628% | [8 empty] | 0 | 0 | 2163 | 230359.5
04.01.04 | DER - ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 10434.4 | 13.2 | 137734.08 | 0.3365% | [8 empty] | 0 | 0 | 10434.4 | 137734.08
04.01.05 | DER - ES | 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2532 | 14 | 35448 | 0.08661% | [8 empty] | 0 | 0 | 2532 | 35448
04.01.06 | SINAPI | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-138 | kg | 9042.3 | 20.23 | 182925.73 | 0.4469% | [8 empty] | 0 | 0 | 9042.3 | 182925.729
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 1327696.51 | 3.244% | [9 empty] | 0 |  | 1327696.509
04.02 | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA
04.02.01 | DER - ES | 040331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 56.15 | 811.77 | 45580.89 | 0.1114% | [8 empty] | 0 | 0 | 56.15 | 45580.8855
04.02.02 | DER - ES | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M² | 472 | 125.17 | 59080.24 | 0.1444% | [8 empty] | 0 | 0 | 472 | 59080.24
04.02.03 | DER - ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2068.6 | 13.2 | 27305.52 | 0.06672% | [8 empty] | 0 | 0 | 2068.6 | 27305.52
04.02.04 | DER - ES | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 138 | 14.01 | 1933.38 | 0.004724% | [8 empty] | 0 | 0 | 138 | 1933.38
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 133900.03 | 0.3272% | [9 empty] | 0 |  | 133900.0255
04.03 | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS
04.03.01 | COMP. | 2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIOS E CISTERNAS | M³ | 7.48 | 4310.55 | 32242.91 | 0.07878% | [8 empty] | 0 | 0 | 7.48 | 32242.914
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 32242.91 | 0.07878% | [9 empty] | 0 |  | 32242.914
04.04 | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA
04.05 | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS) | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS) | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS) | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS) | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS)
04.05.01 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | m³ | 1.89 | 5116.43 | 9670.05 | 0.02363% | [8 empty] | 0 | 0 | 1.89 | 9670.0527
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 9670.05 | 0.02363% | [9 empty] | 0 |  | 9670.0527
04.06 | MURO DE ARRIMO | MURO DE ARRIMO | MURO DE ARRIMO | MURO DE ARRIMO | MURO DE ARRIMO
04.07 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
5 | PAREDES E PAINÉIS | PAREDES E PAINÉIS | PAREDES E PAINÉIS | PAREDES E PAINÉIS | PAREDES E PAINÉIS
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
05.02 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
05.02.01 | COMP. | STEEL.01 | SISTEMA ESTRUTURAL EM LIGHT STEEL FRAME COM ESTRUTURA E VEDAÇÕES RESISTENTES AO FOGO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA | m² | 2641.3 | 1997.38 | 5275679.79 | 12.89% | [8 empty] | 0 | 0 | 2641.3 | 5275679.794
05.02.02 | DER-ES | 050205 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 82.67 | 510.49 | 42202.21 | 0.1031% | [8 empty] | 0 | 0 | 82.67 | 42202.2083
05.02.03 | COMP. | STEEL.01 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAREDE EXTERNA STEELFRAME - COM MATERIAL INCLUSO | m² | 3369.98 | 1997.38 | 6731130.65 | 16.45% | [8 empty] | 0 | 0 | 3369.98 | 6731130.6524
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 12049012.65 | 29.44% | [9 empty] | 0 |  | 12049012.6547
05.03 | VERGAS E CONTRAVERGAS | VERGAS E CONTRAVERGAS | VERGAS E CONTRAVERGAS | VERGAS E CONTRAVERGAS | VERGAS E CONTRAVERGAS | 0 |  | 0%
05.03.01 | DER-ES | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | m | 8.59 | 50.07 | 430.1 | 0.001051% | [8 empty] | 0 | 0 | 8.59 | 430.1013
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 430.1 | 0.001051% | [9 empty] | 0 |  | 430.1013
05.04 | ALVENARIA ESTRUTURAL | ALVENARIA ESTRUTURAL | ALVENARIA ESTRUTURAL | ALVENARIA ESTRUTURAL | ALVENARIA ESTRUTURAL
05.05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
05.05.01 | DER-ES | 050602 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm | m² | 699.9 | 108.02 | 75603.2 | 0.1847% | [8 empty] | 0 | 0 | 699.9 | 75603.198
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 75603.2 | 0.1847% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 75603.198
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 | MARCOS E ALIZARES | MARCOS E ALIZARES | MARCOS E ALIZARES | MARCOS E ALIZARES | MARCOS E ALIZARES
06.01.01 | DER-ES | 060108 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 58 | 470.18 | 27270.44 | 0.06663% | [8 empty] | 0 | 0 | 58 | 27270.44
06.01.02 | DER-ES | 060103 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 33 | 437.89 | 14450.37 | 0.03531% | [8 empty] | 0 | 0 | 33 | 14450.37
06.01.03 | DER-ES | 060101 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m | und | 4 | 437.89 | 1751.56 | 0.00428% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 1751.56
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 43472.37 | 0.1062% | [9 empty] | 0 |  | 43472.37
06.02 | FERRAGENS | FERRAGENS | FERRAGENS | FERRAGENS | FERRAGENS
06.02.01 | SINAPI | 011581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | m | 2.1 | 23.77 | 49.92 | 0.000122% | [8 empty] | 0 | 0 | 2.1 | 49.917
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 49.92 | 0.000122% | [9 empty] | 0 |  | 49.917
06.03 | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO"
06.03.01 | DER-ES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 34 | 1220.12 | 41484.08 | 0.1014% | [8 empty] | 0 | 0 | 34 | 41484.08
06.03.02 | DER-ES | 170604 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 90 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 21 | 207.68 | 4361.28 | 0.01066% | [8 empty] | 0 | 0 | 21 | 4361.28
06.03.03 | DER-ES | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 22 | 1267.83 | 27892.26 | 0.06815% | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 27892.26
06.03.04 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 2 | 1376.73 | 2753.46 | 0.006728% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 2753.46
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 76491.08 | 0.1869% | [9 empty] | 0 |  | 76491.08
06.04 | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO"
06.05 | "PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA" | "PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA" | "PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA" | "PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA" | "PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA"
06.06 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
06.07 | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS
06.08 | "PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO ""LIVRE/OCUPADO"" EXCLUSIVE MARCO"
06.09 | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO" | "PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO"
06.09.01 | DER-ES | 062504 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 38 | 2192.82 | 83327.16 | 0.2036% | [8 empty] | 0 | 0 | 38 | 83327.16
06.09.02 | DER-ES | 062505 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | und | 19 | 3648.11 | 69314.09 | 0.1694% | [8 empty] | 0 | 0 | 19 | 69314.09
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 152641.25 | 0.3729% | [9 empty] | 0 |  | 152641.25
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 | GRADES E PORTÕES | GRADES E PORTÕES | GRADES E PORTÕES | GRADES E PORTÕES | GRADES E PORTÕES
07.01.01 | DER-ES | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 60.18 | 906.13 | 54530.9 | 0.1332% | [8 empty] | 0 | 0 | 60.18 | 54530.9034
07.01.02 | 07.01.02 | INST.BRS | Veneziana horizontal(brise soleil)de chapa de aluminio, com 1, 2mm de espessura, fixado em cantoneiras de aco aparafusadas, emedida pela area colocada.fornecimento e colocacao | M² | 483.66 | 1190.81 | 575947.16 | 1.407% | [8 empty] | 0 | 0 | 483.66 | 575947.1646
07.01.03 | DER-ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 0.62 | 467.71 | 289.98 | 0.0007085% | [8 empty] | 0 | 0 | 0.62 | 289.9802
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 630768.04 | 1.541% | [9 empty] | 0 |  | 630768.0482
07.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
07.02.01 | DER-ES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 192.99 | 681.3 | 131484.09 | 0.3213% | [8 empty] | 0 | 0 | 192.99 | 131484.087
07.02.02 | DER-ES | 071703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 75.44 | 644.68 | 48634.66 | 0.1188% | [8 empty] | 0 | 0 | 75.44 | 48634.6592
07.02.03 | DER-ES | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 54.57 | 1079.42 | 58903.95 | 0.1439% | [8 empty] | 0 | 0 | 54.57 | 58903.9494
07.02.04 | DER-ES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 28.12 | 396.23 | 11141.99 | 0.02722% | [8 empty] | 0 | 0 | 28.12 | 11141.9876
07.02.05 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3 | 700.96 | 2102.88 | 0.005138% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2102.88
07.02.06 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m2 | 2.17 | 526.03 | 1141.49 | 0.002789% | [8 empty] | 0 | 0 | 2.17 | 1141.4851
07.02.07 | DER-ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 5.54 | 488.25 | 2704.91 | 0.006609% | [8 empty] | 0 | 0 | 5.54 | 2704.905
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 256113.97 | 0.6258% | [9 empty] | 0 |  | 256113.9533
07.03 | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | 0
8 | VIDROS E ESPELHOS | VIDROS E ESPELHOS | VIDROS E ESPELHOS | VIDROS E ESPELHOS | VIDROS E ESPELHOS | 0
08.01 | VIDROS PARA ESQUADRIAS | VIDROS PARA ESQUADRIAS | VIDROS PARA ESQUADRIAS | VIDROS PARA ESQUADRIAS | VIDROS PARA ESQUADRIAS | 0
08.01.01 | DER-ES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 293.04 | 471.11 | 138054.07 | 0.3373% | [8 empty] | 0 | 0 | 293.04 | 138054.0744
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 138054.07 | 0.3373% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 138054.0744
08.02 | ESPELHOS | ESPELHOS | ESPELHOS | ESPELHOS | ESPELHOS | 0 |  | 0%
08.01.02 | DER-ES | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 38.08 | 853.71 | 32509.28 | 0.07943% | [8 empty] | 0 | 0 | 38.08 | 32509.2768
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 32509.28 | 0.07943% | [9 empty] | 0 |  | 32509.2768
9 | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA | COBERTURA
09.01 | ESTRUTURA PARA TELHADO | ESTRUTURA PARA TELHADO | ESTRUTURA PARA TELHADO | ESTRUTURA PARA TELHADO | ESTRUTURA PARA TELHADO
09.01.01 | SINAPI | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3613.87 | 84.08 | 303854.19 | 0.7424% | [8 empty] | 0 | 0 | 3613.87 | 303854.1896
09.01.02 | DER-ES | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 9700.625 | 45.51 | 441475.44 | 1.079% | [8 empty] | 0 | 0 | 9700.625 | 441475.4437
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 745329.63 | 1.821% | [9 empty] | 0 |  | 745329.6334
09.02 | TELHADO | TELHADO | TELHADO | TELHADO | TELHADO
09.02.01 | SINAPI | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 1066.03 | 2116.29 | 2256028.63 | 5.512% | [8 empty] | 0 | 0 | 1066.03 | 2256028.6287
09.02.02 | DER-ES | 090203 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 3014.02 | 94.76 | 285608.54 | 0.6978% | [8 empty] | 0 | 0 | 3014.02 | 285608.5352
09.02.03 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 701.44 | 250.44 | 175668.63 | 0.4292% | [8 empty] | 0 | 0 | 701.44 | 175668.6336
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 2717305.8 | 6.639% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2717305.7975
09.03 | RUFOS E CALHAS | RUFOS E CALHAS | RUFOS E CALHAS | RUFOS E CALHAS | RUFOS E CALHAS
09.03.01 | DER-ES | 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 596.41 | 270.29 | 161203.66 | 0.3939% | [8 empty] | 0 | 0 | 596.41 | 161203.6589
09.03.02 | DER-ES | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 357.44 | 48.2 | 17228.61 | 0.04209% | [8 empty] | 0 | 0 | 357.44 | 17228.608
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 178432.27 | 0.436% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 178432.2669
09.04 | PLATIBANDA | PLATIBANDA | PLATIBANDA | PLATIBANDA | PLATIBANDA
09.05 | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS
09.05.01 | DER-ES | 090512 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 36.83 | 32.14 | 1183.72 | 0.002892% | [8 empty] | 0 | 0 | 36.83 | 1183.7162
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 1183.72 | 0.002892% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1183.7162
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
10.01.01 | DER-ES | 100105 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. | m2 | 162.624 | 443.22 | 72078.21 | 0.1761% | [8 empty] | 0 | 0 | 162.624 | 72078.2093
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 72078.21 | 0.1761% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 72078.2093
10.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
10.02.01 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4892.35 | 38.21 | 186936.69 | 0.4567% | [8 empty] | 0 | 0 | 4892.35 | 186936.6935
10.02.02 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 3677.22 | 67.6 | 248580.07 | 0.6074% | [8 empty] | 0 | 0 | 3677.22 | 248580.072
10.02.03 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 3905.268 | 87.38 | 341242.32 | 0.8338% | [8 empty] | 0 | 0 | 3905.268 | 341242.3178
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 776759.08 | 1.898% | [9 empty] | 0 | 0 | 776759.0833
11 | TETOS E FORROS | TETOS E FORROS | TETOS E FORROS | TETOS E FORROS | TETOS E FORROS
11.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.01.01 | DER-ES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | 0 | 468.27 | 18.22 | 8531.88 | 0.02085% | [8 empty] | 0 | 0 | 468.27 | 8531.8794
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 8531.88 | 0.02085% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 8531.8794
11.02 | REBAIXAMENTOS | REBAIXAMENTOS | REBAIXAMENTOS | REBAIXAMENTOS | REBAIXAMENTOS
11.02.01 | 11.02.01 | 104757U | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 2580.5 | 129.17 | 333323.19 | 0.8144% | [8 empty] | 0 | 0 | 2580.5 | 333323.185
11.02.02 | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 558.16 | 255.04 | 142353.13 | 0.3478% | [8 empty] | 0 | 0 | 558.16 | 142353.1264
11.02.03 | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 29.75 | 72.38 | 2153.31 | 0.005261% | [8 empty] | 0 | 0 | 29.75 | 2153.305
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 477829.63 | 1.167% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 477829.6164
11.03 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.03.01 | DER-ES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 468.27 | 88.03 | 41221.81 | 0.1007% | [8 empty] | 0 | 0 | 468.27 | 41221.8081
|  |  | Subtotal |  |  |  | 41221.81 | 0.1007% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 41221.8081
12 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | REVESTIMENTOS DE PAREDE | REVESTIMENTOS DE PAREDE | REVESTIMENTOS DE PAREDE | REVESTIMENTOS DE PAREDE
12.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.01.01 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1350.56 | 9.32 | 12587.22 | 0.03075% | [8 empty] | 0 | 0 | 1350.56 | 12587.2192
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 12587.22 | 0.03075% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 12587.2192
12.02 | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS
12.02.01 | DER-ES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 249.3315 | 116.75 | 29109.45 | 0.07112% | [8 empty] | 0 | 0 | 249.3315 | 29109.4526
12.02.02 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 2096.381 | 78.78 | 165152.9 | 0.4035% | [8 empty] | 0 | 0 | 2096.381 | 165152.8952
12.02.03 | COMP. | COT05 | PAINEL ACÚSTICO - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | un | 115.39 | 342.04 | 39468 | 0.09643% | [8 empty] | 0 | 0 | 115.39 | 39467.9956
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 233730.35 | 0.5711% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 233730.3434
12.03 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.03.01 | DER-ES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1420.72 | 78.15 | 111029.27 | 0.2713% | [8 empty] | 0 | 0 | 1420.72 | 111029.268
12.03.02 | DER-ES | 120304 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m2 | 49.25 | 85.63 | 4217.28 | 0.0103% | [8 empty] | 0 | 0 | 49.25 | 4217.2775
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 115246.55 | 0.2816% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 115246.5455
12.04 | PINGADEIRA | PINGADEIRA | PINGADEIRA | PINGADEIRA | PINGADEIRA
12.04.01 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 639.45 | 47.61 | 30444.21 | 0.07438% | [8 empty] | 0 | 0 | 639.45 | 30444.2145
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 30444.21 | 0.07438% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 30444.2145
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | LASTRO DE CONTRAPISO | LASTRO DE CONTRAPISO | LASTRO DE CONTRAPISO | LASTRO DE CONTRAPISO | LASTRO DE CONTRAPISO
13.01.01 | DER-ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 3176.36 | 88.14 | 279964.37 | 0.684% | [8 empty] | 0 | 0 | 3176.36 | 279964.3704
13.01.02 | DER-ES | 130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 261.95 | 51.21 | 13414.46 | 0.03278% | [8 empty] | 0 | 0 | 261.95 | 13414.4595
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 293378.83 | 0.7168% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 293378.8299
13.02 | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS
13.02.01 | SINAPI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMB | m2 | 1295.9205 | 143.15 | 185511.02 | 0.4533% | [8 empty] | 0 | 0 | 1295.9205 | 185511.0196
13.02.02 | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES EM AREA MAIOR QUE 10M2. AF_02/2023 | m2 | 2522.31 | 127.08 | 320535.15 | 0.7832% | [8 empty] | 0 | 0 | 2522.31 | 320535.1548
13.02.03 | DER-ES | 130228 | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | M2 | 3818.2305 | 66.9 | 255439.62 | 0.6241% | [8 empty] | 0 | 0 | 3818.2305 | 255439.6205
13.02.03 | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 58.1 | 42.86 | 2490.17 | 0.006084% | [8 empty] | 0 | 0 | 58.1 | 2490.166
13.02.04 | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m2 | 58.1 | 358.13 | 20807.35 | 0.05084% | [8 empty] | 0 | 0 | 58.1 | 20807.353
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 784783.31 | 1.917% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 784783.3138
13.03 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [14 empty] | 0
13.03.01 | DER-ES | 130315 | Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco | M | 1037.5396 | 59.7 | 61941.11 | 0.1513% | [8 empty] | 0 | 0 | 1037.5396 | 61941.1141
13.03.02 | DER-ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 51.48 | 97.63 | 5025.99 | 0.01228% | [8 empty] | 0 | 0 | 51.48 | 5025.9924
13.03.03 | DER-ES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | M | 23.0832 | 60.07 | 1386.61 | 0.003388% | [8 empty] | 0 | 0 | 23.0832 | 1386.6078
13.03.04 | DER-ES | 120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | M | 531.9435 | 61.75 | 32847.51 | 0.08026% | [8 empty] | 0 | 0 | 531.9435 | 32847.5111
13.03.05 | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 2.58 | 42.86 | 110.58 | 0.0002702% | [8 empty] | 0 | 0 | 2.58 | 110.5788
13.03.06 | SINAPI | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | M² | 2.709 | 358.13 | 970.17 | 0.00237% | [8 empty] | 0 | 0 | 2.709 | 970.1742
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 102281.97 | 0.2499% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 102281.9784
13.04 | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS | REVISÕES E REPAROS
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14.01 | ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO | ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO | ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO | ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO | ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO
14.01.01 | DER-ES | 140208 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 924.12 | 924.12 | 0.002258% | [9 empty] | 0 | 1 | 924.12
14.01.03 | DER-ES | 140108 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto | und | 2 | 9585.46 | 19170.92 | 0.04684% | [9 empty] | 0 | 2 | 19170.92
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 20095.04 | 0.0491% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 20095.04
14.02 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.02.01 | DER-ES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 110 | 136.25 | 14987.5 | 0.03662% | [8 empty] | 0 | 0 | 110 | 14987.5
14.02.02 | DER-ES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 15 | 311.28 | 4669.2 | 0.01141% | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 4669.2
14.02.03 | DER-ES | 140703 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 23 | 514.5 | 11833.5 | 0.02891% | [8 empty] | 0 | 0 | 23 | 11833.5
14.02.04 | DER-ES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 48 | 162.28 | 7789.44 | 0.01903% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 7789.44
14.02.05 | DER-ES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 53 | 123.2 | 6529.6 | 0.01595% | [8 empty] | 0 | 0 | 53 | 6529.6
14.02.06 | DER-EDF | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 8 | 1633.64 | 13069.12 | 0.03193% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 13069.12
14.02.07 | DER-ES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 7 | 222.19 | 1555.33 | 0.0038% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 1555.33
14.02.08 | SINAPI | 89491 | caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 21 | 129.91 | 2728.11 | 0.006666% | [8 empty] | 0 | 0 | 21 | 2728.11
14.02.08 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | und | 60 | 65.19 | 3911.4 | 0.009557% | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 3911.4
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 67073.2 | 0.1639% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 67073.2
14.03 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - ESGOTO | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - ESGOTO | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - ESGOTO | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - ESGOTO | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - ESGOTO
14.03.01 | DER-ES | 140905 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 225.52 | 189.55 | 42747.32 | 0.1044% | [8 empty] | 0 | 0 | 225.52 | 42747.316
14.03.02 | DER-ES | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 235 | 117.73 | 27666.55 | 0.0676% | [8 empty] | 0 | 0 | 235 | 27666.55
14.03.03 | DER-ES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 137 | 81.76 | 11201.12 | 0.02737% | [8 empty] | 0 | 0 | 137 | 11201.12
14.03.04 | DER-ES | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 93 | 73.86 | 6868.98 | 0.01678% | [8 empty] | 0 | 0 | 93 | 6868.98
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 88483.97 | 0.2162% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 88483.966
14.04 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - PLUVIAL | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - PLUVIAL | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - PLUVIAL | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - PLUVIAL | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS - PLUVIAL
14.04.01 | DER-ES | 140905 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 225.52 | 189.55 | 42747.32 | 0.1044% | [8 empty] | 0 | 0 | 225.52 | 42747.316
14.04.02 | DER-ES | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 410.76 | 117.73 | 48358.77 | 0.1182% | [8 empty] | 0 | 0 | 410.76 | 48358.7748
14.04.03 | DER-ES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100 mm incluindo escavação e aterro com areia | 0 | 12 | 81.76 | 981.12 | 0.002397% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 981.12
14.04.04 | DER-ES | 140906 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 47 | 73.86 | 3471.42 | 0.008482% | [8 empty] | 0 | 0 | 47 | 3471.42
14.04.05 | DER-ES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 10 | 46.64 | 466.4 | 0.00114% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 466.4
14.04.06 | SINAPI | 90698 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica, fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 27 | 535.39 | 14455.53 | 0.03532% | [8 empty] | 0 | 0 | 27 | 14455.53
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 110480.56 | 0.2699% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 110480.5608
14.05 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.05.01 | DER-ES | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 21 | 770.74 | 16185.54 | [10 empty] | 0 | 21 | 16185.54
14.05.02 | DER-ES | 141104 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 2 | 817.57 | 1635.14 | 0.003995% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 1635.14
14.05.03 | DER-ES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 23 | 300.1 | 6902.3 | 0.01686% | [8 empty] | 0 | 0 | 23 | 6902.3
14.05.04 | DER-ES | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 25 | 114.62 | 2865.5 | 0.007001% | [8 empty] | 0 | 0 | 25 | 2865.5
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 27588.48 | 0.06741% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 27588.48
14.06 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.06.01 | DER-ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 1195.56 | 28.99 | 34659.28 | 0.08468% | [8 empty] | 0 | 0 | 1195.56 | 34659.2844
14.06.02 | DER-ES | 141411 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 1215.89 | 34.94 | 42483.2 | 0.1038% | [8 empty] | 0 | 0 | 1215.89 | 42483.1966
14.06.03 | DER-ES | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 40 | 54.72 | 2188.8 | 0.005348% | [8 empty] | 0 | 0 | 40 | 2188.8
14.06.04 | SINAPI | 96683 | Tubo, ppr, dn 110, classe pn 25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 350 | 380.78 | 133273 | 0.3256% | [8 empty] | 0 | 0 | 350 | 133273
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 212604.28 | 0.5195% | [9 empty] | 0 |  | 212604.281
14.07 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.07.01 | DER-ES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 179 | 36.82 | 6590.78 | 0.0161% | [8 empty] | 0 | 0 | 179 | 6590.78
14.07.02 | DER-ES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 272 | 46.64 | 12686.08 | 0.031% | [8 empty] | 0 | 0 | 272 | 12686.08
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 19276.86 | 0.0471% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 19276.86
14.08 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.08.01 | DER-ES | 170506 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 7 | 844.04 | 5908.28 | 0.01444% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 5908.28
14.08.02 | 14.08.02 | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 6 | 945.39 | 5672.34 | 0.01386% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 5672.34
14.08.03 | DER-ES | 170548 | Reservatório de polietileno de 1.500 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia | und | 1 | 1333.65 | 1333.65 | 0.003259% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1333.65
14.08.04 | DER-ES | 170528 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 6 | 4423.76 | 26542.56 | 0.06485% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 26542.56
14.08.05 | DER-ES | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 12 | 207.85 | 2494.2 | 0.006094% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 2494.2
14.08.06 | DER-ES | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 91 | 163.17 | 14848.47 | 0.03628% | [8 empty] | 0 | 0 | 91 | 14848.47
14.08.07 | SINAPI | 94490 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 84 | 67.44 | 5664.96 | 0.01384% | [8 empty] | 0 | 0 | 84 | 5664.96
14.08.08 | SINAPI | 94492 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 84 | 94.38 | 7927.92 | 0.01937% | [8 empty] | 0 | 0 | 84 | 7927.92
14.08.09 | DER-ES | 170365 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/2" (40mm) | und | 84 | 378.84 | 31822.56 | 0.07775% | [8 empty] | 0 | 0 | 84 | 31822.56
14.08.10 | SINAPI | 90371 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 15 | 45.12 | 676.8 | 0.001654% | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 676.8
14.08.11 | SINAPI | 94492 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 10 | 94.38 | 943.8 | 0.002306% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 943.8
14.08.12 | DER-ES | 160636 | Registro de gaveta bruto diâmetro 4" (100mm), volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha – Docol, Deca ou equivalente | und | 10 | 1005.44 | 10054.4 | 0.02457% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 10054.4
14.08.13 | SINAPI | 99626 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 4 | 1089.74 | 4358.96 | 0.01065% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 4358.96
14.08.14 | DER-ES | 180301 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4 | 5371.39 | 21485.56 | 0.0525% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 21485.56
14.08.15 | SINAPI | 103017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 839.66 | 1679.32 | 0.004103% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 1679.32
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 141413.78 | 0.3455% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 141413.78
14.08 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
14.08.01 | DER-ES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 2526.45 | 16.62 | 41989.6 | 0.1026% | [8 empty] | 0 | 0 | 2526.45 | 41989.599
14.08.02 | DER-ES | 142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 53 | 24.93 | 1321.29 | 0.003228% | [8 empty] | 0 | 0 | 53 | 1321.29
14.08.03 | DER-ES | 142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 77 | 37.54 | 2890.58 | 0.007063% | [8 empty] | 0 | 0 | 77 | 2890.58
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 46201.47 | 0.1129% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 46201.469
14.09 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.05.05 | SINAPI | 99268 | Poço de inspeção circular para drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60 m, profundidade = 0,90 m, excluindo tampão. af_12/2020 | un | 25 | 611.41 | 15285.25 | 0.03735% | [8 empty] | 0 | 0 | 25 | 15285.25
14.09.02 | DER-ES | 180301 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 2 | 5371.39 | 10742.78 | 0.02625% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 10742.78
14.09.04 | DER-ES | 141114 | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 1034.12 | 1034.12 | 0.002527% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1034.12
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 27062.15 | 0.06612% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 27062.15
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.01 | CABEAMENTO | CABEAMENTO | CABEAMENTO | CABEAMENTO | CABEAMENTO
15.01.01 | DER-ES | 160816 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 2 | 2499.63 | 4999.26 | 0.01221% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 4999.26
15.01.02 | DER-ES | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm. | und | 12 | 171.14 | 2053.68 | 0.005018% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 2053.68
15.01.03 | DER-ES | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 7 | 389.19 | 2724.33 | 0.006656% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 2724.33
15.01.04 | DER-ES | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | 89 | 14.98 | 1333.22 | 0.003257% | [8 empty] | 0 | 0 | 89 | 1333.22
15.01.05 | DER-ES | 160845 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 480 | 26.05 | 12504 | 0.03055% | [8 empty] | 0 | 0 | 480 | 12504
15.01.06 | DER-ES | 160844 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 15 | 698.62 | 10479.3 | 0.0256% | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 10479.3
15.01.07 | DER-ES | 160865 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 10 | 2866.51 | 28665.1 | 0.07004% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 28665.1
15.01.08 | DER-ES | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 4 | 140.68 | 562.72 | 0.001375% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 562.72
15.01.09 | DER-ES | 160825 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 10 | 44.22 | 442.2 | 0.00108% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 442.2
15.01.10 | DER-ES | 160835 | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 342.77 | 685.54 | 0.001675% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 685.54
15.01.11 | DER - ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 4 | 11.63 | 46.52 | 0.0001137% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 46.52
15.01.12 | DER-ES | 150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 277 | 30.33 | 8401.41 | 0.02053% | [8 empty] | 0 | 0 | 277 | 8401.41
15.01.13 | DER- ES | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 25728.16 | 6.69 | 172121.39 | 0.4205% | [8 empty] | 0 | 0 | 25728.16 | 172121.3904
15.01.14 | DER-ES | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 3375.13 | 5.29 | 17854.44 | 0.04362% | [8 empty] | 0 | 0 | 3375.13 | 17854.4377
15.01.15 | DER-ES | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 47 | 92.58 | 4351.26 | 0.01063% | [8 empty] | 0 | 0 | 47 | 4351.26
15.01.16 | DER-ES | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 4 | 177.39 | 709.56 | 0.001734% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 709.56
15.01.17 | DER-ES | 150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 3 | 250.48 | 751.44 | 0.001836% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 751.44
15.01.18 | DER-ES | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 245 | 37.16 | 9104.2 | 0.02224% | [8 empty] | 0 | 0 | 245 | 9104.2
15.01.19 | DER-ES | 160873 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 54 | 49.56 | 2676.24 | 0.006539% | [8 empty] | 0 | 0 | 54 | 2676.24
15.01.20 | COMP | COT0050 | Speed Dome - Poste (6m) com Câmera Speed Dome e bateria | und | 5 | 14905.29 | 74526.45 | 0.1821% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 74526.45
15.01.21 | DER-ES | 150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 128 | 11.97 | 1532.16 | 0.003744% | [8 empty] | 0 | 0 | 128 | 1532.16
15.01.22 | DER-ES | 150875 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 10 | 91.89 | 918.9 | 0.002245% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 918.9
15.01.23 | DER-ES | 150835 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 420 | 74 | 31080 | 0.07594% | [8 empty] | 0 | 0 | 420 | 31080
15.01.24 | DER-ES | 150870 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 12 | 101.96 | 1223.52 | 0.002989% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 1223.52
15.01.25 | DER-ES | 150866 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 218 | 15.13 | 3298.34 | 0.008059% | [8 empty] | 0 | 0 | 218 | 3298.34
15.01.26 | DER-ES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 750.1 | 24.16 | 18122.42 | 0.04428% | [8 empty] | 0 | 0 | 750.1 | 18122.416
15.01.27 | DER-ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 20.1 | 9.58 | 192.56 | 0.0004705% | [8 empty] | 0 | 0 | 20.1 | 192.558
15.01.28 | DER-ES | 151137 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 300 | 33.84 | 10152 | 0.0248% | [8 empty] | 0 | 0 | 300 | 10152
15.01.29 | DER-ES | 151139 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 23.1 | 35.57 | 821.67 | 0.002008% | [8 empty] | 0 | 0 | 23.1 | 821.667
15.01.30 | DER-ES | 151140 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 164.2 | 56.88 | 9339.7 | 0.02282% | [8 empty] | 0 | 0 | 164.2 | 9339.696
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 431673.53 | 1.055% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 431673.5151
15.02 | ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA | ELÉTRICA
15.02.01 | DER-ES | 151017 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 11 | 1385.66 | 15242.26 | 0.03724% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 15242.26
15.02.02 | DER-ES | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 76 | 171.14 | 13006.64 | 0.03178% | [8 empty] | 0 | 0 | 76 | 13006.64
15.02.03 | DER-ES | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 13 | 389.19 | 5059.47 | 0.01236% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 5059.47
15.02.04 | COMP. | COT0049 | QD - PISO - METÁLICO - GABINETE DE DISTRIBUIÇÃO - PISO - METÁLICO - 190x80x60 CM - C/ BARRAMENTO PARA 1200A (QGBT) | und | 1 | 7342.89 | 7342.89 | 0.01794% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 7342.89
15.02.05 | COMP. | COT0049 | QD - PISO - METÁLICO - GABINETE DE DISTRIBUIÇÃO - PISO - METÁLICO - 190x80x60 CM - C/ BARRAMENTO PARA 1200A (3F) (QDAC-G) | und | 1 | 7342.89 | 7342.89 | 0.01794% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 7342.89
15.02.06 | DER-ES | 150307 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO (QD-INC) | und | 1 | 619.79 | 619.79 | 0.001514% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 619.79
15.02.10 | DER-ES | 150850 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 163 | 11.97 | 1951.11 | 0.004767% | [8 empty] | 0 | 0 | 163 | 1951.11
15.02.11 | DER-ES | 150875 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 ou equivalente | und | 4 | 91.89 | 367.56 | 0.0008981% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 367.56
15.02.12 | DER - ES | 150870 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 11 | 101.96 | 1121.56 | 0.00274% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 1121.56
15.02.13 | DER-ES | 150866 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 94 | 15.13 | 1422.22 | 0.003475% | [8 empty] | 0 | 0 | 94 | 1422.22
15.02.14 | DER-ES | 150861 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 2 | 42.85 | 85.7 | 0.0002094% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 85.7
15.02.15 | DER-ES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 79 | 11.63 | 918.77 | 0.002245% | [8 empty] | 0 | 0 | 79 | 918.77
15.02.16 | DER-ES | 150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 712 | 30.33 | 21594.96 | 0.05276% | [8 empty] | 0 | 0 | 712 | 21594.96
15.02.17 | DER-ES | 151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | m | 4327.14 | 22.95 | 99307.86 | 0.2426% | [8 empty] | 0 | 0 | 4327.14 | 99307.863
15.02.18 | DER-ES | 151421 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2 | m | 695.8193 | 32.03 | 22287.09 | 0.05445% | [8 empty] | 0 | 0 | 695.8193 | 22287.0922
15.02.19 | DER-ES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 1475.7525 | 39.6 | 58439.8 | 0.1428% | [8 empty] | 0 | 0 | 1475.7525 | 58439.799
15.02.20 | DER-ES | 151428 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 300,0mm2 | m | 2061.6832 | 448.85 | 925386.5 | 2.261% | [8 empty] | 0 | 0 | 2061.6832 | 925386.5043
15.02.21 | DER-ES | 151423 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 35,0mm2 | m | 1543.2871 | 62.71 | 96779.53 | 0.2365% | [8 empty] | 0 | 0 | 1543.2871 | 96779.534
15.02.22 | DER-ES | 151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | m | 1695.4851 | 71.87 | 121854.51 | 0.2977% | [8 empty] | 0 | 0 | 1695.4851 | 121854.5141
15.02.23 | DER-ES | 151419 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2 | m | 1475.1485 | 16.66 | 24575.97 | 0.06005% | [8 empty] | 0 | 0 | 1475.1485 | 24575.974
15.02.24 | DER-ES | 151429 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 376.1287 | 122.97 | 46252.55 | 0.113% | [8 empty] | 0 | 0 | 376.1287 | 46252.5462
15.02.25 | DER-ES | 151426 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 220.396 | 139.17 | 30672.51 | 0.07494% | [8 empty] | 0 | 0 | 220.396 | 30672.5113
15.02.26 | DER - ES | 151417 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2 | m | 760.495 | 10.45 | 7947.17 | 0.01942% | [8 empty] | 0 | 0 | 760.495 | 7947.1728
15.02.27 | DER-ES | 151418 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2 | m | 710.0198 | 13.39 | 9507.17 | 0.02323% | [8 empty] | 0 | 0 | 710.0198 | 9507.1651
15.02.29 | DER-ES | 151401 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 9995.9604 | 7.61 | 76069.26 | 0.1859% | [8 empty] | 0 | 0 | 9995.9604 | 76069.2586
15.02.30 | DER-ES | 151405 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 340.3168 | 21.46 | 7303.2 | 0.01784% | [8 empty] | 0 | 0 | 340.3168 | 7303.1985
15.02.31 | DER-ES | 151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 19080.0297 | 9.26 | 176681.08 | 0.4317% | [8 empty] | 0 | 0 | 19080.0297 | 176681.075
15.02.32 | DER-ES | 151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 3235.2772 | 11.44 | 37011.57 | 0.09043% | [8 empty] | 0 | 0 | 3235.2772 | 37011.5712
15.02.33 | DER-ES | 151404 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 1250.3069 | 15.14 | 18929.65 | 0.04625% | [8 empty] | 0 | 0 | 1250.3069 | 18929.6465
15.02.34 | DER-ES | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 53 | 92.58 | 4906.74 | 0.01199% | [8 empty] | 0 | 0 | 53 | 4906.74
15.02.35 | DER-ES | 160632 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha | m | 10 | 342.88 | 3428.8 | 0.008378% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 3428.8
15.02.36 | DER-ES | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 16 | 177.39 | 2838.24 | 0.006935% | [8 empty] | 0 | 0 | 16 | 2838.24
15.02.37 | DER-ES | 150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 250.48 | 250.48 | 0.000612% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 250.48
15.02.38 | DER-ES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 21 | 45.36 | 952.56 | 0.002327% | [8 empty] | 0 | 0 | 21 | 952.56
15.02.39 | DER-ES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 705 | 283.12 | 199599.6 | 0.4877% | [8 empty] | 0 | 0 | 705 | 199599.6
15.02.40 | DER-ES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 34 | 475.08 | 16152.72 | 0.03947% | [8 empty] | 0 | 0 | 34 | 16152.72
15.02.41 | DER-ES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 103 | 251.75 | 25930.25 | 0.06336% | [8 empty] | 0 | 0 | 103 | 25930.25
15.02.42 | DER-ES | 151333 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 175A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 27 | 610.17 | 16474.59 | 0.04025% | [8 empty] | 0 | 0 | 27 | 16474.59
15.02.43 | DER-ES | 151334 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 4 | 610.17 | 2440.68 | 0.005963% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 2440.68
15.02.44 | SINAPI | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 2 | 5127.04 | 10254.08 | 0.02505% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 10254.08
15.02.45 | DER-ES | 152209 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar até 400A | und | 6 | 113.95 | 683.7 | 0.00167% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 683.7
15.02.46 | DER-ES | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 75.95 | 303.8 | 0.0007423% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 303.8
15.02.47 | DER-ES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 75.95 | 303.8 | 0.0007423% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 303.8
15.02.48 | DER-ES | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 79.91 | 479.46 | 0.001171% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 479.46
15.02.49 | DER-ES | 151308 | Mini-Disjuntor bipolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 85.05 | 85.05 | 0.0002078% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 85.05
15.02.50 | DER-ES | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 20 | 109.1 | 2182 | 0.005331% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 2182
15.02.51 | DER-ES | 151310 | Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 112.62 | 1013.58 | 0.002476% | [8 empty] | 0 | 0 | 9 | 1013.58
15.02.52 | DER-ES | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 112.62 | 450.48 | 0.001101% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 450.48
15.02.53 | DER-ES | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 227.49 | 454.98 | 0.001112% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 454.98
15.02.54 | DER-ES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 14 | 29.64 | 414.96 | 0.001014% | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 414.96
15.02.55 | DER-ES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 92 | 29.64 | 2726.88 | 0.006663% | [8 empty] | 0 | 0 | 92 | 2726.88
15.02.56 | DER -ES | 151304 | Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 9 | 29.64 | 266.76 | 0.0006518% | [8 empty] | 0 | 0 | 9 | 266.76
15.02.57 | DER-ES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 78 | 136.15 | 10619.7 | 0.02595% | [8 empty] | 0 | 0 | 78 | 10619.7
15.02.58 | DER-ES | 151350 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 3 | 165.86 | 497.58 | 0.001216% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 497.58
15.02.59 | DER-ES | 151357 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 7 | 172.46 | 1207.22 | 0.00295% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 1207.22
15.02.60 | DER-ES | 151359 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 63A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 1 | 270.48 | 270.48 | 0.0006609% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 270.48
15.02.61 | DER-ES | 150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 299 | 11.97 | 3579.03 | 0.008745% | [8 empty] | 0 | 0 | 299 | 3579.03
15.02.62 | DER-ES | 150875 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 23 | 91.89 | 2113.47 | 0.005164% | [8 empty] | 0 | 0 | 23 | 2113.47
15.02.63 | DER-ES | 150835 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 720.703 | 74 | 53332.02 | 0.1303% | [8 empty] | 0 | 0 | 720.703 | 53332.022
15.02.64 | DER-ES | 150870 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 34 | 101.96 | 3466.64 | 0.00847% | [8 empty] | 0 | 0 | 34 | 3466.64
15.02.65 | DER-ES | 150866 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 342 | 15.13 | 5174.46 | 0.01264% | [8 empty] | 0 | 0 | 342 | 5174.46
15.02.66 | DER-ES | 150860 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 5 | 36.09 | 180.45 | 0.0004409% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 180.45
15.02.67 | DER-ES | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 75.495 | 31.19 | 2354.69 | 0.005753% | [8 empty] | 0 | 0 | 75.495 | 2354.6891
15.02.68 | DER -ES | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 2980.0693 | 18.91 | 56353.11 | 0.1377% | [9 empty] | 0 | 2980.0693 | 56353.1105
15.02.69 | DER-ES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 118.396 | 9.58 | 1134.23 | 0.002771% | [9 empty] | 0 | 118.396 | 1134.2337
15.02.70 | DER-ES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente | m | 5.9 | 7.83 | 46.2 | 0.0001129% | [8 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 46.197
15.02.71 | DER-ES | 151137 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 299 | 33.84 | 10118.16 | 0.02472% | [8 empty] | 0 | 0 | 299 | 10118.16
15.02.72 | DER-ES | 151138 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 1112.6238 | 30.3 | 33712.5 | 0.08237% | [8 empty] | 0 | 0 | 1112.6238 | 33712.5011
15.02.73 | DER-ES | 151139 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 721.2475 | 35.57 | 25654.77 | 0.06268% | [8 empty] | 0 | 0 | 721.2475 | 25654.7736
15.02.74 | DER-ES | 151140 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 193.802 | 56.88 | 11023.46 | 0.02693% | [8 empty] | 0 | 0 | 193.802 | 11023.4578
15.02.75 | DER-ES | 151142 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 6", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 427.297 | 136.21 | 58202.12 | 0.1422% | [8 empty] | 0 | 0 | 427.297 | 58202.1244
15.02.76 | SINAPI | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | m | 432.1188 | 7.84 | 3387.81 | 0.008277% | [8 empty] | 0 | 0 | 432.1188 | 3387.8114
15.02.77 | SINAPI | 96559 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | und | 7 | 43.49 | 304.43 | 0.0007438% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 304.43
15.02.78 | DER-ES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento - 100A | und | 1 | 619.79 | 619.79 | 0.001514% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 619.79
15.02.79 | DER-ES | 150315 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 1283.84 | 1283.84 | 0.003137% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1283.84
15.02.80 | SIURB | 9005019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | und | 8 | 3839.95 | 30719.6 | 0.07506% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 30719.6
15.02.81 | DER-ES | 151903 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv | und | 4 | 867.06 | 3468.24 | 0.008474% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 3468.24
15.02.82 | DER-ES | 151904 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1 | 1071.41 | 1071.41 | 0.002618% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1071.41
15.02.83 | DER-ES | 152235 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 64 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 8 | 1514.12 | 12112.96 | 0.0296% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 12112.96
15.02.84 | DER-ES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 108 | 75.95 | 8202.6 | 0.02004% | [8 empty] | 0 | 0 | 108 | 8202.6
15.02.85 | DER-ES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 55 | 75.95 | 4177.25 | 0.01021% | [8 empty] | 0 | 0 | 55 | 4177.25
15.02.86 | DER-ES | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 109.1 | 654.6 | 0.001599% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 654.6
15.02.87 | DER-ES | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 109.1 | 327.3 | 0.0007997% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 327.3
15.02.88 | DER-ES | 152214 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar - 25A | und | 2 | 34.17 | 68.34 | 0.000167% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 68.34
15.02.89 | DER-ES | 152214 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar - 40A | und | 7 | 34.17 | 239.19 | 0.0005844% | [9 empty] | 0 | 7 | 239.19
15.02.90 | DER-ES | 152214 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar - 63A | und | 2 | 34.17 | 68.34 | 0.000167% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 68.34
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 2473421.42 | 6.043% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2473421.4364
15.03 | FOTOVOLTÁICO | FOTOVOLTÁICO | FOTOVOLTÁICO | FOTOVOLTÁICO | FOTOVOLTÁICO
|  |  | Subtotal |  |  | 0 |  | 0% | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.04 | SPDA | SPDA | SPDA | SPDA | SPDA
15.04.01 | DER-ES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 45 | 387.01 | 17415.45 | 0.04255% | [8 empty] | 0 | 0 | 45 | 17415.45
15.04.02 | DER-ES | 160314 | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv. | und | 1 | 1080.16 | 1080.16 | 0.002639% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1080.16
15.04.03 | DER -ES | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 74 | 133.68 | 9892.32 | 0.02417% | [8 empty] | 0 | 0 | 74 | 9892.32
15.04.04 | DER-ES | 160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1065 | 45.61 | 48574.65 | 0.1187% | [8 empty] | 0 | 0 | 1065 | 48574.65
15.04.05 | DER-ES | 160318 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 50 | 63.36 | 3168 | 0.00774% | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 3168
15.04.06 | DER -ES | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 380.2475 | 77.22 | 29362.71 | 0.07174% | [8 empty] | 0 | 0 | 380.2475 | 29362.712
15.04.07 | SINAPI | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 45 | 36.27 | 1632.15 | 0.003988% | [8 empty] | 0 | 0 | 45 | 1632.15
15.04.08 | SINAPI | 104754 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 11 | 44.4 | 488.4 | 0.001193% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 488.4
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 111613.84 | 0.2727% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 111613.842
15.05 | SPDA ESTRUTURAL | SPDA ESTRUTURAL | SPDA ESTRUTURAL | SPDA ESTRUTURAL | SPDA ESTRUTURAL
15.05.01 | DER-ES | 160325 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 747.92 | 747.92 | 0.001827% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 747.92
15.05.02 | DER-ES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1065 | 13.2 | 14058 | 0.03435% | [8 empty] | 0 | 0 | 1065 | 14058
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 14805.92 | 0.03618% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 14805.92
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | OUTRAS INSTALAÇÕES | OUTRAS INSTALAÇÕES | OUTRAS INSTALAÇÕES | OUTRAS INSTALAÇÕES
16.01 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | INSTALAÇÃO DE TELEFONE | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
16.01.01 | DER-ES | 160124 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 20 pares | m | 345 | 23.71 | 8179.95 | 0.01999% | [9 empty] | 0 | 345 | 8179.95
16.01.02 | DER-ES | 160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 5 | 542.55 | 2712.75 | 0.006628% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 2712.75
16.01.03 | DER-ES | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 35 | 97.01 | 3395.35 | 0.008296% | [8 empty] | 0 | 0 | 35 | 3395.35
16.01.04 | DER-ES | 160122 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-6 1200x1200x150 mm | und | 10 | 2247.38 | 22473.8 | 0.05491% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 22473.8
16.01.05 | DER -ES | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 3210 | 18.91 | 60701.1 | 0.1483% | [8 empty] | 0 | 0 | 3210 | 60701.1
16.01.06 | DER-ES | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 1680 | 31.18 | 52382.4 | 0.128% | [8 empty] | 0 | 0 | 1680 | 52382.4
16.01.07 | DER-ES | 151128 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 624 | 37.47 | 23381.28 | 0.05713% | [8 empty] | 0 | 0 | 624 | 23381.28
16.01.08 | DER-ES | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 3117 | 43.78 | 136462.26 | 0.3334% | [8 empty] | 0 | 0 | 3117 | 136462.26
16.01.09 | DER-ES | 150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 197 | 33.48 | 6595.56 | 0.01611% | [8 empty] | 0 | 0 | 197 | 6595.56
16.01.10 | DER-ES | 150803 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 142 | 36.91 | 5241.22 | 0.01281% | [8 empty] | 0 | 0 | 142 | 5241.22
16.01.11 | DER-ES | 150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 129 | 30.33 | 3912.57 | 0.00956% | [8 empty] | 0 | 0 | 129 | 3912.57
16.01.12 | SINAPI | 100563 | quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metalica, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 8 | 481.61 | 3852.88 | 0.009414% | [9 empty] | 0 | 8 | 3852.88
16.01.13 | DER-ES | 160123 | caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 48 | 3364.91 | 161515.68 | 0.3946% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 161515.68
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 490806.8 | 1.199% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 490806.8
16.02 | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS
16.02.01 | DER-ES | 160208 | Abrigo de gás para 4 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 4.05x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Técnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incêndio | und | 2 | 24887.29 | 49774.58 | 0.1216% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 49774.58
16.02.02 | DER-ES | 160658 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 3 | 367.07 | 1101.21 | 0.002691% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 1101.21
16.02.03 | DER-ES | 160659 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 3 | 432.13 | 1296.39 | 0.003167% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 1296.39
16.02.04 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 6 | 95.86 | 575.16 | 0.001405% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 575.16
16.02.06 | SINAPI | 100799 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m | 60 | 22.3 | 1338 | 0.003269% | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 1338
16.02.07 | SINAPI | 100802 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m | 20 | 53.59 | 1071.8 | 0.002619% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 1071.8
16.02.08 | SINAPI | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | und | 10 | 66.77 | 667.7 | 0.001631% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 667.7
16.02.09 | SINAPI | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | und | 28 | 26.83 | 751.24 | 0.001836% | [8 empty] | 0 | 0 | 28 | 751.24
16.02.10 | SINAPI | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | und | 6 | 38.25 | 229.5 | 0.0005607% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 229.5
16.02.11 | SINAPI | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | und | 6 | 85.65 | 513.9 | 0.001256% | [8 empty] | 0 | 0 | 6 | 513.9
16.02.12 | SINAPI | 95250 | VÁLVULA ESFERA BRUTA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8 | 129.37 | 1034.96 | 0.002529% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 1034.96
16.02.13 | SINAPI | 103029 | Registro regulador de gás de cozinha - Fornecimento e instalação. AF_08/2021 | und | 14 | 70.43 | 986.02 | 0.002409% | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 986.02
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 59340.46 | 0.145% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 59340.46
16.03 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.03.01 | DER-ES | 067008 | Adaptador storz - roscas interna - 63mm | und | 14 | 116.57 | 1631.98 | 0.003987% | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 1631.98
16.03.02 | DER-ES | 160671 | Abrigo de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrostática vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45º 2.1/2” (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/2”, 2 (duas) mangueiras de incêndio 15m –2.1/2” - Tipo 2 e esguicho regulável em latão 2.1/2”, fornecimento e instalação | und | 12 | 2755.19 | 33062.28 | 0.08078% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 33062.28
16.03.03 | DER-ES | 67061 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 63X38 MM | und | 24 | 22.47 | 539.28 | 0.001318% | [8 empty] | 0 | 0 | 24 | 539.28
16.03.04 | SINAPI | 010902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | und | 12 | 80.89 | 970.68 | 0.002372% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 970.68
16.03.05 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 12 | 96.12 | 1153.44 | 0.002818% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 1153.44
16.03.07 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 37 | 262.72 | 9720.64 | 0.02375% | [8 empty] | 0 | 0 | 37 | 9720.64
16.03.08 | SINAPI | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 24 | 498.69 | 11968.56 | 0.02924% | [8 empty] | 0 | 0 | 24 | 11968.56
16.03.09 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 12 | 258.81 | 3105.72 | 0.007588% | [9 empty] | 0 | 12 | 3105.72
16.03.10 | DER-ES | 067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | und | 11 | 118.6 | 1304.6 | 0.003188% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 1304.6
16.03.11 | SINAPI | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 2 | 61.45 | 122.9 | 0.0003003% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 122.9
16.03.12 | SINAPI | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 4 | 238.14 | 952.56 | 0.002327% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 952.56
16.03.13 | DER-ES | 160646 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 50 | 135.95 | 6797.5 | 0.01661% | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 6797.5
16.03.14 | DER-ES | 160642 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 60 | 134.4 | 8064 | 0.0197% | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 8064
16.03.15 | DER-ES | 160630 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 418 | 178.13 | 74458.34 | 0.1819% | [8 empty] | 0 | 0 | 418 | 74458.34
16.03.16 | DER-ES | 160634 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | und | 1 | 481.08 | 481.08 | 0.001175% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 481.08
16.03.17 | DER-ES | 068138 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M | und | 1 | 393.93 | 393.93 | 0.0009625% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 393.93
16.03.18 | DER-ES | 067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | und | 1 | 118.6 | 118.6 | 0.0002898% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 118.6
16.03.19 | SINAPI | 010899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | und | 1 | 98.85 | 98.85 | 0.0002415% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 98.85
16.03.20 | DER -ES | 067007 | CAIXA DE AÇO 40X60X40 P/ HIDRANTE DE REQUALQUE | und | 1 | 367.38 | 367.38 | 0.0008976% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 367.38
16.03.21 | SINAPI | 105208 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | und | 2 | 394.03 | 788.06 | 0.001925% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 788.06
16.03.22 | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und | 1 | 3071.01 | 3071.01 | 0.007503% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3071.01
16.03.23 | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und | 1 | 1336.55 | 1336.55 | 0.003266% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1336.55
16.03.24 | SINAPI | 011747 | Válvula de Esfera - 2 1/2" | und | 3 | 328.14 | 984.42 | 0.002405% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 984.42
16.03.25 | DER-ES | 170367 | Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2.1/2" (65mm) | und | 2 | 803.63 | 1607.26 | 0.003927% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 1607.26
16.03.26 | DER-ES | 170375 | Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2.1/2" (65mm) | und | 1 | 580.75 | 580.75 | 0.001419% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 580.75
16.03.27 | DER-ES | 160662 | Tanque de pressurização/cilindro de pressão, capacidade de 10 litros, fornecimento (vazio) e instalação, exclusive conexões | und | 1 | 580.61 | 580.61 | 0.001419% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 580.61
16.03.28 | DER-ES | 160661 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 161.75 | 161.75 | 0.0003952% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 161.75
16.03.29 | DER -ES | 160657 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 4 | 227.17 | 908.68 | 0.00222% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 908.68
16.03.30 | DER-ES | 160634 | Registro de gaveta bruto diâmetro 2.1/2" (65mm), volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha – Docol, Deca ou equivalente | und | 4 | 481.08 | 1924.32 | 0.004702% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 1924.32
16.03.31 | DEER-ES | 170320 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 3/4" (20mm) – Docol, Deca ou equivalente | und | 1 | 77.03 | 77.03 | 0.0001882% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 77.03
16.03.23 | SINAPI | 102136 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | und | 1 | 117.25 | 117.25 | 0.0002865% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 117.25
16.03.33 | DER-ES | 160603 | Hidrante de recalque no passeio, composto por caixa metálica 40x60x40 cm, com registro globo angular 90º DN 65 mm (2.1/2”), adaptador Storz para engate rápido e tampão Storz com corrente de segurança, para conexão de viatura do Corpo de Bombeiros ao sistema de combate a incêndio | und | 1 | 1094.12 | 1094.12 | 0.002673% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1094.12
16.03.34 | DER-ES | 160674 | Acionador manual de bomba com botão liga - 110 x 100 x 48,5mm | und | 13 | 171.69 | 2231.97 | 0.005453% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 2231.97
16.03.35 | DER-ES | 160674 | Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso martelo – Fornecimento, instalação e configuração | und | 13 | 171.69 | 2231.97 | 0.005453% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 2231.97
16.03.36 | DER-ES | 160676 | Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 – 12 e 24V – Fornecimento e instalação | und | 11 | 101.18 | 1112.98 | 0.002719% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 1112.98
16.03.37 | DER-ES | 170614 | Barra antipanico dupla | und | 11 | 369.03 | 4059.33 | 0.009918% | [8 empty] | 0 | 0 | 11 | 4059.33
16.03.38 | DER-ES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 32 | 339.96 | 10878.72 | 0.02658% | [8 empty] | 0 | 0 | 32 | 10878.72
16.03.39 | DER-ES | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 176 | 404.71 | 71228.96 | 0.174% | [8 empty] | 0 | 0 | 176 | 71228.96
16.03.40 | DER-ES | 160673 | Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa | und | 1 | 3242.52 | 3242.52 | 0.007922% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3242.52
16.03.41 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 19 | 34.59 | 657.21 | 0.001606% | [8 empty] | 0 | 0 | 19 | 657.21
16.03.42 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 17 | 34.59 | 588.03 | 0.001437% | [8 empty] | 0 | 0 | 17 | 588.03
16.03.43 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 48 | 34.59 | 1660.32 | 0.004057% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 1660.32
16.03.44 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 26 | 34.59 | 899.34 | 0.002197% | [8 empty] | 0 | 0 | 26 | 899.34
16.03.45 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de alarme sonóro, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 12 | 34.59 | 415.08 | 0.001014% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 415.08
16.03.46 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de extintor de incêndio, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 36 | 34.59 | 1245.24 | 0.003042% | [8 empty] | 0 | 0 | 36 | 1245.24
16.03.47 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de acionador da bomba, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 12 | 34.59 | 415.08 | 0.001014% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 415.08
16.03.48 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de abrigo de mangueira e hidrante, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 12 | 34.59 | 415.08 | 0.001014% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 415.08
16.03.49 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de proibido produzir chama, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 2 | 34.59 | 69.18 | 0.000169% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 69.18
16.03.50 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de cuidado, risco de incêndio, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 2 | 34.59 | 69.18 | 0.000169% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 69.18
16.03.51 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de Perigo Inflamável, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 2 | 34.59 | 69.18 | 0.000169% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 69.18
16.03.52 | DER-ES | 160612 | Placa de sinalização de segurança do tipo indicação de Perigo não fume, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 | und | 2 | 34.59 | 69.18 | 0.000169% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 69.18
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 270102.68 | 0.6599% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 270102.68
16.04 | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
16.04.01 | DER-ES | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | 248 | 14.98 | 3715.04 | 0.009077% | [8 empty] | 0 | 0 | 248 | 3715.04
16.04.02 | DER-ES | 160811 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 4 | 713.68 | 2854.72 | 0.006975% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 2854.72
16.04.03 | DER-ES | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 3 | 818.33 | 2454.99 | 0.005998% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2454.99
16.04.04 | DER-ES | 160813 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 2 | 2124.1 | 4248.2 | 0.01038% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 4248.2
16.04.05 | DER-ES | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 4 | 140.69 | 562.76 | 0.001375% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 562.76
16.04.06 | DER-ES | 160826 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 10 | 56.55 | 565.5 | 0.001382% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 565.5
16.04.07 | DER-ES | 160828 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 10 | 498.22 | 4982.2 | 0.01217% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 4982.2
16.04.08 | DER-ES | 160822 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 8 | 136.08 | 1088.64 | 0.00266% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 1088.64
16.04.09 | DER-ES | 160867 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 4 | 6592.34 | 26369.36 | 0.06443% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 26369.36
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 46841.41 | 0.1144% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 46841.41
16.05 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
16.05.01 | DER-ES | 161001 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 941 | 30.58 | 28775.78 | 0.07031% | [8 empty] | 0 | 0 | 941 | 28775.78
16.05.02 | DER-ES | 161002 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 259.099 | 42.63 | 11045.39 | 0.02699% | [8 empty] | 0 | 0 | 259.099 | 11045.3904
16.05.03 | DER-ES | 161003 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 1143.5644 | 54.67 | 62518.67 | 0.1528% | [8 empty] | 0 | 0 | 1143.5644 | 62518.6657
16.05.04 | DER-ES | 161004 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 123.2772 | 66.46 | 8193 | 0.02002% | [8 empty] | 0 | 0 | 123.2772 | 8193.0027
16.05.05 | DER-ES | 161010 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 48 | 20.78 | 997.44 | 0.002437% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 997.44
16.05.06 | DER-ES | 161011 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 48 | 34.25 | 1644 | 0.004017% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 1644
16.05.07 | DER-ES | 161015 | Gás refrigerante R410A | kg | 25 | 105.14 | 2628.5 | 0.006422% | [8 empty] | 0 | 0 | 25 | 2628.5
16.05.08 | DER-ES | 161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 2290 | 143.99 | 329737.1 | 0.8056% | [8 empty] | 0 | 0 | 2290 | 329737.1
16.05.09 | DER-ES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 639.9802 | 28.99 | 18553.03 | 0.04533% | [8 empty] | 0 | 0 | 639.9802 | 18553.026
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 464092.91 | 1.134% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 464092.9048
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.01 | LOUÇAS | LOUÇAS | LOUÇAS | LOUÇAS | LOUÇAS
17.01.01 | DER-ES | 170129 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 49 | 769.79 | 37719.71 | 0.09216% | [8 empty] | 0 | 0 | 49 | 37719.71
17.01.02 | DER-ES | 170124 | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 13 | 684.33 | 8896.29 | 0.02174% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 8896.29
17.01.03 | DER-ES | 170107 | Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm | und | 8 | 966.34 | 7730.72 | 0.01889% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 7730.72
17.01.04 | DER-ES | 170133 | Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 34 | 459.66 | 15628.44 | 0.03818% | [8 empty] | 0 | 0 | 34 | 15628.44
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 69975.16 | 0.171% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 69975.16
17.02 | BANCADAS | BANCADAS | BANCADAS | BANCADAS | BANCADAS
17.02.01 | DER-ES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 100.2705 | 572.51 | 57405.86 | 0.1403% | [8 empty] | 0 | 0 | 100.2705 | 57405.864
17.02.02 | DER-ES | 170222 | Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto | m² | 15.45 | 2601.04 | 40186.07 | 0.09819% | [8 empty] | 0 | 0 | 15.45 | 40186.068
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 97591.93 | 0.2384% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 97591.932
17.03 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.02.01 | DER-ES | 170306 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 8 | 237.53 | 1900.24 | 0.004643% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 1900.24
17.02.02 | DER-ES | 170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 19 | 289.65 | 5503.35 | 0.01345% | [8 empty] | 0 | 0 | 19 | 5503.35
17.02.03 | DER-ES | 170315 | Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente | und | 45 | 357.87 | 16104.15 | 0.03935% | [8 empty] | 0 | 0 | 45 | 16104.15
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 23507.74 | 0.05744% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 23507.74
17.04 | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS
17.04.01 | DER-ES | 170546 | Tanque em Mármore Sintético Duplo 102x50cm com dois bojo 37 Litros, inclusive vávula em PVC 2.1/4? com unho, sifão sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm e fixação em cantoneira de ferro 1" x 1/8" | und | 10 | 570.6 | 5706 | 0.01394% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 5706
17.04.02 | DER-ES | 170562 | Bebedouro elétrico de pressão para acessibilidade BDF300 PNE ? IBBL ou equivalente | und | 20 | 3357.88 | 67157.6 | 0.1641% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 67157.6
17.04.03 | DER-ES | 170555 | Tanque Simples em Mármore Sintético 60x50cm com um bojo 34 Litros, inclusive vávula em PVC 2.1/4? com unho, sifão sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm e parafusos de fixação | und | 1 | 407.43 | 407.43 | 0.0009955% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 407.43
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 73271.03 | 0.179% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 73271.03
17.05 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | ACESSIBILIDADE - NBR 9050
17.05.01 | DER-ES | 170615 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 22 | 180.47 | 3970.34 | 0.009701% | [8 empty] | 0 | 0 | 22 | 3970.34
17.05.02 | DER-ES | 170603 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 23 | 191.37 | 4401.51 | 0.01075% | [9 empty] | 0 | 23 | 4401.51
17.05.03 | DER-ES | 170601 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | und | 4 | 147.56 | 590.24 | 0.001442% | [9 empty] | 0 | 4 | 590.24
17.05.04 | COMP. | COT06 | Banqueta articulavel para banheiro NBR 9050 - Benefit - DocolMatic:Articulável | und | 1 | 490.86 | 490.86 | 0.001199% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 490.86
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 9452.95 | 0.0231% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 9452.95
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | APARELHOS ELÉTRICOS | APARELHOS ELÉTRICOS | APARELHOS ELÉTRICOS | APARELHOS ELÉTRICOS
18.01 | INTERRUPTORES E TOMADAS | INTERRUPTORES E TOMADAS | INTERRUPTORES E TOMADAS | INTERRUPTORES E TOMADAS | INTERRUPTORES E TOMADAS
18.01.01 | DER-ES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) 10A/250V | und | 216 | 283.12 | 61153.92 | 0.1494% | [8 empty] | 0 | 0 | 216 | 61153.92
18.01.02 | DER-ES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) 20A/250V | und | 116 | 283.12 | 32841.92 | 0.08024% | [8 empty] | 0 | 0 | 116 | 32841.92
18.01.03 | DER-ES | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 100 | 251.75 | 25175 | 0.06151% | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 25175
18.01.04 | DER-ES | 180205 | Interruptor bipolar paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 36 | 63.22 | 2275.92 | 0.005561% | [8 empty] | 0 | 0 | 36 | 2275.92
18.01.05 | DER-ES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2 | und | 185 | 45.36 | 8391.6 | 0.0205% | [8 empty] | 0 | 0 | 185 | 8391.6
18.01.06 | DER-ES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 37 | 52.63 | 1947.31 | 0.004758% | [8 empty] | 0 | 0 | 37 | 1947.31
18.01.07 | SIURB | 9082014 | TOMADA 3P+N+T 16A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | und | 37 | 126.51 | 4680.87 | 0.01144% | [8 empty] | 0 | 0 | 37 | 4680.87
18.01.08 | SIURB | 9082014 | TOMADA 3P+T 16A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | und | 2 | 126.51 | 253.02 | 0.0006182% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 253.02
18.01.09 | SIURB | 9082014 | TOMADA 3P+N+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | und | 7 | 126.51 | 885.57 | 0.002164% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 885.57
18.01.10 | SIURB | 9082014 | TOMADA 2P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | und | 5 | 126.51 | 632.55 | 0.001546% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 632.55
18.01.11 | SIURB | 9082014 | TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | und | 3 | 126.51 | 379.53 | 0.0009273% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 379.53
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 138617.21 | 0.3387% | [9 empty] | 0 |  | 138617.21
18.02 | BOMBAS | BOMBAS | BOMBAS | BOMBAS | BOMBAS
18.02.01 | DER-ES | 180301 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4 | 5371.39 | 21485.56 | 0.0525% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 21485.56
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 21485.56 | 0.0525% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 21485.56
18.03 | POSTES | POSTES | POSTES | POSTES | POSTES
18.03.01 | SINAPI | 100621 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | un | 48 | 3303.83 | 158583.84 | 0.3875% | [8 empty] | 0 | 0 | 48 | 158583.84
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 158583.84 | 0.3875% | [9 empty] | 0 |  | 158583.84
18.04 | AR REFRIGERADO | AR REFRIGERADO | AR REFRIGERADO | AR REFRIGERADO | AR REFRIGERADO
18.04.01 | DER-ES | 180602 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 9 | 3109.48 | 27985.32 | 0.06838% | [9 empty] | 0 | 9 | 27985.32
18.04.02 | DER-ES | 180603 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 10 | 3517.07 | 35170.7 | 0.08593% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 35170.7
18.04.03 | DER-ES | 180604 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 20 | 5042.14 | 100842.8 | 0.2464% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 100842.8
18.04.04 | DER-ES | 180606 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | 0 | 8 | 8461.37 | 67690.96 | 0.1654% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 67690.96
18.04.05 | DER-ES | 180608 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 15 | 14347.38 | 215210.7 | 0.5258% | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 215210.7
18.04.06 | DER-ES | 180609 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 4 | 16995.66 | 67982.64 | 0.1661% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 67982.64
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 514883.12 | 1.258% | [9 empty] | 0 |  | 514883.12
18.05 | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS | OUTROS APARELHOS
18.05.01 | DER-ES | 180803 | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente | und | 2 | 196.12 | 392.24 | 0.0009584% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 392.24
18.05.02 | DER-ES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 20 | 129.66 | 2593.2 | 0.006336% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 2593.2
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 2985.44 | 0.007294% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2985.44
18.06 | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
18.06.01 | DER-ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 25 | 155.37 | 3884.25 | 0.00949% | [8 empty] | 0 | 0 | 25 | 3884.25
18.06.02 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 35 | 216.88 | 7590.8 | 0.01855% | [8 empty] | 0 | 0 | 35 | 7590.8
18.06.03 | DER-ES | 181003 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 5 | 154.13 | 770.65 | 0.001883% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 770.65
18.06.04 | DER-ES | 181004 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 2 | 206.06 | 412.12 | 0.001007% | [9 empty] | 0 | 2 | 412.12
18.06.05 | DER-ES | 181005 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 20 | 281.89 | 5637.8 | 0.01377% | [8 empty] | 0 | 0 | 20 | 5637.8
18.06.06 | DER-ES | 181007 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 212 | 283.51 | 60104.12 | 0.1469% | [8 empty] | 0 | 0 | 212 | 60104.12
18.06.07 | SINAPI | 105548 | PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 55 | 194.46 | 10695.3 | 0.02613% | [8 empty] | 0 | 0 | 55 | 10695.3
18.06.08 | DER-ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 155.38 | 155.38 | 0.0003796% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 155.38
18.06.09 | DER-ES | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UND | 185 | 216.88 | 40122.8 | 0.09803% | [8 empty] | 0 | 0 | 185 | 40122.8
18.06.10 | DER-ES | 180110 | Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional | UND | 435 | 121.89 | 53022.15 | 0.1295% | [8 empty] | 0 | 0 | 435 | 53022.15
18.06.11 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UND | 2 | 105.54 | 211.08 | 0.0005157% | [9 empty] | 0 | 2 | 211.08
18.06.12 | SINAPI | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 16 | 135.34 | 2165.44 | 0.005291% | [9 empty] | 0 | 16 | 2165.44
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 184771.89 | 0.4515% | [9 empty] | 0 |  | 184771.89
19 | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA
19.01 | SOBRE PAREDES E FORROS | SOBRE PAREDES E FORROS | SOBRE PAREDES E FORROS | SOBRE PAREDES E FORROS | SOBRE PAREDES E FORROS
19.01.01 | DER-ES | 190106 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 16658.16 | 34.97 | 582535.86 | 1.423% | [9 empty] | 0 | 16658.16 | 582535.8552
19.01.02 | DER-ES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 1549.2 | 28.3 | 43842.36 | 0.1071% | [9 empty] | 0 | 1549.2 | 43842.36
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 626378.22 | 1.53% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 626378.2152
19.02 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.02.01 | DER-ES | 190106 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 1574.91 | 34.97 | 55074.6 | 0.1346% | [9 empty] | 0 | 1574.91 | 55074.6027
19.02.02 | DER-ES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 1088.02 | 28.3 | 30790.97 | 0.07523% | [8 empty] | 0 | 0 | 1088.02 | 30790.966
19.02.03 | DER-ES | 190203 | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 227.09 | 32.82 | 7453.09 | 0.01821% | [9 empty] | 0 | 227.09 | 7453.0938
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 93318.66 | 0.228% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 93318.6625
19.03 | SOBRE MADEIRA | SOBRE MADEIRA | SOBRE MADEIRA | SOBRE MADEIRA | SOBRE MADEIRA
19.03.01 | DER-ES | 190106 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 558.16 | 34.97 | 19518.86 | 0.04769% | [9 empty] | 0 | 558.16 | 19518.8552
19.03.02 | DER-ES | 190303 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | m² | 162 | 34.28 | 5553.36 | 0.01357% | [8 empty] | 0 | 0 | 162 | 5553.36
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 25072.22 | 0.06126% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 25072.2152
19.04 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.04 | SOBRE METAL | SOBRE METAL | SOBRE METAL | SOBRE METAL | SOBRE METAL
19.04.01 | DER -ES | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 1120.6 | 60.07 | 67314.44 | 0.1645% | [8 empty] | 0 | 0 | 1120.6 | 67314.442
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 67314.44 | 0.1645% | [9 empty] | 0 |  | 67314.442
19.05 | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS
19.06 | SOBRE PISOS | SOBRE PISOS | SOBRE PISOS | SOBRE PISOS | SOBRE PISOS
19.06.01 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 46.49 | 67.21 | 3124.59 | 0.007634% | [8 empty] | 0 | 0 | 46.49 | 3124.5929
19.06.02 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 99.06 | 47.54 | 4709.31 | 0.01151% | [8 empty] | 0 | 0 | 99.06 | 4709.3124
19.06.03 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1423.55 | 2.34 | 3331.11 | 0.008139% | [9 empty] | 0 | 1423.55 | 3331.107
19.06.04 | DER-ES | 190604 | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | M | 1047.55 | 13.68 | 14330.48 | 0.03501% | [8 empty] | 0 | 0 | 1047.55 | 14330.484
19.06.05 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1254.4 | 9.23 | 11578.11 | 0.02829% | [8 empty] | 0 | 0 | 1254.4 | 11578.112
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 37073.6 | 0.09058% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 37073.6083
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.01 | MUROS E FECHAMENTOS | MUROS E FECHAMENTOS | MUROS E FECHAMENTOS | MUROS E FECHAMENTOS | MUROS E FECHAMENTOS
20.01.01 | DER-ES | 200141 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | M | 3.3 | 491.46 | 1621.82 | 0.003963% | [8 empty] | 0 | 0 | 3.3 | 1621.818
20.01.02 | DER-ES | 200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | M² | 311.27 | 232.75 | 72448.09 | 0.177% | [8 empty] | 0 | 0 | 311.27 | 72448.0925
20.01.03 | DER-ES | 071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | M² | 21.24 | 1009.01 | 21431.37 | 0.05236% | [8 empty] | 0 | 0 | 21.24 | 21431.3724
20.01.04 | DER-ES | 200141 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | M | 515.49 | 491.46 | 253342.72 | 0.619% | [8 empty] | 0 | 0 | 515.49 | 253342.7154
20.01.05 | COMP. | 0001 | VIGA BALDRAME FUNDAÇÃO MURETA | M² | 309.29 | 170.37 | 52693.74 | 0.1287% | [9 empty] | 0 | 309.29 | 52693.7373
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 401537.74 | 0.9811% | [8 empty] | 0 | 0 | 1160.59 | 401537.7356
20.02 | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO
20.02.01 | DER-ES | 200202 | Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M | 1423.55 | 87.95 | 125201.22 | 0.3059% | [9 empty] | 0 | 1423.55 | 125201.2225
20.02.02 | DER-ES | 200243 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | M | 1423.55 | 342.23 | 487181.52 | 1.19% | [8 empty] | 0 | 0 | 1423.55 | 487181.5165
20.02.03 | DER-ES | 200214 | Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 10 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso | M | 5635.83 | 171.23 | 965023.17 | 2.358% | [8 empty] | 0 | 0 | 5635.83 | 965023.1709
20.02.04 | COMP. | 3R 33 15 00 00 00 00 10 13 | Pavimentação permeável em placas quadradas de concreto 50 x 50 x 6 cm, 2 MPa, sobre camada de cascalho | M² | 93.76 | 569.32 | 53379.44 | 0.1304% | [8 empty] | 0 | 0 | 93.76 | 53379.4432
20.02.05 | DER-ES | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro | M² | 156.13 | 114.67 | 17903.43 | 0.04374% | [9 empty] | 0 | 156.13 | 17903.4271
20.02.06 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M² | 276.6265 | 2127.38 | 588489.68 | 1.438% | [9 empty] | 0 | 276.6265 | 588489.6836
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 2237178.46 | 5.466% | [9 empty] | 0 |  | 2237178.4638
20.03 | PAISAGISMO | PAISAGISMO | PAISAGISMO | PAISAGISMO | PAISAGISMO
20.03.01 | DER-ES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | M² | 525.95 | 37.97 | 19970.32 | 0.04879% | [9 empty] | 0 | 525.95 | 19970.3215
20.03.02 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UND | 207 | 210.11 | 43492.77 | 0.1063% | [8 empty] | 0 | 0 | 207 | 43492.77
20.03.03 | COMP. | PLNT01 | Plantio de árvore ornamental com altura maior que 4,00 m | UND | 19 | 226.99 | 4312.81 | 0.01054% | [8 empty] | 0 | 0 | 19 | 4312.81
20.03.04 | SINAPI | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | M² | 251.64 | 30.05 | 7561.78 | 0.01848% | [8 empty] | 0 | 0 | 251.64 | 7561.782
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 75337.68 | 0.1841% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 75337.6835
20.04 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.02.01 | DER-ES | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | M² | 5294.46 | 11.75 | 62209.91 | 0.152% | [8 empty] | 0 | 0 | 5294.46 | 62209.905
20.02.01 | DER-ES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | M² | 11681.34 | 1.63 | 19040.58 | 0.04652% | [9 empty] | 0 | 11681.34 | 19040.5842
20.02.01 | DER-ES | 200404 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos, utilizando detergente neutro, escovação manual e vassoura a seco | M² | 2041.61 | 6.44 | 13147.97 | 0.03212% | [8 empty] | 0 | 0 | 2041.61 | 13147.9684
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 94398.46 | 0.2306% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 94398.4576
20.05 | DIVERSOS EXTERNOS | DIVERSOS EXTERNOS | DIVERSOS EXTERNOS | DIVERSOS EXTERNOS | DIVERSOS EXTERNOS
20.02.01 | DER-ES | 200511 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | UND | 36 | 192.08 | 6914.88 | 0.0169% | [8 empty] | 0 | 0 | 36 | 6914.88
20.02.01 | DER-ES | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | M | 16.2 | 207.23 | 3357.13 | 0.008202% | [8 empty] | 0 | 0 | 16.2 | 3357.126
20.02.01 | DER-ES | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | M | 104.59 | 396.23 | 41441.7 | 0.1013% | [8 empty] | 0 | 0 | 104.59 | 41441.6957
20.02.01 | DER-ES | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | UND | 9 | 570.69 | 5136.21 | 0.01255% | [8 empty] | 0 | 0 | 9 | 5136.21
20.02.01 | DER-ES | 200573 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | M | 21.05 | 272.82 | 5742.86 | 0.01403% | [8 empty] | 0 | 0 | 21.05 | 5742.861
20.02.01 | DER-ES | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 3 | 800.97 | 2402.91 | 0.005871% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2402.91
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 64995.69 | 0.1588% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 64995.6827
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.01 | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS
21.01.01 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 8 | 1612.4 | 12899.2 | 0.03152% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 12899.2
21.01.02 | ORSE | 13473 | Placa de identificação em acrílico branco, 15 x 25 cm, esp 3mm, gravações à laser preto. Fixado em tubo de alumínio quadrado | UND | 84 | 55.42 | 4655.28 | 0.01137% | [8 empty] | 0 | 0 | 84 | 4655.28
21.01.03 | ORSE | 12449 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (acm constit. De 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | UND | 7 | 2658.44 | 18609.08 | 0.04547% | [8 empty] | 0 | 0 | 7 | 18609.08
21.01.04 | ORSE | 12449 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | UND | 5 | 2658.44 | 13292.2 | 0.03248% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 13292.2
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 49455.76 | 0.1208% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 49455.76
22 | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES
21.01.01 | DER-ES | 010815 | Técnico Segundo Grau Nivel "B" | UND | 8 | 10755.32 | 86042.56 | 0.2102% | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 86042.56
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 86042.56 | 0.2102% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 86042.56
23 | SERVIÇOS DIVERSOS ESPECÍFICOS (COM BDI DIFERENCIADO 15,57%) | SERVIÇOS DIVERSOS ESPECÍFICOS (COM BDI DIFERENCIADO 15,57%) | SERVIÇOS DIVERSOS ESPECÍFICOS (COM BDI DIFERENCIADO 15,57%)
23.01 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
23.01.01 | COMP. | COT01 | Sistema de estação de tratamento de esgotamento sanitário, sistema de lodos ativados, inclusive instalação e teste de conformidade, de acordo com o memorial de projeto. | UND | 1 | 383891.26 | 383891.26 | 0.938% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 383891.26
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 383891.26 | 0.938% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 383891.26
23.02 | SISTEMA DE ALARME E CFTV | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
23.01.02 | COMP. | COT02 | Instalação de sistema de alarme e cftv, com fornecimento de mão de obra e material | UND | 1 | 689330.1 | 689330.1 | 1.684% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 689330.1
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 689330.1 | 1.684% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 689330.1
23.03 | ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS | ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS | ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
23.04 | SUBESTAÇÃO | SUBESTAÇÃO | SUBESTAÇÃO
23.01.04 | COMP. | COT05 | Subestação de média tensão, com cabine primária blindada tipo compacta modelo com capacidade de tensão mínima de 17,5kv , com transformadores - completo inclusive conexões, instalação, teste de conformidade e garantia, de acordo com os projetos. | UND | 1 | 1414268.13 | 1414268.13 | 3.455% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1414268.13
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 1414268.13 | 3.455% | [9 empty] | 0 |  | 1414268.13
23.05 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | SISTEMA FOTOVOLTAICO | SISTEMA FOTOVOLTAICO
23.01.05 | COMP. | COT06 | Sistema fotovoltaico completo sobre telhados e estrutura metálica tipo carport, fornecimento e instalação, com armação, placas, inversor e conexões, inclusive com teste de conformidade e garantia, selo inmetro, homologado pela concessionária, de acordo com os projetos. | UND | 1 | 857869.85 | 857869.85 | 2.096% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 857869.85
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 857869.85 | 2.096% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 857869.85
23.06 | CASTELO D'ÁGUA | CASTELO D'ÁGUA | CASTELO D'ÁGUA
23.01.06 | COMP. | COT07 | Castelo D'água conforme projeto | UND | 1 | 172763.54 | 172763.54 | 0.4221% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 172763.54
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 172763.54 | 0.4221% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 172763.54
23.07 | POÇO ARTESIANO | POÇO ARTESIANO | POÇO ARTESIANO
23.01.07 | COMP. | COT08 | Poço Artesiano | M | 50 | 1327.45 | 66372.5 | 0.1622% | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 66372.5
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 66372.5 | 0.1622% | [8 empty] | 0 | 0 |  | 66372.5
23.08 | MOBILIA E EQUIPAMENTOS | MOBILIA E EQUIPAMENTOS | MOBILIA E EQUIPAMENTOS
23.09.01 | COMP. | COT002 | Freezer horizontal / integrado duplo | un | 1 | 4288.65 | 4288.65 | 0.01048% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 4288.65
23.09.02 | COMP. | COT0026 | Fogão industrial inox 8 bocas | un | 15 | 7635.28 | 114529.2 | 0.2798% | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 114529.2
23.09.03 | COMP. | COT0028 | Geladeira comercial inox | un | 5 | 11864.84 | 59324.2 | 0.1449% | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 59324.2
23.09.04 | COMP. | COT04 | Freezer horizontal / integrado duplo | un | 1 | 4288.65 | 4288.65 | 0.01048% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 4288.65
23.09.05 | COMP. | COT03 | Microondas | un | 3 | 728.84 | 2186.52 | 0.005342% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 2186.52
23.09.06 | COMP. | COT0014 | Cadeira aria linha 47 giratória | un | 217 | 707.85 | 153603.45 | 0.3753% | [8 empty] | 0 | 0 | 217 | 153603.45
23.09.07 | COMP. | COT0041 | Mesa para professor com gaveteiros | un | 115 | 576.95 | 66349.25 | 0.1621% | [8 empty] | 0 | 0 | 115 | 66349.25
23.09.08 | COMP. | COT0022 | Kit computador de mesa | un | 115 | 3876.95 | 445849.25 | 1.089% | [8 empty] | 0 | 0 | 115 | 445849.25
23.09.09 | COMP. | COT0007 | Armário baixo com estrtura de madeira, com pés de alumínio. | un | 34 | 1040.32 | 35370.88 | 0.08642% | [8 empty] | 0 | 0 | 34 | 35370.88
23.09.10 | COMP. | COT0036 | Mesa de escritório com gavetas, de madeira | un | 14 | 1675.91 | 23462.74 | 0.05733% | [8 empty] | 0 | 0 | 14 | 23462.74
23.09.11 | COMP. | COT0024 | Estante / escaninho de madeira | un | 13 | 873.97 | 11361.61 | 0.02776% | [8 empty] | 0 | 0 | 13 | 11361.61
23.09.12 | COMP. | COT0037 | Mesa de reunião em madeira | un | 2 | 4140.32 | 8280.64 | 0.02023% | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 8280.64
23.09.13 | COMP. | COT0047 | Sofá | un | 4 | 3528.38 | 14113.52 | 0.03448% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 14113.52
23.09.14 | COMP. | COT0033 | Mesa 8 lugares | un | 10 | 4623.22 | 46232.2 | 0.113% | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | 46232.2
23.09.15 | COMP. | COT0030 | Lousa digital interativa | un | 12 | 5182.81 | 62193.72 | 0.152% | [8 empty] | 0 | 0 | 12 | 62193.72
23.09.16 | COMP. | COT0010 | Poltronas cadeira para auditório | un | 228 | 1720.83 | 392349.24 | 0.9586% | [8 empty] | 0 | 0 | 228 | 392349.24
23.09.17 | COMP. | COT0013 | Cadeira aria linha 47 fixa / silla de línea fija 47 aria / fixed line 47 aria chair. | un | 231 | 812.9 | 187779.9 | 0.4588% | [8 empty] | 0 | 0 | 231 | 187779.9
23.09.18 | COMP. | COT0038 | Mesa escolar individual | un | 213 | 697.67 | 148603.71 | 0.3631% | [8 empty] | 0 | 0 | 213 | 148603.71
23.09.19 | COMP. | COT0021 | Catraca com reconhecimento facial | un | 1 | 7195.31 | 7195.31 | 0.01758% | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 7195.31
23.09.20 | COMP. | COT55 | Banqueta | un | 40 | 225.93 | 9037.2 | 0.02208% | [8 empty] | 0 | 0 | 40 | 9037.2
23.09.21 | COMP. | COT56 | Bancada | un | 4 | 553.25 | 2213 | 0.005407% | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 2213
23.09.22 | COMP. | COT57 | Cadeira paso | un | 145 | 881.82 | 127863.9 | 0.3124% | [8 empty] | 0 | 0 | 145 | 127863.9
23.09.23 | COMP. | COT58 | Armário para microondas | un | 3 | 356.71 | 1070.13 | 0.002615% | [8 empty] | 0 | 0 | 3 | 1070.13
23.09.24 | COMP. | COT92 | Mesa redonda | un | 25 | 879.82 | 21995.5 | 0.05374% | [8 empty] | 0 | 0 | 25 | 21995.5
|  |  | Subtotal |  |  | 0 | 1949542.37 | 4.763% | [9 empty] | 0 |  | 1949542.37
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 40928292.18 | 100% | [9 empty] | 2600653.5475 |  | 38327638.5908
TOTAL GERAL DA OBRA
VALOR :
#REF!
23479073.6809
[13 empty] | #REF! | 0
____________________________________________________ Jackson Araújo Carmo
Engenheiro Civil CREA -MG: 72.693/D
____________________________________________________ Cácio Teixeira Branco
Engenheiro Civil CREA -RS: 107.441/D
____________________________________________________
Instituto Brasileiro de Gesttão e Pesquisa - IBGP
CNPJ nº 13.761.170/0001-30
Bruno Rafaelle Monte

## Planilha1 (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | APROVADO | THIAGO | ---
1.2.1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 513.45 | 489.01 | 489.01 | ANALISAR | Quantidativo de acordo com o projeto entregue após a revisão.
1.2.2 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 23.91 | 23.91 | 23.91 | OK
1.2.4 | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 85.68 | 85.68 | 85.68 | OK
1.2.5 | Demolição de alvenaria | m³ | 11.9262 | 11.9262 | 11.9262 | OK
1.2.9 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 488.416 | 488.416 | 488.416 | OK
1.2.14 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 152 | 88.46 | 88.46 | ANALISAR | Quantidativo de acordo com o projeto entregue após a revisão.
1.2.16 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 259.84 | 259.84 | 259.84 | OK
1.3.3 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 152 | 88.46 | 88.46 | ANALISAR | Quantidativo de acordo com o projeto entregue após a revisão.
1.4.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 3553.14 | 3553.14 | 3553.14 | OK
1.4.2 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 20 | 20 | 20 | OK
3.1.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 176.35 | 176.35 |  | OK
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | OK
3.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 30.22 | 30.22 |  | OK
3.2.1 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 246.65 | 246.65 |  | OK
3.3.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 1365.22 | 1365.22 | 1365.22 | OK
4.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 36 | 36 | 36 | OK
4.2.3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | OK
4.2.4 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 91.59 | 88.66 | 88.66 | ANALISAR | Quantidativo de acordo com o projeto entregue após a revisão.
4.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 352.5 | 102.4 | 102.4 | ANALISAR | Analisar com Thiago, ficou confuso a consideração!
4.3.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1976.26 |  |  | ANALISAR | Melhor o Croqui e Memorial de cálculo!
4.3.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 2374.5 | 88.66 | 88.66 | ANALISAR | Melhor o Croqui e Memorial de cálculo!
4.3.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 763.32 | 88.66 | 88.66 | ANALISAR | Não ficou clara a explicação do quantitativo aprovado, visto que foi colocado em m³, mas o item trata-se de m².
4.3.6 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m³ | 17.074 |  |  | ANALISAR | Melhor o Croqui e Memorial de cálculo!
4.4.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | m³ | 8.82 |  |  | ANALISAR | Melhor o Croqui e Memorial de cálculo!
5.2.3 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 2.7 | 2.7 | 2.7 | OK
5.6.1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m² | 68.21 | 68.21 | 68.21 | OK
5.6.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | m² | 178.53 |  | 178.53 | OK
6.13.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1 | 1 | OK
7.11.1 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m² | 131.51 | 131.51 | 131.51 | OK
7.17.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 4 | 4 | 4 | OK
7.17.2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.2 | 1.2 | 1.2 | OK
7.17.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 12.96 | 12.96 | 12.96 | OK
8.1.1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 5.2 | 5.2 | 5.2 | OK
8.1.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 163.18 | 163.18 | 163.2 | OK
8.2.1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3 | 3 | 3 | OK
9.3.1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 23.6 | 23.6 | 23.6 | OK
10.2.3 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 830.07 |  |  | ANALISAR | Melhor o Croqui e Memorial de cálculo!
11.3.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 139.7 | 51.41 | 139.7 | ANALISAR | Na avaliação da equipe SECTI, o quantitativo foi glosado, afirmando já ter sido pago, mas Thiago e empresa confirmou que o quantitativo não foi pago!
11.3.3 | FORRO MINERAL 62,5x125cm COM PERFIL LAYIN, MATERIAL E INSTALAÇÃO | M² | 48.22 | 48.22 | 51.41 | OK
12.2.2 | Revestimento cerâmico, acabamento brilho, dim. 33x61cm, ref. de cor LISO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M² | 191.02 | 191.02 | 191.02 | OK
12.3.1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 658.81 | 580.72 |  | ANALISAR | No projeto, está demonstrando o quantitativo apresentado pela empresa. Não considerou a altura do piso do tanque! Deve ser alterado!
12.3.2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 658.81 | 580.72 |  | ANALISAR | No projeto, está demonstrando o quantitativo apresentado pela empresa. Não considerou a altura do piso do tanque! Deve ser alterado!
13.1.1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 730.32 | 347.63 |  | ANALISAR | Foi devidamente justificado nas notas e nos projetos, de acordo com o local!
13.1.2 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 763.32 | 738.88 |  | ANALISAR | Foi devidamente justificado nas notas e nos projetos, de acordo com o local!
13.2.3 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 163.1 | 163.1 | 166.06 | OK
13.2.6 | Porcelanato, dim. 20x120cm, ref. LEGNO MASO EXTERNO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | M² | 102.75 | 102.75 | 105.32 | OK
13.3.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 121.68 | 121.68 | 123.48 | OK
13.3.3 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 144.5 | 144.5 | 144.5 | OK
14.30 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 46 | 46 | 46 | OK
14.61 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 236.72 | 236.72 | 227.93 | OK
14.62 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 5.61 | 5.61 | 5.61 | OK
14.63 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 15.46 | 15.46 | 15.45 | OK
14.65 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 23 | 23 | 22.24 | OK
14.68 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 260.2 | 260.2 | 260.29 | OK
15.17 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | m | 185.3 | 182.5 | 182.5 | ANALISAR | Foi devidamente justificado nas notas e nos projetos, de acordo com o local!
15.18 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 4228.5 |  |  | ANALISAR | Inlcuiu o item de acordo com a orientação comentada no relatório!
15.19 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | m | 11.2 | 11.2 | 11.2 | OK
15.21 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 730 | 730 | 730 | OK
15.22 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2 | m | 149.2 |  |  | ANALISAR | Inlcuiu o item de acordo com a orientação comentada no relatório!
15.24 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 | m | 2519 |  |  | ANALISAR | Inlcuiu o item de acordo com a orientação comentada no relatório!
15.49 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 140.4 | 152.8 | 152.8 | ANALISAR | foi corrigido no projeto! Esses itens foi analisado pela equipe SECTI no projeto preliminar, no executivo foi atualizado!
15.53 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 705.9 | 705 | 705 | ANALISAR | foi corrigido no projeto! Esses itens foi analisado pela equipe SECTI no projeto preliminar, no executivo foi atualizado!
15.55 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 690.8 | 674.6 | 674.6 | ANALISAR | foi corrigido no projeto! Esses itens foi analisado pela equipe SECTI no projeto preliminar, no executivo foi atualizado!
15.59 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 176 | 176.2 | 176.2 | ANALISAR | foi corrigido no projeto! Esses itens foi analisado pela equipe SECTI no projeto preliminar, no executivo foi atualizado!
15.62 | ESPETO DE JARDIM MODELO FOCCO NA COR PRETO 3W , 3000K , IP 67 , REF : STH 7702/30 MARCA STELLA OU EQUIVALENTE | und | 250 | 294 | 294 | ANALISAR | Apesar de constar no projeto, não foi executado pela equipe da empresa, logo, pode ser utilizado o valor da empresa, já que não compensa a execução!
15.86 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO , TIPO PAINEL DE LED (617x617)mm , MODELO LHT44-E4000850 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | und | 20 | 20 |  | OK
15.87 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA DE LED , IP-54 , AFIXADA EM TETO MODELO EHT10-S3500850 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | und | 8 | 7 |  | ANALISAR | JOÃO ALTERAR
17.1.2 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 1 | 1 | 1 | OK
17.1.3 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 2 | 2 | 2 | OK
17.2.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 10.77 | 10.77 | 10.77 | OK
17.5.2 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 3 | 3 | OK
17.5.3 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 1 | 1 | OK
17.6.4 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 1 | 1 | 1 | OK
17.6.5 | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1 | 1 | OK
17.6.6 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 1 | 1 | 1 | OK
19.1.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 216.42 | 216.42 | 243.54 | OK
19.1.2 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 216.42 | 216.42 | 243.54 | OK
19.4.1 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 174.83 |  |  | ANALISAR | JOÃO VERIFICAR
19.6.1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 1105.35 |  |  | ANALISAR | JOÃO VERIFICAR
20.1.5 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | M | 283.15 | 283.15 |  | OK
20.2.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 613.13 | 613.13 |  | OK
20.2.3 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 1644.34 |  |  | OK
20.2.4 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 78 | 78 | 78 | OK
20.3.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 355.314 |  |  | OK
20.3.2 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 5 | 5 | OK
20.3.3 | Fornecimento e plantio de GRAMA AMENDOIM | M² | 3553.14 |  |  | OK
20.3.4 | Fornecimento e plantio de HELICÔNIA | M² | 39.43 |  |  | OK
20.3.5 | Fornecimento e plantio de GUAIMBÉ | M² | 24.18 |  |  | OK
20.3.6 | Fornecimento e plantio de SUNPATIENS | M² | 21.15 |  |  | OK
20.4.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 1847.15 | 1847.15 | 3529.19 | OK | Analisar abordagem, já que Thiago aprovou o total maior, e equipe considerou somente área da edificação. Na planilha original, Thiago pagou área externa como limpeza, o que parece mais correto!
20.5.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | m² | 69.18 | 69.18 |  | OK
21.3.5 | Guarda corpo 110 de AÇO INOX fixado com pontaletes | m | 282.28 | 129.8 |  | ANALISAR | O executado está maior que a consideração da equipe, vale ressaltar que o mesmo poderá ser verificado "in loco"
22.4 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 1 | 1 | OK
22.5 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2 | 2 | OK
23.2 | Fornecimento e instalação de Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv., H: 2,03m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm, chumbado em base de concreto | m | 311.36 | 219.67 |  | ANALISAR | Não foi considerado o gradil da rodovia, mas está no projeto, no local e na justificativa!
23.7 | Execução de fechamento em ACM com técnicas de trabalho em altura, incluindo acesso por cordas (IRATA) e uso de plataforma de trabalho em altura PTA | m² | 348.12 |  |  | ANALISAR | No local está executado, no memorial está especificado, porém o croqui não seguiu exatamente as informações de inclinações do telhado e etc. Por isso deve ser considerado o local
23.11 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). | m³ | 12 | 0 |  | OK | deverá ser revisado no Projeto
23.21 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 19.83 | 19.83 | 19.83 | OK
23.32 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | UND | 12 | 12 | 12 | OK
23.33 | Revestimento em Mármore para Paredes | m² | 3.565 | 1.26 | 3.57 | ANALISAR | Este intem poderá ser majorado se analisado o executado "in loco", todas as considerações, da empresa, equipe e thiago estão irregular"
23.34 | REVESTIMENTO EM MARMORE DE ESCADA EXTERNA, ESPESSURA 2 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AC-III, PISO E ESPELHO | m³ | 16.46 | 16.46 | 16.46 | OK
23.35 | FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2.0M, HÚTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ. | und | 3 | 0 | 3 | ANALISAR | Estava no memorial de calculo da planilha original, esta no projeto original mas não estava na planilha original nem nos aditivos contratados até o momentos
23.36 | FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.00 M, HÚTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, CONF. DETALHE EM PROJETO | und | 3 | 0 | 3 | ANALISAR | Estava no memorial de calculo da planilha original, esta no projeto original mas não estava na planilha original nem nos aditivos contratados até o momentos
23.37 | POSTE ACO CONICO 3,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN | und | 17 | 17 | 17 | OK
23.38 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTICIAS 10MM, COM ESTRUTURA DE METALON | m² | 108.45 |  | 108.45 | OK
23.39 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO ROLANTE | und | 1 | 1 | 1 | OK
23.40 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 62.95 | 62.95 | 62.95 | OK
23.41 | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA COM ACABAMENTO AMADEIRADO | M² | 175.1 | 172.05 |  | ANALISAR | Está no projeto, está executado!
23.42 | DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI | M² | 113.8 | 113.8 | 113.8 | OK
23.43 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | UND | 3 | 3 |  | OK
23.44 | QD-BS3 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1 |  |  | ANALISAR | Foi incluido novos, por solicitação do rogério!
23.45 | QD-PIS - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1 |  |  | ANALISAR | Foi incluido novos, por solicitação do rogério!
23.37 | POSTE ACO CONICO 3,0m 1 PETALA 100W | und | 74 |  |  | ANALISAR | Foi corrigido para o de 1 petala, pois estava sendo considerado o de 2 petálas, de acordo com o solicitado.
Note on D2: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área do tanque de piscicultura
Note on D7: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área da piscicultura.
Note on D9: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área da piscicultura.
Note on E16: Sávio: esse valor foi comentado no item 3.3.1 do relatório
Note on D19: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área do tanque de piscicultura
Note on E19: Sávio: o relatório pede a correção do código deste item
Note on F19: Sávio: o relatório pede a correção do código deste item
Note on E20: Sávio: Demonstrar em projeto executivo o quantitativo por sapata para efeito de memória. Sendo assim, fica a empresa responsável por apresentar a distinção dos quantitativos de 102,40 Kg divididos por sapata.
Note on D21: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on E21: Sávio: Considerando que os itens não foram apresentados com cada estrutura em separado, favor revisar os quantitativos apresentados, separando preferencialmente por elemento (ex.: pilar, viga, laje/cobertura etc.) de cada construção (piscicultura, novo depósito e hidroponia). Desta forma, o valor deverá ser novamente apresentado para análise.
Note on E22: Sávio: Aprova-se o aditivo ao item sem outras observações de 88,66 m³. ???
Note on F22: Sávio: Aprova-se o aditivo ao item sem outras observações de 88,66 m³. ???
Note on E23: Sávio: Aprova-se o aditivo ao item sem outras observações de 88,66 m³. ???
Note on F23: Sávio: Aprova-se o aditivo ao item sem outras observações de 88,66 m³. ???
Note on E24: Sávio: Trata-se de item utilizado para reforçar as estruturas em concreto armado existentes a fim de garantir a estanqueidade da estrutura. Deve-se revisar o memorial de cálculo para demonstrar os quantitativos apresentados, indicando a altura da recomposição nas paredes internas do tanque. Desta forma, o valor deverá ser novamente apresentado para análise.
Note on E25: Sávio: Sabendo da necessidade de implementar os acessos às áreas do entorno da piscicultura, serão executadas duas escadas no local. Porém, deve-se revisar o memorial de cálculo para demonstrar os quantitativos apresentados, indicando a volumetria de cada escada que será executada no local. Desta forma, o valor deverá ser novamente apresentado para análise.
Note on D38: Sávio: Possui projeto porem eles ou não viram ou não consideraram
Note on E39: Sávio: O quantitativo não foi pago em nenhuma medição tanto de aditivo quanto de contrato, pois eles foram executados e cotado após o 1º aditivo. (o fiscal alega que parte do item já foi pago)
Note on E42: Sávio: Quantitativo que eles consideraram nos tanques não condis com projeto apresentado
Note on E43: Sávio: Quantitativo que eles consideraram nos tanques não condis com projeto apresentado
Note on D44: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área do tanque de piscicultura
Note on D45: Sávio: Quantitativo divergente devido a alteração final do projeto executivo. Alteração da área do tanque de piscicultura
Note on D56: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on D57: Sávio: Quantitativo retirado de projeto, e subistituição dos cabos de 750v
Note on D60: Sávio: Quantitativo retirado de projeto, e subistituição dos cabos de 750v
Note on D61: Sávio: Quantitativo retirado de projeto, e subistituição dos cabos de 750v
Note on D62: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on D63: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on D64: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on D65: Sávio: Quantitativo retirado de projeto
Note on D93: Sávio: Consideraram áreas divergentes do projeto e não consideraram a área do patio interno
Note on D96: Sávio: Não foi considerado o gradil as margens da rodovia
Note on D97: Sávio: Revisão dos croquis
Note on E98: Sávio: Quantitativo glosado devido a falta de representação em projeto. ( representação e quantitativo adicionados ao projeto de urbanismo na ultima revisão)
Note on D101: Sávio: Quantitatico condizente com a realidade, medido in loco
Note on E103: Sávio: Falam que não consta em projeto, porem o projeto que consta e o HS do predio principal ( já foi justificado na nota)
Note on E104: Sávio: Falam que não consta em projeto, porem o projeto que consta e o HS do predio principal ( já foi justificado na nota)
Note on E109: Sávio: O quantitativo apresentado pela GAE está divergente do projeto

## MEMORIAL DE CÁLCULO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Nº | Código | Banco | Descrição | Unidade | Quant. | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | 1° ADITIVO |  |  | 2° ADITIVO
[8 empty] | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | EXTRA | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | EXTRA | PLANILHA |  | TOTAL
[6 empty] | Memória de Cálculo | [7 empty] | Memória de Cálculo |  | Memória de Cálculo
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | altura x largura (2,0 x 4,0 = 8,0 m²)
1.2.1 | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 1296.85 | área térreo (retirado do projeto arquitetônico) |  | 630.9 |  |  | 513.45 |  |  | 52,26+1038,67+205,92 | 1296.85 | (52,26+1038,67+205,92)+513,45 | 2441.2 |  | NECESSÁRIO DEMOLIÇÃO DE RESTANTE DO CONTRAPISO DA OBRA DO ANEXO+ ÁREA FRONTAL DO LADRILHO HIDRÁULICO
1.2.2 | 010202 | IOPES | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 1643.13 | comprimento da rede energia (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 23.91 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1643.13 | 1643,13+23,91 | 1667.04
1.2.3 | 010205 | IOPES | Demolição de piso de tábuas | m² | 1232.06 | comprimento da rede de água (retirado do projeto arquitetônico)
1.2.4 | 010206 | IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 947.97 | comprimento da rede de esgoto (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 152 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 947.97 | 947,97+152 | 1099.97
1.2.5 | 010209 | IOPES | Demolição de alvenaria | m³ | 367.52 | área térreo (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 11.9262 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 367.52 | 367,52+11,93 | 379.4462
1.2.6 | 010214 | IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 284.96
1.2.7 | 010215 | IOPES | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 40.45 | volume de corte em m³ (retirado do projeto estrutural)
1.2.8 | 010223 | IOPES | Retirada de aparelhos sanitários | und | 126 | volume de reaterro em m³ (retirado do projeto estrutural)
1.2.9 | 010224 | IOPES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² | 16.16 | volume de concreto em m³ (retirado do projeto estrutural) |  | 385.15 |  |  | 279.64 |  |  | 16.16 | 16.16 | (16,16)+(279,64) | 680.95 |  | CERCA DO CAMPO - E LATERAL DA IGREJA
1.2.10 | 010225 | IOPES | Retirada de bancada de pia | m² | 25.81 | peso da armadura em kg (retirado do projeto estrutural)
1.2.11 | 010227 | IOPES | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 5 | peso da armadura em kg (retirado do projeto estrutural)
1.2.12 | 010228 | IOPES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² | 997.58 | volume de concreto em m³ (retirado do projeto estrutural)
1.2.13 | 010229 | IOPES | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 5 | volume de forma em m³ (retirado do projeto estrutural)
1.2.14 | 010256 | IOPES | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 4453.52 | [5 empty] | 88.46 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4453.52 | 4453,52+88,46 | 4541.98
1.2.15 | 010240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 15 | volume de concreto em m³ (retirado do projeto estrutural)
1.2.16 | 010208 | IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 13252.88 | volume de concreto em m³ (retirado do projeto estrutural) |  |  |  |  | 259.84 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 13252.88 | 13252,88+259,84 | 13512.72
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | peso da armadura em kg (retirado do projeto estrutural)
1.3.1 | 010318 | IOPES | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m² | 349.18 | peso da armadura em kg (retirado do projeto estrutural)
1.3.2 | 010323 | IOPES | Retirada de torneiras e registros | und | 70 | peso da armadura em kg (retirado do projeto estrutural)
1.3.3 | 010325 | IOPES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 4453.52 | volume de forma em m³ (retirado do projeto estrutural) |  |  |  |  | 152 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4453.52 | 4453,52+152 | 4605.52
1.3.4 | 010331 | IOPES | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 1108.86 |  |  | 33.13 | [10 empty] | DEMOLIÇÃO RODAPÉ DO PISO
1.4 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | extensão da alvenaria (retirado do projeto arquitetônico)
1.4.1 | 010402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 5501.28 | área da alvenaria (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 3553.14 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 5501.28 | 5501,28+3553,14 | 9054.42
1.4.2 | 010404 | IOPES | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 5 | [5 empty] | 20 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 5 | 5+20 | 25
1.5 |  |  | LOCAÇÃO |  |  | área coberta do telhado (retirado do projeto arquitetônico)
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | área da estrutura do telhado (retirado do projeto arquitetônico)
2.3 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  | área da estrutura do telhado (retirado do projeto arquitetônico)
2.3.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2 | área da estrutura do telhado (retirado do projeto arquitetônico) |  | 14 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 2 | 2+14 | 16
2.3.2 | 020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 900
2.3.3 | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | área da alvenaria chapisco (retirado do projeto arquitetônico)
2.3.4 | 020348 | IOPES | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m² | 900 | área da alvenaria emborço (retirado do projeto arquitetônico)
2.3.5 | 020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 80 | área da alvenaria reboco (retirado do projeto arquitetônico)
2.3.6 | 020355 | IOPES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 24 | área da alvenaria azuleijo (retirado do projeto arquitetônico)
2.7 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) |  |  | comprimento dos peitoris de 40 cm de largura (retirado do projeto arquitetônico)
2.7.1 | 020701 | IOPES | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14.5 | comprimento dos peitoris de 15 cm de largura (retirado do projeto arquitetônico)
2.7.2 | 020702 | IOPES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9
2.7.3 | 020703 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | área da alvenaria reboco pintado com tinta latex PVA (retirado do projeto arquitetônico)
2.7.4 | 020704 | IOPES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 24.2 | área da alvenaria reboco pintado com tinta acrílica (retirado do projeto arquitetônico)
2.7.5 | 020708 | IOPES | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 12 | área da alvenaria reboco pintado com tinta latex PVA (retirado do projeto arquitetônico)
2.7.6 | 020709 | IOPES | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 6
2.8 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR -NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) |  |  | área do piso com revestimento cerâmico (retirado do projeto arquitetônico)
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | área do piso com revestimento cerâmico (retirado do projeto arquitetônico)
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  | comprimento do rodapé (retirado do projeto arquitetônico)
3.1.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 2892.61 | comprimento dos peitoris de 15 cm de largura (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 182.63 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2892.61 | 2892,61+182,63 | 3075.24
3.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 301.32 |  |  | 42.288 |  |  | 13.5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 301.32 | 301,32+((1,611+0,5+1,611+0,5)*2)+((2,05+0,5+1,3+0,5)*2)+((2,05+0,5+1,3+0,5)*2)+((1,611+0,5+1,611+0,5)*2)+(1*1*6)+(1*1*2)+13,50 | 357.108
3.1.3 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 129.14 | área de janela de correr (retirado do projeto arquitetônico)
3.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 449.29 | área de báscula (retirado do projeto arquitetônico) |  | 17.455 |  |  | 89.88 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 449.29 | 449,29+89,88 | 556.625
3.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | número de portas de madeira 0.90 x 2.10 m (retirado do projeto arquitetônico)
3.2.1 | 030206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 1648.99 | número de portas de madeira 0.80 x 2.10 m (retirado do projeto arquitetônico) |  |  |  |  | 246.651 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1648.99 | 1648,99+246,651 | 1895.641
3.3 |  |  | TRANSPORTES |  |  | número de portas de madeira 0.80 x 2.10 m (retirado do projeto arquitetônico)
3.3.1 | 030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 300 | número de portas de madeira 0.80 x 2.10 m (retirado do projeto arquitetônico) |  | 2695.33 |  |  | 1365.22 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 300 | 300+2695,33+1365,22 | 4360.55 |  | Campo e Estrutura de Concreto
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  | área de vidro plano transparente 4 mm (retirado do projeto arquitetônico)
4.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  | número de portas de madeira 1.60 x 2.10 m (retirado do projeto arquitetônico)
4.2.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 3.95 | número de alçapão 0.60 x 0.60 m (retirado do projeto arquitetônico) |  | 1.3081 | [5 empty] | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 3.95 | 3,95+(((1,611*1,611)*2)+((2,05*1,3)*2)+((2,05*1,3)*2+((1,611*1,611)*2)+((0,80*0,80*6+0,8*0,8*2))))*0,05 | 5.2581
4.2.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 369.3 | número de portão de ferro (retirado do projeto arquitetônico) |  | 47.332 |  |  | 36 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 369.3 | 369,3+((1,611*0,75*4)*4)+((2,3*0,75*2+1,3*0,75*2)*4)+((0,80*0,25*4)*8+36 | 452.632
4.2.3 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 133.9 |  |  | 17.061 |  |  | 13.5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 133.9 | 133,9+(((1,611*1,611)*2)+((2,05*1,3)*2)+((2,05*1,3)*2+((1,611*1,611)*2)))*0,75+((0,80*0,80*0,25)*8+13,50 | 164.461
4.2.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 8 | número de vaso sanitários (retirado do projeto hidrossanitário) |  | 156.23 |  |  | 91.59 |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 8 | 8+91,59 | 164.23 |  | CONCRETAGEM COM RADIER NO ANEXO + EXTENSÃO DA CIRCULAÇÃO DO ANEXO + AR CONDICIONADO + CAIXA DAGUA + SUBSOLO+CALÇADA DO ANEXO
4.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2075 | número de lavatórios (retirado do projeto hidrossanitário)
4.2.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1139 | número de portão de ferro (retirado do projeto hidrossanitário) |  | 188.16 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 1139 | 1139+(103+34,6)+((8+8)*8)*0,395 | 1327.16 |  | FUNDAÇÃO DA ESCADA
4.2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3747 | número de portão de ferro (retirado do projeto hidrossanitário) |  | 391.4 |  |  | 352.5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 3747 | 3747+352,50 | 4490.9
4.2.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2445 | número de bancada de mármore (retirado do projeto arquitetônico) |  | 1816.7 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 2445 | 2445+(218,1+1598,6) | 4261.7
4.2.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 152 | número de pias de aço inox (retirado do projeto hidrossanitário)
4.3 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  | número de torneiras diam 1/2" (retirado do projeto hidrossanitário)
4.3.1 | 104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 101093 |  |  | 12251.07 |  |  | 1976.26 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 101093 | 101093+2113,03+829,08+804,36+922+5778+1976,26 | 115320.33 |  | SUPORTE AR, REFORÇO REFEITÓRIO, ADAPTAÇÕES ELEVADOR, ESCADA METÁLICA, ESTRUTURA DO ANEXO, TELHADO PRINCIPAL
4.3.2 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 163.3 | número de torneiras diam 3/4" (retirado do projeto hidrossanitário) |  | 4050.48 |  |  | 2374.5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 163.3 | 163,3+ 4050,48+2374,5 | 6588.28 |  | CONCRETAGEM COM RADIER NO ANEXO + EXTENSÃO DA CIRCULAÇÃO DO ANEXO + AR CONDICIONADO + CAIXA DAGUA + SUBSOLO+CALÇADA DO ANEXO
4.3.3 | 100066 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 2410.4
4.3.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 800 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário) |  | 597.61 |  |  | 763.32 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 800 | 800+597,61+763,32 | 2160.93
4.3.5 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 3.95 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário)
4.3.6 | 040810 | IOPES | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m³ | 1 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário) |  |  |  |  | 17.07 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1 | 1+17,07 | 18.07
4.4 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE |  |  | número de caixa de passagens de alvenaria (retirado do projeto hidrossanitário)
4.4.1 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | m³ | 7.58 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário) |  |  |  |  | 8.82 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 7.58 | 7,58+8,82 | 16.4
4.4.2 | 98659 | SINAPI | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 | M | 19.14 | número de bebedouros de aço inox (retirado do projeto hidrossanitário)
4.6 |  |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS |  |  | número de caixa sifonada (retirado do projeto hidrossanitário)
4.7 |  |  | DIVERSOS |  |  | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário)
4.7.1 | COMP-ARQ-07 | Próprio | ELEVADOR - MODELO SCHINDLER S1000 – SEM CASA DE MÁQUINAS - Atlas Schindler S/A. • Capacidade: 08 pessoas (atendendo a Norma de Acessibilidade NM 313:2007 – p/ uso exclusivo de poratdores de necessidades especiais) • Paradas: (03) T + 1 + 2 • Percurso: 803 cm • Velocidade: 45 M/MIN – VVVF • Porta: 80 x 200 – LATERAL • Cabina: 110 x 140 x 240 (Larg x Prof x Alt) MEDIDAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO ELEVADOR ÚLTIMA PARADA: 440 cm POÇO DE MOLAS: 140 cm CAIXA INTERNA ACABADA E APRUMADA: 160 x 180 cm | UND | 1 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário)
4.8 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS |  |  | número de reservatório de 1000 L (retirado do projeto hidrossanitário)
4.9 |  |  | MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas nas seguintes dimensões: |  |  | número de registro de gaveta 25 mm (retirado do projeto hidrossanitário)
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  | número de caixa de gordura (retirado do projeto hidrossanitário)
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | número de torneira de bóia (retirado do projeto hidrossanitário)
5.2 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  | número de adaptador de PVC flange 20 mm x 1/2" (retirado do projeto hidrossanitário)
5.2.1 | 050202 | IOPES | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m² | 89.4 | número de adaptador de PVC flange 25 mm x 3/4" (retirado do projeto hidrossanitário)
5.2.2 | 050203 | IOPES | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 4 | número de adaptador de PVC flange 50 mm x 1 1/2" (retirado do projeto hidrossanitário)
5.2.3 | 050205 | IOPES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 43.25 | número de padrão de entrada de água (retirado do projeto hidrossanitário) |  |  |  |  | 2.7 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 43.25 | 43,25+2,70 | 45.95
5.2.4 | 050206 | IOPES | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m² | 75.57 | metro linear (retirado do projeto hidrossanitário)
5.3 |  |  | VERGAS/CONTRAVERGA
5.3.1 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 14.4 | número de pontos (retirado do projeto elétrico)
5.5 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  | número de extintores (retirado do projeto projeto de combate a incêndio)
5.6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  | número de placas de sinalização (retirado do projeto projeto de combate a incêndio)
5.6.1 | 050605 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m² | 739.97 |  |  | 208.43 |  |  | 68.21 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 739.97 | 739,97+208,43+68,21 | 1016.61 |  | ADITIVAR A ALVENARIA, DOBRANDO O ITEM DE 10 CM - MÉDIA
5.6.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | m² | 940.86 | número de padrão de entrada de energia elétrica (retirado do projeto elétrico) |  |  |  |  | 178.53 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 940.86 | 940,86+178,53 | 1119.39
5.6.3 | COMP-ARQ-08 | Próprio | LÃ DE ROCHA PARA PAREDE DRYWALL | M² | 940.86 | número de caixas de embutir 4x2" (retirado do projeto elétrico)
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | número de caixas de embutir 4x4" (retirado do projeto elétrico)
6.1 |  |  | MARCOS E ALIZARES |  |  | número de caixas de distribuição (retirado do projeto elétrico)
6.11 |  |  | FERRAGENS |  |  | número de interruptores de uma tecla paralelo 4x2" (retirado do projeto elétrico)
6.11.1 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | número de interruptores de uma tecla simples 4x2" (retirado do projeto elétrico)
6.11.2 | COMP-ARQ-09 | Próprio | CHAPA DE AÇO INOX | M² | 1.52 | número de quadros de distribuição (retirado do projeto elétrico)
6.13 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  | número de tomadas padrão 4x2" 10A/250V (retirado do projeto elétrico)
6.13.1 | 100678 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | número de tomadas padrão 4x2" 20A/250V (retirado do projeto elétrico) |  | 1 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 5 | 5+1 (SALA DE ESTUDOS) | 6
6.13.2 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | metro linear eletroduto PEAD 1 1/2" (retirado do projeto elétrico)
6.13.3 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | metro linear eletroduto flexível 3/4" (retirado do projeto elétrico) |  |  | 2 |  |  |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 4 | (4-2) | 2
6.13.4 | 100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | número de mini-disjuntores tripolar 63 A (retirado do projeto elétrico) |  | 32 |  |  | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4 | 4+32+1 | 37
6.13.5 | 100667 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 224.57 | número de dispositivos de proteção surto (retirado do projeto elétrico) |  | 19.89 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 224.57 | 224,57+19,89 | 244.46
6.13.6 | COMP-ARQ-01 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 70X280CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | número de interruptores diferencial (retirado do projeto elétrico) |  |  | 4 |  |  |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 4 | (4-4) | 0
6.13.7 | COMP-ARQ-02 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 80X280CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 23 | número de mini-disjuntores bipolar 16 A (retirado do projeto elétrico) |  |  | 23 |  |  |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 23 | (23-23) | 0
6.13.8 | COMP-ARQ-03 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 90X280CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | número de mini-disjuntores monopolar 10 A (retirado do projeto elétrico) |  |  | 4 |  |  |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 4 | (4-4) | 0
6.13.9 | COMP-ARQ-04 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 106X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 20 | número de mini-disjuntores monopolar 16 A (retirado do projeto elétrico) |  | 2 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 20 | 20+2 | 22
6.13.10 | COMP-ARQ-05 | Próprio | KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 120X280CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | metro linear fio cobre 1,5 mm2 (retirado do projeto elétrico) |  |  | 1 |  |  |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 1 | (1-1) | 0
6.13.11 | COMP-ARQ-06 | Próprio | KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 130X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | metro linear fio cobre 2,5 mm2 (retirado do projeto elétrico)
6.14 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, NCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO |  |  | metro linear fio ou cabo de cobre 4,0 mm2 (retirado do projeto elétrico)
6.17 |  |  | PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA |  |  | metro linear fio ou cabo de cobre 16,0 mm2 (retirado do projeto elétrico)
6.19 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: |  |  | número de luminaria (retirado do projeto elétrico)
6.22 |  |  | REVISÕES E REPAROS |  |  | número de interruptor de três teclas simples (retirado do projeto elétrico)
6.23 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EXCLUSIVE MARCO |  |  | número de interruptor de duas teclas simples (retirado do projeto elétrico)
6.25 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  | número de interruptor de duas teclas simples (retirado do projeto elétrico)
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | número de mini-disjuntores tripolar 32 A (retirado do projeto elétrico)
7.11 |  |  | GRADES E PORTÕES |  |  | número de mini-disjuntores bipolar 63 A (retirado do projeto elétrico)
7.11.1 | 071103 | IOPES | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m² | 98.96 | número de mini-disjuntores bipolar 32 A (retirado do projeto elétrico) |  |  |  |  | 131.51 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 98.96 | 98,96+131,51 | 230.47
7.17 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  | número de interruptores diferencial 80 A (retirado do projeto elétrico)
7.17.1 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 24 |  |  | 9.6 |  |  | 4 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 24 | 24+4 | 37.6 |  | janelas que eram basculas do lab de enfernagem
7.17.2 | 071702 | IOPES | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.8 | número de caixas de embutir 4x2" (retirado do projeto elétrico) |  |  |  |  | 1.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1.8 | 1,8+1,2 | 3
7.17.3 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 40.92 | número de caixas de embutir 4x4" (retirado do projeto elétrico) |  |  |  |  | 12.96 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 40.92 | 40,92+12,69 | 53.88
7.17.4 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 142.72 | número de caixas de passagem (retirado do projeto elétrico)
7.17.5 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
7.18 |  |  | REVISÕES E REPAROS |  |  | número de espelhos 4x2" (retirado do projeto elétrico)
7.18.1 | 071801 | IOPES | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro | m² | 14.4 | número de tomadas coaxil 75 ohms (retirado do projeto elétrico)
8 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  | metro linear eletroduto PEAD 1 1/2" (retirado do projeto elétrico)
8.1 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  | metro linear eletroduto flexível 3/4" (retirado do projeto elétrico)
8.1.1 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 393.09 |  |  | 21.59 |  |  | 5.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 393.09 | 393,09+21,59+5,2 | 419.88
8.1.2 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 79.2 |  |  | 99.22 |  |  | 163.18 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 79.2 | 79,2+94,72+(3*1,00*1,50) (ELEVADOR) +(17,64) + 163,18 | 341.6 |  | ÁREA DA ESCADA
8.2 |  |  | ESPELHOS |  |  | metro linear tudo de cobre flexível 3/8" (retirado do projeto elétrico)
8.2.1 | 080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 10.5 | metro linear tudo de cobre flexível 1/2" (retirado do projeto elétrico) |  |  |  |  | 3 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 10.5 | 10,50+3 | 13.5
9 |  |  | COBERTURA |  |  | metro linear tudo de cobre flexível 5/8" (retirado do projeto elétrico)
9.1 |  |  | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  | número de unidades evaporadora e condensadora de ar condicionado 12.000 BTU's (retirado do projeto elétrico)
9.2 |  |  | TELHADO |  |  | número de unidades evaporadora e condensadora de ar condicionado 12.000 BTU's (retirado do projeto elétrico)
9.2.1 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3618.28 | número de unidades ar condicionados (retirado do projeto elétrico)
9.2.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 835.24
9.3 |  |  | RUFOS E CALHAS |  |  | número de unidades ar condicionados (retirado do projeto arquitetônico)
9.3.1 | 090312 | IOPES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 19.8 | [5 empty] | 23.6 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 19.8 | 19,80+23,60 | 43.4
9.4 |  |  | PLATIBANDA |  |  | número de unidades sistema solar fotovoltaico (retirado do projeto elétrico)
9.5 |  |  | REVISÕES E REPAROS
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | área da obra (retirado do projeto arquitetônico)
10.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA |  |  | metro linear de gradil altura de 1,90 m (retirado do projeto arquitetônico)
10.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  | somatório das área de espelho dos banheiros (retirado do projeto arquitetônico)
10.2.1 | 100204 | IOPES | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m² | 470.35 | quantitativo de letras de aço inox para o nome do local (retirado do projeto arquitetônico)
10.2.2 | 100208 | IOPES | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 69.06 | metro linear de guarda corpo altura de 1,90 m (retirado do projeto arquitetônico) |  | 305.13 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 69.06 | 69,06+237,69+67,44 | 374.19 |  | MANTA APLICADA NO SUBSOLO e LAJE DO ANEXO
10.2.3 | 100202 | IOPES | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 77.31 | [5 empty] | 830.07 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 77.31 | 77,31+830,07 | 907.38
10.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS | [15 empty] | 17.0438 | DESCONTO
11 |  |  | TETOS E FORROS
11.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.2 |  |  | REBAIXAMENTOS
11.3 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.3.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 2265
11.3.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 3383.05 |  | 21 |  | 422.8 |  | 139.7 |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 3383.05 | (3383,05)-422,8+139,70 | 3099.95
11.3.3 | COMP-ARQ-10 | Próprio | FORRO MINERAL 62,5x125cm COM PERFIL LAYIN, MATERIAL E INSTALAÇÃO | m² | 896.27 |  | 21 | 1129.98 |  |  | 51.41 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 896.27 | 896,27+1129,98+52,35 | 2077.66
11.4 |  |  | REVISÕES E REPAROS
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
12.1 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.2 |  |  | ACABAMENTOS
12.2.1 | 120227 | IOPES | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 52.54
12.2.2 | COMP-ARQ-11 | Próprio | Revestimento cerâmico, acabamento brilho, dim. 33x61cm, ref. de cor LISO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M² | 864.79 | [5 empty] | 191.02 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 864.79 | 864,79+90,60+191,02 | 1055.81
12.3 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 13252.88 | [5 empty] | 658.81 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 13252.88 | 13252,88+658,81 | 13911.69
12.3.2 | 120308 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 1479.94 |  |  | 11772.96 |  |  | 658.81 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1479.94 | (1479,94)+(11772,96)+658,81 | 13911.71 |  | CHAPISCO NOS LOCAIS DE REBOCO
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.1 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 3320.23 |  |  | 1880.16 |  |  | 730.32 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 3320.23 | (3320,23)+(1451,03+373,29)+(55,84)+(95,58)+730,32 | 5930.71 |  | ADITIVAR CONTRAPISO NA NOVA ÁREA DE PISO DO TÉRREO E AUDITÓRIO + ÁREA DA CIRCULAÇÃO 1 LADRILHO HIDRAULICO
13.1.2 | 130109 | IOPES | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 635.63 |  |  | 512.29 |  |  | 763.32 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 635.63 | 635,63+512,29+128,58+763,32 | 1911.24 |  | 3º PAVIMENTO SALA DE AULA 01 + LADRILHO HIDRÁULICO
13.2 |  |  | ACABAMENTOS
13.2.1 | 130209 | IOPES | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m² | 76.54
13.2.2 | 130231 | IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 429.67
13.2.3 | 130234 | IOPES | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 330.42 | [5 empty] | 166.06 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 330.42 | 330,42+166,06 | 496.48
13.2.4 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 50
13.2.5 | COMP-ARQ-12 | Próprio | Piso porcelanato, dim. 100x100cm, ref. de cor BRANCO LISO Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | M² | 2700.17 |  |  | 1198.92 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 2700.17 | (2700,17)+1198,92 | 3899.09 |  | adicionado pela arquitetura
13.2.6 | COMP-ARQ-13 | Próprio | Porcelanato, dim. 20x120cm, ref. LEGNO MASO EXTERNO Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | M² | 239.64 |  |  | 85.51 |  |  | 105.32 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 239.64 | 239,64+85,51+105,32 | 430.47
13.2.7 | COMP-ARQ-30 | Próprio | RAMPA METÁLICA-PASSARELA PARA ACESSO PLANO INCLINADO CHAPA ACO XADREZ 6,3mm | m² | 139.73
13.2.8 | 101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 378.6 |  |  | 22 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 378.6 | 378,6+22 | 400.6 |  | ÁREA ONDE POSSUIA GRANITO NO TÉRREO
13.3 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.3.1 | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 28.16 |  |  | 148.3 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 28.16 | (28,16)+(148,3 ) | 176.46
13.3.2 | 130317 | IOPES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 329.99 | [5 empty] | 42.48 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 329.99 | 329,99+42,48 | 372.47
13.3.3 | 130321 | IOPES | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 2074.79 |  |  | 571.64 |  |  | 144.5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2074.79 | 2074,79+571,64+144,5 | 2790.93 |  | RODAPÉ DA ÁREA DO TERREO QUE ERA GRANILITE E SERÁ PISO
13.3.4 | 130323 | IOPES | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | m | 8.5
13.3.5 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 152.96 |  |  | 7.23 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 152.96 | 7,23+152,96 | 160.19
13.4 |  |  | REVISÕES E REPAROS
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/DRENAGEM
14.1 | 142201 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 512 |  |  | 76.85 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 512 | (512)+(76,85) | 588.85 |  | REFERENTE AS MUDANÇAS DO AR CONDICIONADO DE LUGAR DO 2º E T
14.2 | 142202 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 120
14.3 | 142204 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 165
14.4 | 142205 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 144
14.5 | 97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1
14.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 82
14.7 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12
14.8 | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6
14.9 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16
14.10 | 141524 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4" | und | 5
14.11 | 141525 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2" | und | 11
14.12 | 141526 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm x 2" | und | 2
14.13 | 142122 | IOPES | Automático de bóia, duas funções 25A | und | 1
14.14 | 98410 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 13
14.15 | 98405 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1
14.16 | 103007 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 5
14.17 | 103007 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 15
14.18 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 13
14.19 | 141113 | IOPES | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 3
14.20 | 141110 | IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 17
14.21 | 73714 | SINAPI | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 2
14.22 | COMP-DRE-01 | Próprio | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X2,00M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 3
14.23 | 141114 | IOPES | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 3
14.24 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 12
14.25 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4
14.26 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 444
14.27 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 12
14.28 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 13
14.29 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 294
14.30 | 200243 | IOPES | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 33 | [5 empty] | 46 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 33 | 33+46 | 79
14.31 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 13
14.32 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 57
14.33 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 29
14.34 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 222
14.35 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
14.36 | 89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42
14.37 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 29
14.38 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 222
14.39 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
14.40 | 89979 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42
14.41 | 140208 | IOPES | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1
14.42 | 054046 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 3
14.43 | 170321 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4
14.44 | 170322 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 5
14.45 | 170323 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 14
14.46 | 98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2
14.48 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 13
14.49 | 89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36
14.50 | 142106 | IOPES | Sifão em PVC para tanque 2" | und | 8
14.51 | 98081 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2
14.52 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 13
14.53 | 89559 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20
14.54 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 121
14.55 | 170309 | IOPES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 35
14.56 | 141214 | IOPES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") | m | 3
14.57 | 141215 | IOPES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | m | 3
14.58 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 165
14.59 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 220 |  |  | 21 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 220 | (220)+(21) | 241
14.60 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1 |  |  | 9 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 1 | 1+9 | 10
14.61 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 673 | [5 empty] | 236.72 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 673 | 673+236,72 | 909.72
14.62 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 291 | [5 empty] | 5.61 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 291 | 291,00+5,61 | 296.61
14.63 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 304 | [5 empty] | 15.46 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 304 | 304+15,46 | 319.46
14.64 | 141908 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 102
14.65 | 141411 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 485
14.65 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 537 |  |  | 76.85 |  |  | 23 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 537 | 537+76,85+23 | 636.85 |  | REFERENTE AS MUDANÇAS DO AR CONDICIONADO DE LUGAR DO 2º E T
14.67 | 190028 | SBC | VALVULA PARA MICTORIO | UN | 9
14.68 | 141413 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 175 | [5 empty] | 260.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 175 | 175+100+260,2 | 435.2
14.69 | 140903 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30
14.70 | 140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 182
14.71 | 140905 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 173
14.72 | 190028 | SBC | VALVULA PARA MICTORIO | UN | 9
14.73 | 170335 | IOPES | Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") | und | 1
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.2 | 151603 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 6
15.3 | 151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 42
15.4 | 151605 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | m | 21
15.5 | 151604 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 127
15.6 | 151606 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 27
15.7 | 150937 | IOPES | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 910
15.8 | 150906 | IOPES | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 175
15.9 | COMP-IL-06 | Próprio | ARANDELA WALL MICRO FACHO ABERTO NA COR PRETO , 2,5 W , 3000K , IP 65 . REF : STH 21728PTO/30 MARCA STELLA OU EQUIVALENTE | und | 12
15.10 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 36
15.11 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15
15.12 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 121
15.13 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 160
15.14 | 160318 | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 300
15.15 | 151420 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2 | m | 227 |  |  | 31 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 227 | 227+31 | 258
15.16 | 151427 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 | m | 160
15.17 | 151421 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | m | 558 |  |  | 140 |  |  | 185.3 |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 558 | 558+140+185,3 | 698
15.18 | 151417 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 3950 | [5 empty] | 4228.5 |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 3950 | 3950+4228,5 | 3950
15.19 | 151422 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | m | 499 |  |  | 636 |  |  | 11.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 499 | 499+11,20 | 1146.2
15.20 | 151428 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 300,0 mm2 | m | 144
15.21 | 151423 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 165 |  |  | 167 |  |  | 730 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 165 | 165+167+730 | 1062
15.22 | 151418 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2 | m | 100 | [5 empty] | 149.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 100 | 100+149,2 | 249.2
15.23 | 151425 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 | m | 6 |  |  | 582 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 6 | 6+582 | 588
15.24 | 151419 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 | m | 1384 | [5 empty] | 2519 |  |  | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 1384 | 1384+2519 | 3903
15.25 | 151429 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2 | m | 121 | [8 empty] | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 121 | 121+1200 | 121
15.26 | 151426 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 | m | 363
15.27 | 151430 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 150,0 mm2 | m | 480 |  |  | 20 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO | 480 | 480+20 | 500
15.28 | 151407 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 65
15.29 | 063511 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | M | 800
15.30 | COMP-BAR-01 | Próprio | Caixa de barramentos 3F+N para In=1.000A, conforme detalhes | UN | 1
15.31 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 24
15.32 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 25
15.33 | 150803 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 68
15.34 | 150802 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 175
15.35 | 150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 20
15.36 | 150633 | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
15.37 | 150615 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 11
15.38 | 150616 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 5
15.39 | 180809 | IOPES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2
15.40 | 063459 | SBC | CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T | UN | 581
15.41 | 062602 | SBC | CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 | UN | 581
15.42 | 152031 | IOPES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 55
15.43 | 150875 | IOPES | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 11
15.44 | 150836 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 270
15.45 | 150838 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa | m | 3
15.46 | 150801 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 15
15.47 | 151129 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 30
15.48 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 96
15.49 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 485 | [5 empty] | 140.4 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 485 | 485+140,4 | 625.4
15.50 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 40
15.51 | 151126 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 4070
15.52 | 151136 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões | m | 2
15.53 | 151133 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 500 | [5 empty] | 705.9 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 500 | 500+705,9 | 1205.9
15.54 | 151132 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 250
15.55 | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 452 | [5 empty] | 674.6 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 452 | 452+674,6 | 1126.6
15.56 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 360
15.57 | 151140 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 15
15.58 | 151141 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 20
15.59 | 151142 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 44 | [5 empty] | 176.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 44 | 44+176,20 | 220.2
15.60 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 255
15.61 | 150702 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 35
15.62 | COMP-IL-03 | Próprio | ESPETO DE JARDIM MODELO FOCCO NA COR PRETO 3W , 3000K , IP 67 , REF : STH 7702/30 MARCA STELLA OU EQUIVALENTE | und | 50 | [5 empty] | 250 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 50 | 50+250 | 300
15.63 | 151401 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 720
15.64 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 24900
15.65 | 151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 332
15.66 | 151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 400
15.67 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 6100
15.68 | 151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 730
15.69 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 72
15.70 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 9
15.71 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 6
15.72 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 120
15.73 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 6
15.74 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 7
15.75 | 90439 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 13
15.76 | COMP-EL-06 | Próprio | Interruptor de 1 seção + tomada 2P+T 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 9
15.77 | COMP-EL-01 | Próprio | Interruptor de 2 seções 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 27
15.78 | COMP-EL-02 | Próprio | Interruptor de 3 seções 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 6
15.79 | COMP-EL-05 | Próprio | Interruptor paralelo + 1 simples 10A em condulete de alumínio fundido 3/4 | UN | 6
15.80 | COMP-EL-07 | Próprio | Interruptor paralelo + tomada 2P+T 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 1
15.81 | COMP-EL-03 | Próprio | Interruptor paralelo 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 21
15.82 | 062871 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO | UN | 26
15.83 | COMP-EL-04 | Próprio | Interruptores paralelo ( 2 seções) 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 1
15.84 | 150866 | IOPES | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 94
15.85 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15
15.87 | COMP-IL-02 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA DE LED , IP-54 , AFIXADA EM TETO MODELO EHT10-S3500850 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | und | 24 | [5 empty] | 8 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 24 | 24+8 | 32
15.88 | 151329 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
15.89 | 151311 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
15.90 | COMP-IL-04 | Próprio | POSTE BALIZADOR QUADRADO NA COR PRETO 2,5W , 2700K , IP 66 , DIM (7,6x7,6)cm , REF : INTERLIGHT OU EQUIVALENTE | und | 132
15.91 | COMP-QD-07 | Próprio | QAC-A - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.92 | COMP-QD-08 | Próprio | QAC-B - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.93 | COMP-QD-11 | Próprio | QAC-C - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.94 | COMP-QD-01 | Próprio | QD-A21 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.95 | COMP-QD-02 | Próprio | QD-A22 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.96 | COMP-QD-03 | Próprio | QD-A23 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.97 | COMP-QD-04 | Próprio | QD-A31 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.98 | COMP-QD-05 | Próprio | QD-A32 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.99 | COMP-QD-06 | Próprio | QD-A33 - Quadro de distribuição de energia , completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.100 | COMP-QD-09 | Próprio | QD-BS1 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1 | 1+1 | 2
15.101 | COMP-QD-10 | Próprio | QD-BS2 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.102 | COMP-QD-12 | Próprio | QAC-C1 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.103 | COMP-QD-13 | Próprio | QAC-C2 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.104 | COMP-QD-14 | Próprio | QAC-C3 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.105 | COMP-QD-EX | Próprio | QD-EXT - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1
15.106 | COMP-QFL-A | Próprio | QFL-A - Quadro geral de força e luz do Bloco A, completo, conforme detalhes na prancha 13 | UN | 1
15.107 | COMP-QGBT | Próprio | QGBT - Quadro geral de baixa tensão , completo, conforme detalhes na prancha 13 | UN | 1
15.108 | COMP-QCM-R | Próprio | Quadro de comando da bomba de recalque - QCM-R | UN | 1
15.109 | 150306 | IOPES | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1
15.110 | 150312 | IOPES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 1
15.111 | COMP-IL-07 | Próprio | REFLETOR DE PAREDE NA COR PRETO 3W , 3000K , IP 65 , REF : STH 21744/30 MARCA STELLA OU EQUIVALENTE | und | 12
15.112 | 150851 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 85
15.113 | 150852 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 11
15.114 | 150850 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 165
15.115 | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 21
15.116 | 067614 | SBC | SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA | UN | 4
15.117 | COMP-IL-05 | Próprio | SPOT DE PISO EMBUTIDO NO SOLO MODELO FOCO GRID COM GRADE OFUSCANTE , 5W , 3000 K , NA COR PRETO . REF : STH 8716/30 , IP 67 MARCA STELLA OU EQUIVALENTE | und | 24
15.118 | COMP-MT-02 | Próprio | Subestação externa aérea trifásica 300KVA, 1 POSTE 1000KGF , completa, c/ quadros de medição, transformador a óleo, disjuntor geral tripolar, poste e acessórios, conforme Norma MT PT.DT.PDN.03.14.001da EDP Escelsa, inclusive. mureta revestida com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:6/ | und | 1
15.119 | 150881 | IOPES | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 115
15.120 | 150884 | IOPES | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 69
15.121 | 150883 | IOPES | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 2
15.122 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 280
15.123 | 150861 | IOPES | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 270
15.124 | 150863 | IOPES | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm | und | 3
15.125 | 150870 | IOPES | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 10
15.126 | 152003 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 16
15.127 | 152012 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2 | und | 20
15.128 | 152004 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und | 22
15.129 | 152015 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2 | und | 4
15.130 | 152005 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 | und | 10
15.131 | 152016 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 300 mm2 | und | 44
15.132 | 152006 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und | 58
15.133 | 152007 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 26
15.134 | 152010 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm2 | und | 10
15.135 | 152011 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 22
15.136 | COMP-EL-08 | Próprio | Tomada dupla 2P+T 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 402
15.138 | COMP-QCM-I | Próprio | Quadro de comando da bomba de Incêndio - QCM-I ( Faixa 3,0 à 5,0 HP ) | UN | 1
15.139 | 151309 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1
15.140 | 010240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 263
15.141 | 010271 | IOPES | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 10
15.142 | 150614 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 46
15.143 | 069022 | SBC | POSTE ACO CONICO 7,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN | UN | 26
15.144 | COMP-IL-13 | Próprio | POSTE ACO CONICO 7,0m 1 PETALA+1 LED 60W 6.600 LUMEN | UN | 24
15.145 | 1090-COMP-QD-EST | Próprio | QD-EST - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 1 | 1+1 | 2
15.49 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 485 |  | 70 | 210.11 | [5 empty] | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 764 | 2,25*10+7,5+1,65+1,60+,4+,4+,38+1,1+1,35+,45+3,3*4+21,3+22+22+21,3+9,80+9,80+3,4+3,92+4,92+6,52+8,3+3,75+2,57+6,8+3,3*4 | 974.11 |  | CORREDOR AUDITÓRIO, AUDITÓRIO APOIO 03 E 04
15.64 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 24900 |  | 210.11 | 630.33 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 764 | (2,25*10+7,5+1,65+1,60+,4+,4+,38+1,1+1,35+,45+3,3*4+21,3+22+22+21,3+9,80+9,80+3,4+3,92+4,92+6,52+8,3+3,75+2,57+6,8+3,3*4)*3 | 1394.33 |  | CORREDOR AUDITÓRIO, AUDITÓRIO APOIO 03 E 04
15.77 | COMP-EL-01 | Próprio | Interruptor de 2 seções 10A em condulete de alumínio fundido 3/4" | und | 27 |  |  | 1 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 27 | 27+1 | 28 |  | AUDITÓRIO E APOIO 4
15.82 | 062871 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO | UN | 26 |  |  | 6 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 26 | 26+6 | 32 |  | AUDITÓRIO E APOIO 4
15.86 | COMP-IL-01 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO , TIPO PAINEL DE LED (617x617)mm , MODELO LHT44-E4000850 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | und | 764 |  | 76.85 | 82 |  |  | 20 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 764 | 764+10+1+1+58+12+20 | 866 |  | CORREDOR AUDITÓRIO, AUDITÓRIO APOIO 03 E 04 e aumento da largura do corredor do anexo
15137 | 62870 | SBC | TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO | und | 224 |  |  | 28 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 224 | 224+25 | 252
16 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
16.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE-SEGURANÇA (ALARME/CFTV)
16.1.1 | 150937 | IOPES | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 6
16.1.2 | 150906 | IOPES | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 6
16.1.3 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 12
16.1.4 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 149
16.1.5 | 150804 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 4
16.1.6 | 150803 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 5
16.1.7 | 150805 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1
16.1.8 | 150802 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1
16.1.9 | 150633 | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2
16.1.10 | 150635 | IOPES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
16.1.11 | 150801 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 260
16.1.12 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 3
16.1.13 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 4
16.1.14 | 160851 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 1930
16.1.15 | 160844 | IOPES | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 7
16.1.16 | 150852 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 1
16.1.18 | COMP-SG-01 | Próprio | SISTEMA DE CFTV, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 - 1 = 0 | 0
16.1.19 | COMP-SG-02 | Próprio | SISTEMA DE ALARME , INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 1
16.1.20 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 390
16.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA
16.2.1 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 8
16.2.2 | COMP-SP-01 | Próprio | ADESIVO PARA SUPERFÍCIE POROSA, REF.: TEL 5904 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 26
16.2.3 | 160303 | IOPES | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 25
16.2.4 | 160326 | IOPES | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 900
16.2.5 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10
16.2.6 | 160318 | IOPES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 47
16.2.7 | 160333 | IOPES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 600
16.2.8 | 160317 | IOPES | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 25
16.2.9 | 150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 25
16.2.10 | 160310 | IOPES | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 25
16.2.11 | 152031 | IOPES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 6
16.2.12 | 160329 | IOPES | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 103
16.2.13 | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 10
16.2.14 | 160312 | IOPES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 30
16.2.15 | 160319 | IOPES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 8
16.2.16 | COMP-SP-02 | Próprio | SUPORTE PLÁSTICO FIXATEL REF.: TEL 726 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 800
16.2.17 | 160321 | IOPES | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 25
16.2.18 | 152006 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und | 35
16.2.19 | 152007 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 25
16.2.20 | 152011 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 2
16.3 |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA) ( BDI NORMAL)
16.3.1 | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 368
16.3.2 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 791
16.3.3 | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 219
16.3.4 | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 318
16.3.5 | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 136
16.3.6 | 161006 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | m | 456
16.3.7 | 161007 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.1/8" esp. 9mm | m | 79
16.3.8 | 052666 | SBC | ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 35mm (1.1/4"") | M | 23
16.3.9 | 161009 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.5/8" esp. 9 mm | m | 68
16.3.10 | 161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 2458
16.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.4.1 | 142203 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 36
16.4.2 | 142206 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 2.5
16.4.3 | 160625 | IOPES | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 1
16.4.4 | 102118 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1
16.4.5 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 65
16.4.6 | 160606 | IOPES | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1
16.4.7 | 160605 | IOPES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 39
16.4.8 | 052909 | SBC | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" | UN | 2
16.4.9 | COMP-IN-01 | Próprio | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 38mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 38mm | und | 15
16.4.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 77
16.4.11 | 060418 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 4
16.4.12 | 160658 | IOPES | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1
16.4.13 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 80
16.4.14 | 160661 | IOPES | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1
16.4.15 | 170321 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 1
16.4.16 | 160634 | IOPES | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 1
16.4.17 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 104
16.4.18 | 160662 | IOPES | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1
16.4.19 | 141212 | IOPES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") | m | 3
16.4.20 | 141216 | IOPES | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m | 305.07
16.4.21 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3
16.4.22 | 160650 | IOPES | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 2
16.4.23 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 22
16.4.24 | 90440 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 10
16.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE VOZ E DADOS
16.5.1 | 151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 65
16.5.2 | 150937 | IOPES | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 140
16.5.3 | 160832 | IOPES | Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6
16.5.4 | 059563 | SBC | CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | M | 310
16.5.5 | 079612 | SBC | CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20,0 M | UN | 15 |  |  | 10 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 15 | 15+(10) | 25
16.5.6 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7
16.5.7 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 6
16.5.8 | 150804 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1
16.5.9 | 150803 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 18
16.5.10 | 150805 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 13
16.5.11 | 150802 | IOPES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 11
16.5.12 | 150612 | IOPES | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
16.5.13 | 150633 | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1
16.5.14 | 150634 | IOPES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 7
16.5.15 | 150635 | IOPES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 11
16.5.16 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1
16.5.17 | 160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 6
16.5.18 | 160823 | IOPES | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1
16.5.19 | 150807 | IOPES | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m | 57
16.5.20 | 160869 | IOPES | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 1
16.5.21 | 160870 | IOPES | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 2
16.5.22 | 079156 | SBC | CONVERSOR DE MIDIA 10/100BASE TX (RJ45) PARA FIBRA OTICA 100 | UN | 2
16.5.23 | 059567 | SBC | CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 5 M | UN | 4
16.5.24 | 150875 | IOPES | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 10
16.5.25 | 150836 | IOPES | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 239
16.5.26 | 150806 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 8
16.5.27 | 150801 | IOPES | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 31
16.5.28 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 20
16.5.29 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 140
16.5.30 | 151130 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 30
16.5.31 | 151126 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 85
16.5.32 | 151140 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 10
16.5.33 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 2
16.5.34 | 160872 | IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 1
16.5.35 | 160873 | IOPES | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 1
16.5.36 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 14
16.5.37 | 160851 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 5080
16.5.38 | 160812 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 6
16.5.39 | 160816 | IOPES | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 1
16.5.40 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 36
16.5.41 | 160826 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 12
16.5.42 | 160828 | IOPES | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 12
16.5.43 | 150866 | IOPES | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 80
16.5.44 | 160838 | IOPES | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 7
16.5.45 | 160837 | IOPES | Kit Rodizio Composto por 4 rodas (2 c/ travas), inclusive fixação em Rack 19" | und | 1
16.5.46 | 160835 | IOPES | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6
16.5.47 | 160866 | IOPES | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 6
16.5.48 | 160829 | IOPES | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 72
16.5.49 | 160830 | IOPES | Painel de Fechamento Frontal 2 U's, inclusive fixação em Rack 19" | und | 6
16.5.50 | 160847 | IOPES | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 297
16.5.51 | 160848 | IOPES | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 20
16.5.52 | 160844 | IOPES | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 8
16.5.53 | 150851 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 34
16.5.54 | 150852 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 7
16.5.55 | 150850 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 28
16.5.56 | 150884 | IOPES | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 120
16.5.57 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 101
16.5.58 | 150861 | IOPES | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 239
16.5.59 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1
16.5.60 | 150870 | IOPES | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 3
16.5.61 | 160839 | IOPES | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 23
16.5.62 | 150906 | IOPES | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 70
16.5.63 | COMP-RD-02 | Próprio | Tomada dupla RJ-45 , Categoria 6 em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 119
16.5.64 | COMP-RD-01 | Próprio | Tomada simples RJ-45 , Categoria 6 em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 54
16.5.65 | COMP-RD-01 | Próprio | Tomada simples RJ-45 , Categoria 6 em condulete de alumínio fundido 3/4" | UN | 1
16.5.65 | COMP-RD-04 | Próprio | KIT INTERFONE/PORTEIRO ELETRONICO | UN | 1
16.5.66 | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100
16.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE SDAI
16.6.1 | 150937 | IOPES | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 275
16.6.2 | 151417 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 180
16.6.3 | COMP-SD-01 | Próprio | CABO FORMADO POR 04 CONDUTORES FLEXIVEIS, TEMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC CLASSE 70° ANTICHAMA, 600V, CONFORME NBR-9441, SENDO DOIS CONDUTORES DE 1,00mm2 IDENTIFICADOS NAS CORES AZ E BC E DOIS CONDUTORES DE 1,,00mm2 IDENTIFICADOS NAS CORES PT E VM, CAPA EXTERNA EM PVC 105°C ANTICHAMA NA COR VERMELHA | M | 1707
16.6.4 | 150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 7
16.6.5 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 158
16.6.6 | COMP-SD-02 | Próprio | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 300
16.6.7 | 067650 | SBC | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 4
16.6.8 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"" | M | 18
16.6.9 | 061167 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 1"" COM CONEXOES | M | 90
16.6.10 | 061166 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4"" COM CONEXOES | M | 776
16.6.11 | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 33
16.6.12 | 160674 | IOPES | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 15
16.6.12 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 33
16.6.13 | 150918 | IOPES | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 10
16.6.14 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 116.4
16.6.15 | 160674 | IOPES | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 15
16.6.16 | 160673 | IOPES | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1
16.6.17 | 160675 | IOPES | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 151
16.6.18 | 160676 | IOPES | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 15
16.6.19 | 067615 | SBC | SISTEMA ALARME-FECHADURA PARA ATIVACAO | CJ | 2
16.6.20 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 29
16.7 |  |  | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ( BDI DIFERENCIADO DE 15,57%)
16.8 |  |  | INSTALAÇÕES DE GLP
16.8.1 | 160207 | IOPES | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1
16.8.2 | 93088 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2
16.8.3 | 93077 | SINAPI | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2
16.8.4 | 92312 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 14
16.8.5 | 150701 | IOPES | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 22
16.8.6 | 160709 | IOPES | Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto | m² | 1.5
16.8.7 | 92315 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 8
16.8.8 | COMP-GAS 01 | Próprio | CAIXA METÁLICA (60x60)cm e CONEXÕES E PEÇAS PARA CAIXA COM 2 REGULADORES DE GÁS | UN | 1
16.8.9 | 190417 | IOPES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 2
16.8.10 | 030211 | IOPES | Reaterro de valas, exclusive compactação | m³ | 2.5
16.8.11 | 052880 | SBC | REGISTRO ESFERA FECHO RAPIDO 3/4"" | UN | 3
16.8.12 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
16.8.13 | 056196 | SBC | BUJAO/PLUG GALVANIZADO DIAM. 3/4"" | UN | 2
16.8.14 | 92333 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2
16.8.15 | 103803 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 35
17 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.1 |  |  | LOUÇAS
17.1.1 | 170107 | IOPES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 7
17.1.2 | 170133 | IOPES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 19 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 19 | 19+1 | 20
17.1.3 | 170129 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 24 | [5 empty] | 2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 24 | 24+2 | 26
17.1.4 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
17.2 |  |  | BANCADAS
17.2.1 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 50.7 |  |  | 49.8 |  |  | 10.77 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 50.7 | 50,7+(1,2*5*4)+(5*0,6*3)+(8*0,7*3)+10,77 | 111.27
17.3 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.3.1 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 19
17.3.2 | 170306 | IOPES | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 5
17.3.3 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8
17.3.4 | 170352 | IOPES | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4
17.3.5 | 170353 | IOPES | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4
17.5 |  |  | OUTROS APARELHOS
17.5.1 | 170509 | IOPES | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 1
17.5.2 | 170519 | IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 28 | [5 empty] | 3 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 28 | 28+3 | 31
17.5.3 | 170530 | IOPES | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 8 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 8 | 8+1 | 9
17.5.4 | 170537 | IOPES | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 24
17.5.5 | COMP-ARQ-14 | Próprio | Sirene com botoeira para alarme banheiro pcd | UND | 6
17.5.6 | COMP-ARQ-28 | Próprio | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 38
17.5.7 | COMP-ARQ-29 | Próprio | Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel | un | 23
17.5.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23
17.6 |  |  | ACESSIBILIDADE - NBR 9050
17.6.1 | 170615 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 70 cm | und | 8
17.6.2 | 170603 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 8
17.6.3 | 170607 | IOPES | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 4
17.6.4 | 170608 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4 | 4+1 | 5
17.6.5 | 170610 | IOPES | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4 | 4+1 | 5
17.6.6 | 170612 | IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4 | 4+1 | 5
18 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
19 |  |  | PINTURA
19.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
19.1.1 | 190101 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 16517.39 |  |  |  | 4159.96 |  | 243.54 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 16517.39 | 16517,39-4.160,61 +234,54 | 12600.97
19.1.2 | 190104 | IOPES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 16517.39 |  |  |  | 90.26 |  | 243.54 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 16517.39 | 16517,39+277,37 - 418,93 +51,3 (ACRÉSCIMO DO AUDITÓRIO E DESCRÉSCIMO DOS FORROS DRYWALL SUBSTITUIDOS) + 234,54 | 16670.67
SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.3 |  |  | SOBRE MADEIRA
19.3.1 | 190301 | IOPES | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 224.57 |  |  | 325.86 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 224.57 | (224,57)+325,86 | 550.43
19.3.2 | 190302 | IOPES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m² | 224.57 |  |  | 325.86 | [5 empty] | EXTRAIDO DO MEMORIAL DE CALCULO | 224.57 | (224,57)+325,86 | 550.43
19.4 |  |  | SOBRE METAL
19.4.1 | 190417 | DER-ES | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m² | 113.36 |  |  | 1006.58 |  |  | 174.83 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 113.36 | (113,36)+(299,36*2)+(197,15*2)+(1,2*0,6*2)+(1,7*0,6*2)+(1,8*1,4*2)*2+(23,7*2)+(4,83*2)+174,83 | 1294.77 |  | área de janelas, grades existentes e grades novas
19.6 |  |  | SOBRE PISOS
19.6.1 | 190603 | IOPES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 166.85 | [5 empty] | 1087.2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 166.85 | 166,85+378,6+218,7+350,7+79,2+60 | 1254.05
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.1 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS
20.1.1 | 200101 | IOPES | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m² | 186.15
20.1.2 | 200124 | IOPES | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 5.15
20.1.3 | COMP-ARQ-31 | Próprio | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=3m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | M | 209.47
20.1.4 | COMP-ARQ-32 | Próprio | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0.9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | M | 79.4
20.1.5 | COMP-ARQ-33 | Próprio | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=0.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia | M | 12.97 | [5 empty] | 283.15 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 12.97 | 12,97+283,15 | 296.12
20.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
20.2.1 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 874.81 | [5 empty] | 613.13 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 874.81 | 874,81+613,13 | 1487.94
20.2.2 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 252.5
20.2.3 | 200214 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 4728.22 | [5 empty] | 1644.34 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 4728.22 | 4728,22+1644,34 | 6372.56
20.2.4 | 200237 | IOPES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 931.9 | [5 empty] | 78 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 931.9 | 931,90+78 | 1009.9
20.3 |  |  | PAISAGISMO
20.3.1 | 200307 | IOPES | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 250.01 | [5 empty] | 355.314 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 250.01 | 250,01+355,31 | 605.324
20.3.2 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 5 | 5+5 | 10
20.3.3 | COMP-ARQ-15 | Próprio | Fornecimento e plantio de GRAMA AMENDOIM | M² | 826.01 | [5 empty] | 3553.14 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 826.01 | 826,01+3553,14 | 4379.15
20.3.4 | COMP-ARQ-16 | Próprio | Fornecimento e plantio de HELICÔNIA | M² | 111.08 | [5 empty] | 39.43 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 111.08 | 111,08+39,43 | 150.51
20.3.5 | COMP-ARQ-17 | Próprio | Fornecimento e plantio de GUAIMBÉ | M² | 167.94 | [5 empty] | 24.18 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 167.94 | 167,94+24,18 | 192.12
20.3.6 | COMP-ARQ-18 | Próprio | Fornecimento e plantio de SUNPATIENS | M² | 157.28 | [5 empty] | 21.15 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 157.28 | 157,28+21,15 | 178.43
20.3.7 | COMP-ARQ-19 | Próprio | Fornecimento e plantio de PALMEIRA CICA | UND | 6
20.3.8 | COMP-ARQ-20 | Próprio | Fornecimento e plantio de PALMEIRA RABO DE RAPOSA | UND | 7
20.3.9 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 32
20.4 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.4.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 11958.17 | [5 empty] | 3529.19 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 11958.17 | 11958,17+3529,19 | 15487.36
20.4.2 | 200404 | IOPES | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m² | 450.18
20.5 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS
20.5.1 | 200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1
20.5.2 | COMP-ARQ-21 | Próprio | Banco em madeira para área externa | UND | 12
20.5.3 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | m² | 79.2 | [5 empty] | 97.35 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 79.2 | 79,2+97,35 | 176.55
20.7 |  |  | QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
21.1 |  |  | QUADROS DE GIZ / AVISO
21.2 |  |  | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
21.3 |  |  | DIVERSOS INTERNOS
21.3.1 | COMP-ARQ-22 | Próprio | Guarda corpo 110 de AÇO INOX fixado com pontaletes, CORRIMÃO DUPLO 92/70-MODELO | m | 3.48
21.3.2 | COMP-ARQ-23 | Próprio | Corrimão 92/70 de AÇO INOX DUPLO fixado com pontaletes -MODELO 1 | m | 55.45
21.3.3 | COMP-ARQ-24 | Próprio | Corrimão 92 de AÇO INOX fixado parede | m | 99.67
21.3.4 | COMP-ARQ-25 | Próprio | Corrimão 92 de AÇO INOX fixado pontalete | m | 125.94
21.3.5 | COMP-ARQ-26 | Próprio | Guarda corpo 110 de AÇO INOX fixado com pontaletes | m | 67.22 | [5 empty] | 282.28 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 67.22 | 67,22+282,28 | 349.5
21.3.6 | COMP-ARQ-27 | Próprio | Guarda corpo 110 de AÇO INOX fixado com pontaletes, CORRIMÃO 90 | m | 54.76
22 |  |  | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO ( BDI DIFERENCIADO)
22.1 | 103271 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 25
22.2 | 103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1
22.3 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5
22.4 | 103251 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2 | 2+1 | 3
22.5 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | EXISTENTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2 | 2+2 | 4
22.6 | 103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1
22.7 | 103275 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1
22.8 | 180608 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1
22.9 | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | kg | 90
22.10 | COMP-CLI-05 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 22HP - 220.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN221BTE5, COMBINAÇÃO CRUN120BTE5 + CRUN100BTE5. CRUN221BTE5 | UN | 1
22.11 | COMP-CLI-06 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 26HP - 260.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN261BTE5, COMBINAÇÃO CRUN140BTE5 + CRUN120BTE5 | UN | 1
22.12 | COMP-CLI-07 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 32HP - 320.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN320BTE5, COMBINAÇÃO CRUN200BTE5 + CRUN120BTE5 | UN | 1
22.13 | COMP-CLI-08 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 34HP - 340.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN340BTE5, COMBINAÇÃO CRUN220BTE5 + CRUN120BTE5 | UN | 1
22.14 | COMP-CLI-09 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 36HP - 360.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN360BTE5, COMBINAÇÃO CRUN240BTE5 + CRUN120BTE5. | UN | 1
22.15 | COMP-CLI-10 | Próprio | SISTEMA VRF - 220V/3 - CAPACIDADE 42HP - 420.000 BTU/H, Unidade Condensadora modelo CRUN420BTE5, COMBINAÇÃO CRUN240BTE5 + CRUN180BTE5 | UN | 1
22.16 | COMP-CLI-11 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 0,9HP - 9.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 4
22.17 | COMP-CLI-12 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 1,2HP - 12.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 14
22.17 | COMP-CLI-13 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 1,8HP - 18.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 14
22.18 | COMP-CLI-14 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 2,4HP - 24.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 19
22.19 | COMP-CLI-15 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 3,0HP - 30.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 7
22.20 | COMP-CLI-16 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 3,6HP - 36.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo HI-WALL | UN | 3
22.21 | COMP-CLI-17 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 4,8HP - 48.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo PISO-TETO | UN | 2
22.22 | COMP-CLI-18 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 3,6HP - 36.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo CASSETE | UN | 3
22.23 | COMP-CLI-19 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 4,2HP - 42.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo CASSETE | UN | 5
22.24 | COMP-CLI-20 | Próprio | SISTEMA VRF - CAPACIDADE 4,8HP - 48.000 BTU/H, Unidade Evaporadora modelo CASSETE | UN | 6
22.25 | COMP-CLI-21 | Próprio | Perfil Y, Branch/Header/Tubo comum - modelo ARBLN01621 (LG) | UN | 25
22.26 | COMP-CLI-22 | Próprio | Perfil Y, Branch/Header/Tubo comum - modelo ARBLN03321 (LG) | UN | 17
22.27 | COMP-CLI-23 | Próprio | Perfil Y, Branch/Header/Tubo comum - modelo ARBLN07121 (LG) | UN | 19
22.28 | COMP-CLI-24 | Próprio | Perfil Y, Branch/Header/Tubo comum - modelo ARBLN14521 (LG) | UN | 10
22.29 | COMP-CLI-25 | Próprio | Perfil Y, Branch/Header/Tubo comum - modelo ARCNN21 (LG) | UN | 6
23 |  |  | EXTRAS
23.1 | 12 | Comp. | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive acesso por cordas e plataforma trabalho em altura - PTA | m² | 0 |  |  |  |  | 4070.35 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 4070.35 | 4070.35
23.2 | 200134 | DER-ES | Fornecimento e instalação de Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv., H: 2,03m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm, chumbado em base de concreto | m² | 0 |  |  |  |  | 186.15 | 311.36 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 186,15+311,36 | 497.51
23.3 | 92273 | SINAPI | ESCORAS PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO METÁLICO | m | 0 |  |  |  |  | 2150.2 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 2150.2 | 2150.2 |  | ESCORAS PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO METÁLICO E ANEXO
23.4 | 5 | Comp. | TUBO DE PVC PARA DRENAGEM, DN 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 0 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 165 | 165
23.5 | 10219 | DER-ES | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 0 |  |  |  |  | 97.07 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 97.07 | 97.07 |  | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISOs ELEVADOS,REMOÇÃO DA ESTRUTURA DO ANTIGO TELHADO DO ANEXO E REMOÇÃO DA LAJE DO ANEXO
23.6 | 1 | Comp. | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 19x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 20cm e h=3.9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 0 |  |  |  |  | 19.65 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 19.65 | 19.65
23.7 | 2 | Comp. | Execução de fechamento em ACM com técnicas de trabalho em altura, incluindo acesso por cordas (IRATA) e uso de plataforma de trabalho em altura PTA | m² | 0 |  |  |  |  | 665.94 | 348.12 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 665,94+348,12 | 1014.06 | 0 | 367.17
23.8 | 4 | Comp. | Pintura sobre cerâmica aparente, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, incluindo acesso por cordas e uso de plataforma elevatória | m² | 0 |  |  |  |  | 3618.28 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 3618.28 | 3618.28 | 0
23.9 | 3 | Comp. | MONTAGEM E CONCRETAGEM DE LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE TRABALHO EM ALTURA, SOBRE VIGAS METÁLICAS - INCLUSIVE FÔRMAS METÁLICAS | m² | 0 |  |  |  |  | 230.17 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 230.17 | 230.17
23.10 | 170563 | DER-ES | Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, incl. transporte horizontal manual até base de torre, transporte vertical com caminhão munck para içamento | UND | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 2 | 2
23.11 | 103925 | SINAPI | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). | UND | 0 |  |  |  |  | 10 | 20 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 10+20 | 25
23.13 | 10212 | DER-ES | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento | m² | 0 |  |  |  |  | 580 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 580 | 580
23.14 | 10501 | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 0 |  |  |  |  | 52.25 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 52.25 | 52.25
23.15 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | m | 0 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 198 | 198
23.16 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | und | 0 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 44 | 44
23.17 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0 |  |  |  |  | 302.6 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 302.6 | 302.6
23.18 | 6 | Comp. | SISTEMA DE CFTV, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | und | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 1 | 1
23.19 | 7 | Comp. | KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 136X300CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO | und | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 2 | 2
23.20 | 071104 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 1.8 | 1.8
23.21 | 8 | Comp. | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 0 |  |  |  |  | 8 | 19.83 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 8+19,83 | 27.83
23.22 | 071105 | DER-ES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 0 |  |  |  |  | 197.15 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 197.15 | 197.15 |  | área dos condensadores e grades novas
23.23 | 071107 | DER-ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 0 |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 18.6 | 18.6
23.24 | 040315 | DER-ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0 |  |  |  |  | 0.52306 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 0.52306 | 0.52306 |  | Pilar e Viga da marquise
23.25 | 040328 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 0 |  |  |  |  | 52.9908 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 52.9908 | 52.9908
23.26 | 040333 | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 0 |  |  |  |  | 20.1586 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 20.1586 | 20.1586
23.27 | 040339 | DER-ES | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 0 |  |  |  |  | 19.1241 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 19.1241 | 19.1241
23.28 | 090403 | DER-ES | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 0 |  |  |  |  | 31.04 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 31.04 | 31.04 |  | Platibanda reforço marquise
23.29 | 151806 | DER-ES | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 5 | 5
23.30 | 9 | Comp. | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 25 cm, Altura: 50 cm e Prof. 3cm, inclusive fixação | und | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 18 | 18
23.31 | 190106 | DER-ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 0 |  |  |  |  | 2791.87 |  |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 2791.87 | 2791.87
23.32 | 151803 | DER-ES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 0 |  |  |  |  | 10 | 12 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 10+12 | 22
23.33 | 10 | Comp. | Revestimento em Mármore para Paredes | m² | 0 |  |  |  |  | 42.17 | 3.565 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 42,17+3,57 | 45.735
23.34 | 11 | Comp. | REVESTIMENTO EM MARMORE DE ESCADA EXTERNA, ESPESSURA 2 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AC-III, PISO E ESPELHO | m³ | 0 |  |  |  |  | 156.24 | 16.46 |  |  | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 156,24+16,46 | 172.7
23.35 | 140109 | DER-ES | FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2.0M, HÚTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ. | und | 0 | [7 empty] | 3 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 3 | 3
23.36 | 140108 | DER-ES | FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.00 M, HÚTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, CONF. DETALHE EM PROJETO | und | 0 | [7 empty] | 3 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 3 | 3
23.37 | 13 | Comp. | POSTE ACO CONICO 3,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN | und | 0 | [7 empty] | 17 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 17 | 17
23.38 | 14 | Comp. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTICIAS 10MM, COM ESTRUTURA DE METALON | m² | 0 | [7 empty] | 108.45 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 108.45 | 108.45
23.39 | 16 | Comp. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO ROLANTE | und | 0 | [7 empty] | 1 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 1 | 1
23.40 | 80103 | DER-ES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m² | 0 | [7 empty] | 77.19 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 77.19 | 77.19
23.41 | 18 | Comp. | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA COM ACABAMENTO AMADEIRADO | M² | 0 | [7 empty] | 187.25 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 187.25 | 187.25
23.42 | 171085 | SBC | DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI | M² | 0 | [7 empty] | 125.5 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 125.5 | 125.5
23.43 | 170540 | DER-ES | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | UND | 0 | [7 empty] | 3 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 3 | 3
23.44 | COMP-QD-09 | Próprio | QD-BS3 - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 0 | [7 empty] | 1 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | 1 | 1
23.45 | 1090-COMP-QD-EST | Próprio | QD-PIS - Quadro de distribuição de energia completo, conforme detalhes na prancha 09 | UN | 0 | [7 empty] | 1 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 1 | 1 | 1
23.37 | 18 | Comp. | POSTE ACO CONICO 3,0m 1 PETALA 100W | und | 0 | [7 empty] | 74 | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 2 | 74 | 74
24 |  |  | PROJETOS INTERNOS - FASE 2
24.1 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.2 | 17 | Comp. | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TOPOGRAFICO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.3 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.4 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.5 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.6 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.7 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.8 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.9 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO REDES ELÉTRICAS | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.10 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.11 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE ALARME E CFTV | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
24.12 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO SPDA (PARARRAIO) | M² | 0 | 32.731 | [6 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25 |  |  | PROJETOS EXTERNOS - FASE 2 |  |  | 65.1084
25.1 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO ELÉTRICO | M² | 0 | 39.5851 | [6 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.2 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.3 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.4 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.5 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE TELECOMUNICAÇÃO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.6 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.7 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE DRENAGEM | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.8 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.9 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE PAISAGISMO (ESPÉCIES, PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIOS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.10 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | PROJETO DE SINALIZAÇÃO (INTERNO E EXTERNO) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
25.11 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | MAQUETE 3D | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
26 |  |  | PROJETOS AS BUILT
26.1 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
26.2 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
26.3 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
26.4 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
26.5 | PLANILHA DE PROJETOS DER-ES | DER-ES | LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS) | M² | 0 | [7 empty] | #REF! | INEXISTENTE NO MEMORIAL | 0 | #REF! | #REF!
FUNDAÇÃO PROFUNDA
EXTRAS
|  | DER-ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 52.25
|  | DER-ES | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 34.288
|  | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | m | 198
|  | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | und | 44
|  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 1.0521
|  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 137.6
|  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 391.4
|  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1816.7
|  | DER-ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 302.6
|  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 40.932
|  | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 15.781
|  | DER-ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 17.455
26631.45
Note on R13: Sávio Leal: Foi calculado com 2 metros de profundidade. Execução do local
Note on A166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cade a composição? Precisa organizar pq se mudou a descrição do item tem que adicionar a composição

## Comp. 01 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 1
DESCRIÇÃO | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 19x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 20cm e h=3.9m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia
UNIDADE | m
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010101 | DER-ES | 7.4387 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 169.23
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010111 | DER-ES | 2.93 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 66.657
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010121 | DER-ES | 1.3887 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 31.593
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010139 | DER-ES | 10.6883 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 243.159
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010140 | DER-ES | 3.9 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 88.725
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | DER-ES | 15.4287 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | 260.436
[8 empty] | Sub-Total | 859.8
Materiais
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M3 | 020503 | DER-ES | 0.5243 | 1 | 126.67 | 0 | 126.67 | 66.413
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | KG | '020505 | DER-ES | 11.3141 | 1 | 0.92 | 0 | 0.92 | 10.408
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | '020508 | DER-ES | 165.3736 | 1 | 0.59 | 0 | 0.59 | 97.57
BRITA 1 (LABOR) | M3 | '020517 | DER-ES | 0.083148 | 1 | 152.5 | 0 | 152.5 | 12.68
BRITA 2 (LABOR) | M3 | '020518 | DER-ES | 0.19438 | 1 | 152.5 | 0 | 152.5 | 29.642
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | M | 020985 | DER-ES | 1.1269 | 1 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.597
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | M | 020988 | DER-ES | 2.2539 | 1 | 14.66 | 0 | 14.66 | 33.041
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | KG | 021517 | DER-ES | 19.9627 | 1 | 6.26 | 0 | 6.26 | 124.966
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 37594 | SINAPI | 97.5 | 1 | 2.04 | 0 | 2.04 | 198.9
PREGO 18X27 (LABOR) | KG | 026569 | DER-ES | 0.33805 | 1 | 14.69 | 0 | 14.69 | 4.965
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | KG | 027010 | DER-ES | 0.34726 | 1 | 14.52 | 0 | 14.52 | 5.042
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | L | 028008 | DER-ES | 0.90152 | 1 | 17.25 | 0 | 17.25 | 15.551
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (LABOR) | L | 037514 | DER-ES | 1.872 | 1 | 28.24 | 0 | 28.24 | 52.865
SELADOR ACRILICO (LABOR) | L | 037519 | DER-ES | 0.936 | 1 | 9.29 | 0 | 9.29 | 8.695
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | UN | 038013 | DER-ES | 1.95 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.755
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS (LABOR) | KWH | 049967 | DER-ES | 0.25994 | 1 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.236
[8 empty] | Sub-Total | 667.32
Equipamentos
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV, SEM CARREGADOR (LABOR) | UN | 081115 | DER-ES | 2.87e-05 | 1 | 4820 | 0 | 4820 | 0.13
[8 empty] | Sub-Total | 0.13
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 859.8
Materias (B) |  | 667.32
Equipamentos (C) |  | 0.13
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 859.93
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 859.93
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1527.25
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 1527.25

## Comp. 02 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 2
DESCRIÇÃO | Execução de fechamento em ACM com técnicas de trabalho em altura, incluindo acesso por cordas (IRATA) e uso de plataforma de trabalho em altura PTA
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 010144 | DER-ES | 2 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 45.5
MONTADOR (SINTRACONST) | H | 010130 | DER-ES | 2 | 1 | 13.22 | 0 | 34.02 | 68.04
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 010101 | DER-ES | 3.9 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | 74.841
[8 empty] | Sub-Total | 188.38
Materiais
ACM 3MMX1220X5000MM | m² | 020503 | MERCADO | 1.05 | 1 | 83.44 | 0 | 83.44 | 87.612
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M | m | 589 | SINAPI | 5.25 | 1 | 53.96 | 0 | 53.96 | 283.29
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | und | 4358 | SINAPI | 16 | 1 | 2.28 | 0 | 2.28 | 36.48
[8 empty] | Sub-Total | 407.38
Equipamentos
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA | mês | MERCADO | MERCADO | 0.004545 | 1 | 24570.54 | 0 | 24570.54 | 111.67
[8 empty] | Sub-Total | 111.67
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 188.38
Materias (B) |  | 407.38
Equipamentos (C) |  | 111.67
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 300.05
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 300.05
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 707.43
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 707.43

## Comp. 03 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 3
DESCRIÇÃO | MONTAGEM E CONCRETAGEM DE LAJE STEEL DECK, INCLUSIVE TRABALHO EM ALTURA, SOBRE VIGAS METÁLICAS - INCLUSIVE FÔRMAS METÁLICAS
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 0.57 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 12.967
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 1.27 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | 21.437
[8 empty] | Sub-Total | 34.4
Materiais
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | m² | 43126 | SINAPI | 1.1 | 1 | 112.54 | 0 | 112.54 | 123.794
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | m² | 021543 | DER-ES | 1.1 | 1 | 18.84 | 0 | 18.84 | 20.724
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | und | 11963 | SINAPI | 5.0761 | 1 | 10.62 | 0 | 10.62 | 53.908
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 040324 | DER-ES | 0.15 | 1 | 821.92 | 0 | 821.92 | 123.288
[8 empty] | Sub-Total | 321.71
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 34.4
Materias (B) |  | 321.71
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 34.4
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 34.4
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 356.11
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 356.11

## Comp. 04 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 4
DESCRIÇÃO | Pintura sobre cerâmica aparente, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | DER-ES | 0.1 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | 1.919
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010140 | DER-ES | 0.15 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 3.412
[8 empty] | Sub-Total | 5.33
Materiais
VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO (LABOR) | L | 038025 | DER-ES | 0.29 | 1 | 35.93 | 0 | 35.93 | 10.41
[8 empty] | Sub-Total | 10.41
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 5.33
Materias (B) |  | 10.41
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5.33
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5.33
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 15.74
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 15.74

## Comp. 05 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 5
DESCRIÇÃO | TUBO DE PVC PARA DRENAGEM, DN 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UNIDADE | m
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 010146 | DER-ES | 0.141 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | 2.38
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 010118 | DER-ES | 0.141 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 3.207
[8 empty] | Sub-Total | 5.58
Materiais
TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | 9878 | SINAPI | 1.1 | 1 | 227.08 | 0 | 227.08 | 249.78
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Unid. | 20078 | SINAPI | 0.0208 | 1 | 26.93 | 0 | 26.93 | 0.56
[8 empty] | Sub-Total | 250.34
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 5.58
Materias (B) |  | 250.34
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 5.58
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 5.58
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 255.92
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 255.92

## Comp. 06 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 6
DESCRIÇÃO | SISTEMA DE CFTV, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 64 CANAIS
UNIDADE | und
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | DER-ES | 20 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | 383.8
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010115 | DER-ES | 20 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 455
ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | H | 010117 | DER-ES | 8 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 182
[8 empty] | Sub-Total | 1020.8
Materiais
GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR 32 CANAIS | Unid. | SG-01 | Próprio | 2 | 1 | 5489.83 | 0 | 5489.83 | 10979.66
CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | Unid. | 7350 | SBC | 48 | 1 | 309.9 | 0 | 309.9 | 14875.2
CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4X1 INTELBRAS | Unid. | 8340 | SBC | 16 | 1 | 303.64 | 0 | 303.64 | 4858.24
RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA (LABOR) | Unid. | 052164 | DER-ES | 1 | 1 | 2459.41 | 0 | 2459.41 | 2459.41
[8 empty] | Sub-Total | 33172.51
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 1020.8
Materias (B) |  | 33172.51
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 1020.8
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 1020.8
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 34193.31
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 34193.31

## Comp. 07 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 7
DESCRIÇÃO | KIT DE PORTA DUPLA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 913,25 MÉDIO, 136X300CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE | und
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88261 | SINAPI | 2.2055 | 1 | 29.65 | 0 | 29.65 | 65.392
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | SINAPI | 1.1027 | 1 | 21.28 | 0 | 21.28 | 23.466
[8 empty] | Sub-Total | 88.85
Materiais
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Unid. | 90806 | SINAPI | 1 | 1 | 399.14 | 0 | 399.14 | 399.14
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Unid. | 90830 | SINAPI | 1 | 1 | 151.21 | 0 | 151.21 | 151.21
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m | 100659 | SINAPI | 14.72 | 1 | 11.1 | 0 | 11.1 | 163.39
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Unid. | 11055 | SINAPI | 48.05 | 1 | 0.09 | 0 | 0.09 | 4.32
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Unid. | 2432 | SINAPI | 6 | 1 | 18.97 | 0 | 18.97 | 113.82
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | Unid. | 4992 | SINAPI | 2.3214 | 1 | 234.27 | 0 | 234.27 | 543.83
[8 empty] | Sub-Total | 1375.71
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 88.85
Materias (B) |  | 1375.71
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 88.85
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 88.85
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1464.56
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 1464.56

## Comp. 08 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 8
DESCRIÇÃO | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Fator AC | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 3 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | - | 68.25
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 3.06 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | - | 51.652
[9 empty] | Sub-Total | 119.9
Materiais
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | m³ | 20503 | DER-ES | 0.007174 | 1 | 126.67 | 0 | 126.67 |  | 0.9
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR) | m | 28068 | DER-ES | 2.79 | 1 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0,512 IF | 31.84
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | kg | 20505 | DER-ES | 0.4914 | 1 | 0.92 | 0 | 0.92 |  | 0.45
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" (LABOR) | m | 49666 | DER-ES | 2.66 | 1 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0,512 IF | 66.76
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR) | m² | 68047 | DER-ES | 1.05 | 1 | 176.62 | 0 | 176.62 | 0,512 IF | 280.4
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | kg | 20508 | DER-ES | 2.0466 | 1 | 0.59 | 0 | 0.59 |  | 1.2
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) | und | 31515 | DER-ES | 0.126 | 1 | 84.01 | 0 | 85.79 | 0,512 IF | 16.34
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) | kg | 79375 | DER-ES | 8.48 | 1 | 3.27 | 0 | 3.27 | 0,512 IF | 41.92
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) | m | 70328 | DER-ES | 3.7 | 1 | 82.75 | 0 | 82.75 | 0,512 IF | 462.93
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" (LABOR) | und | 34383 | DER-ES | 0.4 | 1 | 40.68 | 0 | 40.68 | 0,512 IF | 24.6
[9 empty] | Sub-Total | 927.34
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 119.9
Materias (B) |  | 927.34
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 119.9
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 119.9
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1047.24
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 1047.24

## Comp. 09 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 9
DESCRIÇÃO | Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 25 cm, Altura: 50 cm e Prof. 3cm, inclusive fixação
UNIDADE | und
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Fator AC | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 1.6185 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | - | 36.82
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 0.702 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | - | 11.849
[9 empty] | Sub-Total | 48.66
Materiais
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | m³ | 020503 | DER-ES | 0.0078 | 1 | 126.67 | 0 | 126.67 |  | 0.98
CHAPA ACO INOX 304 Nº 13 (2,50 MM) ACABAMENTO ESCOVADO (LABOR) | m² | 079654 | DER-ES | 0.5 | 1 | 553.63 | 0 | 553.63 | 0,512 IF | 418.54
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | kg | 020508 | DER-ES | 2.187 | 1 | 0.59 | 0 | 0.59 |  | 1
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" (LABOR) | und | 029093 | DER-ES | 7.8 | 1 | 1.92 | 0 | 1.92 |  | 14
[9 empty] | Sub-Total | 434.52
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 48.66
Materias (B) |  | 434.52
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 48.66
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 48.66
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 483.18
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 483.18

## Comp. 10 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 10
DESCRIÇÃO | Revestimento em Mármore para Paredes
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Fator AC | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 0.8 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | - | 18.2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 0.8 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | - | 13.504
[9 empty] | Sub-Total | 31.7
Materiais
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | kg | 020732 | DER-ES | 7.25 | 1 | 2.33 | 0 | 2.33 |  | 16.89
MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM | m² | 032502 | DER-ES | 1.05 | 1 | 384.57 | 0 | 384.57 |  | 403.79
[9 empty] | Sub-Total | 420.68
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 31.7
Materias (B) |  | 420.68
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 31.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 31.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 452.38
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 452.38

## Comp. 11 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 11
DESCRIÇÃO | REVESTIMENTO EM MARMORE DE ESCADA EXTERNA, ESPESSURA 2 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ACIII, PISO E ESPELHO
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Fator AC | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 0.8 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | - | 18.2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 0.8 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | - | 13.504
[9 empty] | Sub-Total | 31.7
Materiais
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | kg | 020732 | DER-ES | 7.25 | 1 | 2.33 | 0 | 2.33 |  | 16.89
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 101092 | SINAPI | 1.05 | 1 | 284.13 | 0 | 284.13 |  | 298.33
[9 empty] | Sub-Total | 315.22
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 31.7
Materias (B) |  | 315.22
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 31.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 31.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 346.92
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 346.92

## Comp. 12 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 12
DESCRIÇÃO | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive acesso por cordas e plataforma trabalho em altura - PTA
UNIDADE | m²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010101 | DER-ES | 0.25 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | 4.797
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010140 | DER-ES | 0.35 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 7.962
[8 empty] | Sub-Total | 12.75
Materiais
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) | L | 038009 | DER-ES | 0.12 | 1 | 9.29 | 0 | 9.29 | 1.114
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | und | 038013 | DER-ES | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.45
MASSA A BASE DE PVA (LABOR) | kg | 038017 | DER-ES | 0.7 | 1 | 4.53 | 0 | 4.53 | 3.171
[8 empty] | Sub-Total | 4.73
Equipamentos
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA | mês | MERCADO | MERCADO | 0.000303 | 1 | 24570.54 | 0 | 24570.54 | 7.44
[8 empty] | Sub-Total | 7.44
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 12.75
Materias (B) |  | 4.73
Equipamentos (C) |  | 7.44
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 20.19
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 20.19
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 24.92
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 24.92

## Comp. 13 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 13
DESCRIÇÃO | POSTE ACO CONICO 3,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN
UNIDADE | und
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | SINAPI | 4.677 | 1 | 23.68 | 0 | 23.68 | 110.751
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | SINAPI | 4.677 | 1 | 31.21 | 0 | 31.21 | 145.969
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88309 | SINAPI | 6.059 | 1 | 27.52 | 0 | 27.52 | 166.743
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | SINAPI | 40.393 | 1 | 21.28 | 0 | 21.28 | 859.563
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90776 | SINAPI | 0.638 | 1 | 39.39 | 0 | 39.39 | 25.13
[8 empty] | Sub-Total | 256.72
Materiais
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO RETO FLANGEADO 3m | Unid. | 802 | SBC | 1 | 1 | 482.55 | 0 | 482.55 | 482.55
LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W 6.600 LUMENS - ZL-4908 ZAGONEL | Unid. | 367 | SBC | 2 | 1 | 579.9 | 0 | 579.9 | 1159.8
BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,00m PARA POSTE | Unid. | 9534 | SBC | 1 | 1 | 103.12 | 0 | 103.12 | 103.12
CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | KG | 000050 | SBC | 156 | 1 | 0.73 | 0 | 0.73 | 113.88
AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 000100 | SBC | 0.375 | 1 | 76.83 | 0 | 76.83 | 28.811
PEDRA BRITADA #1 E 2 | m³ | 000200 | SBC | 0.481 | 1 | 139.3 | 0 | 139.3 | 67.003
ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL 1" (METRO) | M | 003347 | SBC | 6 | 1 | 8.24 | 0 | 8.24 | 49.44
CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" | UN | 003355 | SBC | 1 | 1 | 5.02 | 0 | 5.02 | 5.02
CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2 | M | 3532 | SBC | 12 | 1 | 9.04 | 0 | 9.04 | 108.48
LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UN | 006803 | SBC | 3 | 1 | 2.45 | 0 | 2.45 | 7.35
[8 empty] | Sub-Total | 2125.45
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 256.72
Materias (B) |  | 2125.45
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 256.72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 256.72
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2382.17
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 2382.17

## Comp. 14 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 14
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTICIAS 10MM, COM ESTRUTURA DE METALON
UNIDADE | M²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010139 | DER-ES | 0.8 | 1 | 8.84 | 0 | 22.75 | 18.2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 010146 | DER-ES | 0.8 | 1 | 6.56 | 0 | 16.88 | 13.504
[8 empty] | Sub-Total | 31.7
Materiais
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M² | 11062 | SINAPI | 1 | 1 | 45.99 | 0 | 45.99 | 45.99
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 40547 | SINAPI | 0.15 | 1 | 30.68 | 0 | 30.68 | 4.602
TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO CHAPA 18 | M | 7182 | SBC | 0.83 | 1 | 13.48 | 0 | 13.48 | 11.188
[8 empty] | Sub-Total | 61.78
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 31.7
Materias (B) |  | 61.78
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 31.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 31.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 93.48
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 93.48

## Comp. 15 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 16
DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO ROLANTE
UNIDADE | Unid.
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | SINAPI | 1.5 | 1 | 23.68 | 0 | 23.68 | 35.52
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | SINAPI | 1.5 | 1 | 31.21 | 0 | 31.21 | 46.815
[8 empty] | Sub-Total | 82.33
Materiais
MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO | Unid. | MERCADO | MERCADO | 1 | 1 | 1618.94 | 0 | 1618.94 | 1618.94
[8 empty] | Sub-Total | 1618.94
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 82.33
Materias (B) |  | 1618.94
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 82.33
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 82.33
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1701.27
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 1701.27

## Comp. 16 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 17
DESCRIÇÃO | Elaboração de projeto TOPOGRAFICO
UNIDADE | M²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 10209 | SINAPI | 0.01 | 1 | 28.79 | 0 | 28.79 | 0.287
AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 244 | SINAPI | 0.01 | 1 | 12.93 | 0 | 12.93 | 0.129
[8 empty] | Sub-Total | 0.41
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 0.41
Materias (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 0.41
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 0.41
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 0.41
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 0.41

## Comp. 17 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 18
DESCRIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA COM ACABAMENTO AMADEIRADO
UNIDADE | M²
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | SINAPI | 0.062 | 1 | 21.28 | 0 | 21.28 | 1.319
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88323 | SINAPI | 0.056 | 1 | 29.28 | 0 | 29.28 | 1.639
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 93281 | SINAPI | 0.0009 | 1 | 27.4 | 0 | 27.4 | 0.024
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 93282 | SINAPI | 0.0012 | 1 | 26.43 | 0 | 26.43 | 0.031
[8 empty] | Sub-Total | 3.01
Materiais
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 11029 | SINAPI | 4.15 | 1 | 2.41 | 0 | 2.41 | 10.001
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO DE FUNDO LISO COM ACABAMENTO AMADEIRADO | m² | MERCADO | MERCADO | 1.146 | 1 | 249.2 | 0 | 249.2 | 285.583
[8 empty] | Sub-Total | 295.58
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 3.01
Materias (B) |  | 295.58
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 3.01
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 3.01
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 298.59
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 298.59

## Comp. 18 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | PRÓPRIA
CÓDIGO | 13
DESCRIÇÃO | POSTE ACO CONICO 3,0m 1 PETALA 100W
UNIDADE | und
Insumo | Unid. | Código | Órgão |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  |  | Coefic. | C. Prod.
Mão-de-Obra
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88247 | SINAPI | 4.677 | 1 | 23.68 | 0 | 23.68 | 110.751
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88264 | SINAPI | 4.677 | 1 | 31.21 | 0 | 31.21 | 145.969
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88309 | SINAPI | 6.059 | 1 | 27.52 | 0 | 27.52 | 166.743
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | SINAPI | 40.393 | 1 | 21.28 | 0 | 21.28 | 859.563
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90776 | SINAPI | 0.638 | 1 | 39.39 | 0 | 39.39 | 25.13
[8 empty] | Sub-Total | 256.72
Materiais
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO RETO FLANGEADO 3m | Unid. | 802 | SBC | 1 | 1 | 482.55 | 0 | 482.55 | 482.55
LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W 6.600 LUMENS - ZL-4908 ZAGONEL | Unid. | 367 | SBC | 1 | 1 | 579.9 | 0 | 579.9 | 579.9
BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,00m PARA POSTE | Unid. | 9534 | SBC | 1 | 1 | 103.12 | 0 | 103.12 | 103.12
CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | KG | 000050 | SBC | 156 | 1 | 0.73 | 0 | 0.73 | 113.88
AREIA GROSSA LAVADA | m³ | 000100 | SBC | 0.375 | 1 | 76.83 | 0 | 76.83 | 28.811
PEDRA BRITADA #1 E 2 | m³ | 000200 | SBC | 0.481 | 1 | 139.3 | 0 | 139.3 | 67.003
ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL 1" (METRO) | M | 003347 | SBC | 6 | 1 | 8.24 | 0 | 8.24 | 49.44
CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" | UN | 003355 | SBC | 1 | 1 | 5.02 | 0 | 5.02 | 5.02
CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2 | M | 3532 | SBC | 12 | 1 | 9.04 | 0 | 9.04 | 108.48
LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UN | 006803 | SBC | 3 | 1 | 2.45 | 0 | 2.45 | 7.35
[8 empty] | Sub-Total | 1545.55
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.4% | 256.72
Materias (B) |  | 1545.55
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 256.72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 256.72
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1802.27
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 0% | 0
Custo Unitário (adotado) | 1802.27

## Auxiliar (hidden)
AE 099 V009
Tipologia | Limites de BDI
| Construção de edificação Multiuso | Máx.
Edificações | 20.34 | 34.53
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 16.8
Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 30.95
Redes de Água, Esgoto ou Correlatas | 20.76 | 26.44
Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 24.23
Tipologia da Obra | BDI
| Mín | Máx.
Edificações | 20.34 | 34.53
Verificação
Sem Desoneração | 31.96
Cálculo do BDI sem INSS: | 33.25
Atende

## BDI-ES (hidden)
TAXA DE BDI APLICÁVEL |  |  |  |  | FÓRMULA:
COMPONENTES | 1ª Faixa (até R$330.000,00) | 2ª Faixa (R$330.000,00 a R$3.300.000,00) | 3ª Faixa (R$3.300.000,00 a R$20.000.000,00) | 4ª Faixa (R$20.000.000,00 em diante)
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.59% | 4.06% | 3.26% | 3.22%
B - ADM LOCAL | 8.53% | 8.19% | 7.63% | 6.58%
C - IMPOSTOS/TRIBUTOS
C1 - ISSDN | 4% | 4% | 4% | 4%
C2 - PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
C3 - COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
D - CUSTOS FINANCEIROS | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61%
E - RISCO, GARANTIAS E SEGUROS | 0.5% | 1% | 1.5% | 2%
F - LUCRO | 9% | 8% | 7% | 6%
TOTAL | 34.53% | 31.96% | 29.94% | 28.22%
𝐵𝐷𝐼=(1+(𝐴+𝐵+𝐷+𝐸+𝐹))/((1−𝐶))−1