## Planilha1
PLANILHA DE OBRAS DA SECTI
OBRA | CONTRATO | PROCESSO | DATA DE INICIO | ETAPAS | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA | DATA EFETIVA DE CONCLUSÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGO | ATUALIZADO EM | LINK PARA CONTRATO | LINK PARA TERMOS ADITIVOS | LINK PARA APOSTILAMENTOS | LINK PARA BOLETINS DE MEDIÇÃO
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ENSINO TÉCNICO DE AFONSO CLÁUDIO (CEET AFONSO CLÁUDIO) | 2026.000017.32101.01 | 2025-PS4DG | 2026-02-27 | SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MOVIMENTO DE TERRA ESTRUTURAS PAREDES E PAINÉIS ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS METÁLICAS VIDROS E ESPELHOS COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO TETOS E FORROS REVESTIMENTO DE PAREDES PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OUTRAS INSTALAÇÕES APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS PINTURA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14.18% | EM ANDAMENTO | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 28970967.74 | 4106809.93 | 2026-06-10 | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/contrato_2026-000017-32101-01_-_realizacao_de_obra_ceet_-afonso_claudio.pdf | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/1o_termo_aditivo_-_contrato_2026-000017-32101-01_-_realizacao_de_obra_ceet_-afonso_claudio.pdf |  | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/planilha-2a-medicao-ceet-afonso-claudio-simplificada.xlsx
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES | 005/2020 | 2019-CFLJ9 | 2020-05-22 | SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES TRANSPORTE ESTRUTURAS PAREDES E DIVISÓRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO VIDROS E ESPELHOS COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO TETOS E FORROS REVESTIMENTOS DE PAREDE PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES DE ELEVADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO OUTRAS INSTALAÇÕES APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS PINTURA FACHADA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 73.12% | EM ANDAMENTO | 2021-05-05 | 2026-08-11 | 2552231.73 | 1866114.8939 | 2026-06-10 | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/contrato_no_005-2020_e_resumo_dio_-_br_construtora_cf_campones.pdf | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/1o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf |  | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/planilha-14a-medicao-centro-de-formacao-campones-simplificada.xlsx
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/2o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/3o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/4o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/5o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/6o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/7o_termo_aditivo_-_contrato_secti_no_005-2020_-_br_construtora_-_campones.pdf
OBRA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DO CEET GIUSEPPE ALTOÉ, EM VARGEM ALTA/ES | 2024.000058.32101.03 | 2024-Z8BFS | 2024-07-10 | SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES TRANSPORTE ESTRUTURAS PAREDES E DIVISÓRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO VIDROS E ESPELHOS COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO TETOS E FORROS REVESTIMENTOS DE PAREDE PISOS INTERNOS E EXTERNOS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES DE ELEVADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO OUTRAS INSTALAÇÕES APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS APARELHOS ELÉTRICOS PINTURA FACHADA SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 99.89% | CONCLUÍDA | 2025-07-05 | 2026-04-06 | 28402267.54 | 28370845.89 | 2026-06-10 | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/contrato_2024-000058-32101-03_-_obra_de_engenharia_civil_giuseppe_altoe_-_construtora_sul.pdf | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/1o_termo_aditivo_-_contrato_no_2024-000058-32101-03_-_reforma_e_ampliacao_giuseppe_altoe.pdf |  | https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/planilha-2a-medicao-do-5o-aditivo-reforma-do-ceet-giuseppe-altoe.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/2o_termo_aditivo_-_contrato_no_2024-000058-32101-03_-_acrescimo_e_supressao.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/3o_termo_aditivo_-_contrato_no_2024-000058-32101-03_-_reforma_e_ampliacao_giuseppe_altoe.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/4o_termo_aditivo_-_contrato_no_2024-000058-32101-03_-_reforma_e_ampliacao_giuseppe_altoe.pdf
https://secti.es.gov.br/media/2026/obras/5o_termo_aditivo_-_contrato_no_2024-000058-32101-03_-_acrescimo.pdf