## Planilha
B O L E T I M M E N S A L D E M E D I Ç Ã O D E S E R V I Ç O S
Contratada |  | BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP | [20 empty] | Modalidade | [10 empty] | Data Base |  |  |  | Boletim | Período
[34 empty] | 03/2019 |  |  |  | 14 | ABRIL
Descrição e Localização |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES | [20 empty] | Nº Cont.: | [10 empty] | Valor Cont. |  |  |  | Inicio Obra | Término Obra
[23 empty] | 05/2020 | [10 empty] | 1519537.61 |  |  |  | 2020-05-22
[23 empty] | N° Aditivo | [10 empty] | Valor Aditivo |  |  |  | Inicio Obra | Término Obra
CÓD. | ITEM | D E S C R I Ç Ã O | UNID | Q U A N T I D A D E | [17 empty] | PREÇO UNITÁRIO | V A L O R
|  |  |  | CONTRATADA | EXECUTADA | [17 empty] | CONTRATADO | [10 empty] | REALIZADO
[5 empty] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | BM 14ª | acum.ant. | acum.atual | saldo acumulado |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | acum.ant. | acum.atual | saldo acumulado
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
010209 | 01.01 | Demolição de alvenaria | m³ | 10.297 | EXECUTADA 1ª: 10.3; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 10.3 | 10.3 | -0.00304 | 48.09 | 495.18 | 495.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.18 | 495.18 | 0 | 100.0295
010219 | 01.02 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ | 0.9672 | EXECUTADA 1ª: 0; EXECUTADA 2ª: 0.97; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 0.97 | 0.97 | -0.0028 | 265.5 | 256.79 | 0 | 257.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 256.79 | 0 | 100.2895
010234 | 01.03 | Demolição de laje pré-moldada de concreto | m² | 7.75 | EXECUTADA 1ª: 0; EXECUTADA 2ª: 7.75; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 7.75 | 7.75 | 0 | 20.84 | 161.51 | 0 | 161.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.51 | 161.51 | 0 | 100
010401 | 01.04 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m² | 335.1 | EXECUTADA 1ª: 335.1; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 335.1 | 335.1 | 0 | 1.09 | 365.26 | 365.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.259 | 365.259 | 0.001 | 100
010402 | 01.05 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 407.77 | EXECUTADA 1ª: 407.77; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 407.77 | 407.77 | 0 | 3.53 | 1439.43 | 1439.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.4281 | 1439.4281 | 0.0019 | 100
010501 | 01.06 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 91.17 | EXECUTADA 1ª: 19.3; EXECUTADA 2ª: 71.87; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 91.17 | 91.17 | 0 | 16.28 | 1484.25 | 314.204 | 1170.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.2476 | 1484.2476 | 0.0024 | 100
|  | TOTAL 01 | [20 empty] | 4202.42 | 2614.2181 | 1589.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202.4147 | 4202.4147 | 0.0053 |  | 4202.42 | 4202.42
0
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [37 empty] | 0
020305 | 02.01 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | EXECUTADA 1ª: 8; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 8 | 8 | 0 | 197.23 | 1577.84 | 1577.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.84 | 1577.84 | 0 | 100
020339 | 02.02 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 1238 | EXECUTADA 1ª: 154.75; EXECUTADA 2ª: 154.75; EXECUTADA 3ª: 154.75; EXECUTADA 4ª: 154.75; EXECUTADA 5ª: 154.75; EXECUTADA 6ª: 154.75; EXECUTADA 7ª: 154.75; EXECUTADA 8ª: 154.75 | 1238 | 1238 | 0 | 11.6 | 14360.8 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14360.8 | 14360.8 | 0 | 100
020351 | 02.03 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 96.2 | EXECUTADA 1ª: 96.2; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 96.2 | 96.2 | 0 | 174.82 | 16817.68 | 16817.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16817.684 | 16817.684 | -0.004 | 100
020702 | 02.04 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | EXECUTADA 1ª: 10.9; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 420.22 | 4580.4 | 4580.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.398 | 4580.398 | 0.002 | 100
020703 | 02.05 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | EXECUTADA 1ª: 10.9; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 364.32 | 3971.09 | 3971.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.088 | 3971.088 | 0.002 | 100
020704 | 02.06 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 18.15 | EXECUTADA 1ª: 18.15; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 18.15 | 18.15 | 0 | 334.5 | 6071.18 | 6071.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071.175 | 6071.175 | 0.005 | 100
020705 | 02.07 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | Unid. | 1 | EXECUTADA 2ª: 1; EXECUTADA 3ª: 0 | 1 | 1 | 0 | 11523.93 | 11523.93 | 0 | 11523.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.93 | 11523.93 | 0 | 100
020808 | 02.08 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 12 | EXECUTADA 1ª: 12; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 12 | 12 | 0 | 111.5 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1338 | 0 | 100
020809 | 02.09 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 6 | EXECUTADA 1ª: 6; EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 6 | 6 | 0 | 154.63 | 927.78 | 927.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.78 | 927.78 | 0 | 100
|  | TOTAL 02 | [20 empty] | 61168.7 | 37079.065 | 13319.03 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 1795.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61168.695 | 61168.695 | 0.005 |  | 61168.7 | 61168.7
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
030101 | 03.01 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 112.216 | EXECUTADA 1ª: 35.4; EXECUTADA 2ª: 58.31; EXECUTADA 3ª: 14.89; EXECUTADA 11ª: 0 | 112.204 | 112.204 | 0.012 | 38.99 | 4375.3 | 1380.246 | 2273.5069 | 580.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374.834 | 4374.834 | 0.46604 | 99.9893
030201 | 03.02 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 99.756 | EXECUTADA 2ª: 31.7; EXECUTADA 3ª: 68.05; EXECUTADA 11ª: 0 | 99.75 | 99.75 | 0.006 | 49.39 | 4926.95 | 0 | 1565.663 | 3360.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926.6525 | 4926.6525 | 0.2975 | 99.994
030206 | 03.03 | Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 83.775 | EXECUTADA 2ª: 83.78; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 83.78 | 83.78 | -0.005 | 99.56 | 8340.64 | 0 | 8341.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.64 | 8340.64 | 0 | 100.006
030304 | 03.04 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 33.4202 | EXECUTADA 1ª: 10.3; EXECUTADA 3ª: 8.12; EXECUTADA 9ª: 5.87; EXECUTADA 11ª: 6 | 30.29 | 30.29 | 3.1302 | 63.21 | 2112.49 | 651.063 | 0 | 513.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0427 | 0 | 379.26 | 0 | 0 | 0 | 1914.6309 | 1914.6309 | 197.8591 | 90.6339
|  | TOTAL 03 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 19755.38 | 2031.309 | 12180.3067 | 4454.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0427 | 0 | 379.26 | 0 | 0 | 0 | 19556.7574 | 19556.7574 | 198.6226 |  | 19755.38 | 19755.38
[19 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
| 04 | INFRA-ESTRUTURA | [37 empty] | 0
040224 | 04.01 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 24.56 | EXECUTADA 2ª: 4.26; EXECUTADA 3ª: 16.7; EXECUTADA 6ª: 3.6; EXECUTADA 11ª: 0 | 24.56 | 24.56 | 0 | 493.92 | 12130.6752 | 0 | 2104.0992 | 8248.464 | 0 | 0 | 1778.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12130.08 | 12130.08 | 0.5952 | 100
040237 | 04.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7.826 | EXECUTADA 2ª: 7.83; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0 | 7.83 | 7.83 | -0.004 | 479.44 | 3752.1 | 0 | 3754.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752.1 | 3752.1 | 0 | 100.0511
040231 | 04.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.2638 | EXECUTADA 2ª: 0.99; EXECUTADA 3ª: 1.27; EXECUTADA 11ª: 0 | 2.26 | 2.26 | 0.00375 | 509.2 | 1152.7 | 0 | 504.108 | 646.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.7 | 1152.7 | 0 | 99.8343
040243 | 04.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 786.95 | EXECUTADA 2ª: 259.65; EXECUTADA 3ª: 527.298; EXECUTADA 11ª: 0 | 786.948 | 786.948 | 0.002 | 7.34 | 5776.21 | 0 | 1905.831 | 3870.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.21 | 5776.21 | 0 | 99.9997
040245 | 04.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 743.74 | EXECUTADA 2ª: 519.94; EXECUTADA 3ª: 223.8; EXECUTADA 11ª: 0 | 743.74 | 743.74 | 0 | 7.66 | 5697.05 | 0 | 3982.7404 | 1714.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697.0484 | 5697.0484 | 0.0016 | 100
040246 | 04.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 340.51 | EXECUTADA 2ª: 210.51; EXECUTADA 3ª: 130; EXECUTADA 11ª: 0 | 340.51 | 340.51 | 0 | 7.3 | 2485.72 | 0 | 1536.723 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.723 | 2485.723 | -0.003 | 100
040249 | 04.07 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 291.28 | EXECUTADA 2ª: 137.21; EXECUTADA 3ª: 154.07; EXECUTADA 11ª: 0 | 291.28 | 291.28 | 0 | 206.8 | 60236.7 | 0 | 28375.028 | 31861.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60236.704 | 60236.704 | -0.004 | 100
89203 | 04.08 | Estaca pré-moldada de concreto centrifugado, seção circular, capacidade de 100 toneladas, comprimento total cravado acima de 5m até 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos (exclusive mobilização e desmobilização) | m | 81 | EXECUTADA 2ª: 81; EXECUTADA 3ª: 0 | 81 | 81 | 0 | 152.53 | 12354.93 | 0 | 12354.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12354.93 | 12354.93 | 0 | 100
|  | TOTAL 04 | [20 empty] | 103586.0852 | 0 | 54517.4748 | 47290.4993 | 0 | 0 | 1778.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103585.4954 | 103585.4954 | 0.5898 |  | 103586.0852 | 103586.0852
[34 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 05 | SUPER-ESTRUTURA | [37 empty] | 0
040330 | 05.01 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m³ | 53.0654 | EXECUTADA 2ª: 1.33; EXECUTADA 3ª: 4.95; EXECUTADA 5ª: 2.31; EXECUTADA 6ª: 3.93; EXECUTADA 7ª: 8.91; EXECUTADA 9ª: 8.18; EXECUTADA 11ª: 23.455 | 53.065 | 53.065 | 0.000395 | 361.39 | 19177.3 | 0 | 480.6487 | 1788.8805 | 0 | 834.8109 | 1420.2627 | 3219.9849 | 0 | 2956.1702 | 0 | 8476.4 | 0 | 0 | 0 | 19177.3 | 19177.3 | 0 | 99.9993
040331 | 05.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 56.4 | EXECUTADA 2ª: 6.26; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 4ª: 44.6; EXECUTADA 5ª: 5.54 | 56.4 | 56.4 | 0 | 374.2 | 21104.88 | 0 | 2342.492 | 0 | 16689.32 | 2073.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21104.88 | 21104.88 | 0 | 100
040328 | 05.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2893.62 | EXECUTADA 2ª: 208.3; EXECUTADA 3ª: 116.7; EXECUTADA 4ª: 1539.3; EXECUTADA 5ª: 327.65; EXECUTADA 6ª: 86.02; EXECUTADA 7ª: 227.16; EXECUTADA 9ª: 389.49 | 2894.62 | 2894.62 | 0 | 7.34 | 21239.17 | 0 | 1528.922 | 856.578 | 11298.462 | 2404.951 | 631.3868 | 1667.3544 | 0 | 2858.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21239.17 | 21239.17 | 0 | 100.0346
040332 | 05.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1922.43 |  | 302.1 | 310.8 | 207.3 | 243.89 | 121.94 | 309.86 |  | 239.94 |  | 66 | 120.6 |  |  | 1922.43 | 1922.43 | 0 | 7.66 | 14725.81 | 0 | 2314.086 | 2380.728 | 1587.918 | 1868.1974 | 934.0604 | 2373.5276 | 0 | 1837.9404 | 0 | 505.56 | 923.796 | 0 | 0 | 14725.8138 | 14725.8138 | -0.0038 | 100
040333 | 05.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1800.59 | EXECUTADA 2ª: 114.1; EXECUTADA 3ª: 85.9; EXECUTADA 4ª: 362.8; EXECUTADA 5ª: 215.81; EXECUTADA 6ª: 72.5; EXECUTADA 7ª: 719.61; EXECUTADA 9ª: 230.57 | 1800.59 | 1800.59 | 0 | 7.3 | 13144.31 | 0 | 832.93 | 627.07 | 2648.44 | 1575.413 | 529.25 | 5253.153 | 0 | 1683.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144.307 | 13144.307 | 0.003 | 100
040337 | 05.06 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 5 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 1052.3065 | EXECUTADA 2ª: 100.66; EXECUTADA 3ª: 48.63; EXECUTADA 4ª: 508.53; EXECUTADA 5ª: 133.96; EXECUTADA 6ª: 40.71; EXECUTADA 7ª: 122.53; EXECUTADA 9ª: 97.29 | 1052.31 | 1052.31 | -0.0035 | 105.98 | 111523.4429 | 0 | 10667.9468 | 5153.8074 | 53894.0094 | 14197.0808 | 4314.4458 | 12985.7294 | 0 | 10310.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111523.01 | 111523.01 | 0.43287 | 100.0003
040602 | 05.07 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 335.1 | EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 7ª: 335.1 | 335.1 | 335.1 | 0 | 90.98 | 30487.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30487.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30487.398 | 30487.398 | 0.002 | 100 |  |  | 4827.8688
|  | TOTAL 05 | [20 empty] | 231402.3129 | 0 | 18167.0255 | 10807.0639 | 86118.1494 | 22953.5211 | 7829.4057 | 55987.1473 | 0 | 19646.9224 | 0 | 8981.96 | 923.796 | 0 | 0 | 231401.8788 | 231401.8788 | 0.43407 |  | 231402.3129 | 231402.3129
0
| 06 | PAREDES E PAINÉIS | [37 empty] | 0
050112 | 06.01 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m² | 45.84 | EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 11ª: 0; EXECUTADA 13ª: 25.84; EXECUTADA BM 14ª: 20 | 25.84 | 45.84 | 0 | 105.32 | 4827.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.4688 | 2106.4 | 2721.4688 | 4827.8688 | 0.0012 | 100 | ADICIONAR ITEM E IMAGEM MEMÓRIA DE CÁLCULO
050203 | 06.02 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | Unid. | 10 | EXECUTADA 3ª: 0 | 0 | 0 | 10 | 364.88 | 3648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648.8 | 0
050205 | 06.03 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 21.375 | EXECUTADA 3ª: 0 | 0 | 0 | 21.375 | 394.1 | 8423.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8423.89 | 0
050301 | 06.04 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 209.34 | EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 9ª: 138.28; EXECUTADA 11ª: 24.5 | 162.78 | 162.78 | 46.56 | 9.7 | 2030.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.316 | 0 | 237.65 | 0 | 0 | 0 | 1578.966 | 1578.966 | 451.634 | 77.7587
050607 | 06.05 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m² | 736.2296 | EXECUTADA 2ª: 100.55; EXECUTADA 3ª: 0; EXECUTADA 6ª: 115.97; EXECUTADA 9ª: 177.28; EXECUTADA 10ª: 152.71; EXECUTADA 11ª: 152.5259; EXECUTADA 13ª: 37.16 | 736.23 | 736.23 | 0 | 83.58 | 61534.07 | 0 | 8403.969 | 0 | 0 | 0 | 9692.7726 | 0 | 0 | 14817.0624 | 12763.5018 | 12748.11 | 0 | 3105.8328 | 0 | 61534.07 | 61534.07 | 0 | 100.0001
|  | TOTAL 06 | [20 empty] | 80465.23 |  | 8403.969 | 0 | 0 | 0 | 9692.7726 | 0 | 0 | 16158.3784 | 12763.5018 | 12985.76 | 0 | 5827.3016 | 2106.4 | 65834.5048 | 67940.9048 | 12524.3252 |  | 80465.23 | 80465.23
0
| 07 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E ESPELHOS | [20 empty] | 0 | [16 empty] | 0
060103 | 07.01 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 20 | EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 13ª: 15 | 15 | 15 | 5 | 227.75 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.25 | 0 | 3416.25 | 3416.25 | 1138.75 | 75
060110 | 07.02 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 24.4 | EXECUTADA 2ª: 0; EXECUTADA 13ª: 20 | 20 | 20 | 4.4 | 68.05 | 1660.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 0 | 1361 | 1361 | 299.42 | 81.9672
060113 | 07.03 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 24.4 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 24.4 | 21.48 | 524.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.11 | 0
061303 | 07.04 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 19 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 19 | 672.73 | 12781.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12781.87 | 0
84876 | 07.05 | Porta madeira 1ª correr p/vidro 30mm/ Guarnição 15cm/Alizar | m² | 1.68 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 1.68 | 545.36 | 916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.2 | 0
73910 | 07.06 | Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 120x210x3,5cm, 2 Folhas, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiças | und | 2 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 2 | 589.54 | 1179.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.08 | 0
- | 07.07 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e alizar, nas dim.: 1,10 x 2.50 m | und | 4 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 4 | 2369.41 | 9477.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9477.64 | 0
74136 | 07.08 | Porta de Aço de Enrolar Tipo Grade, Chapa 16 | m² | 9.195 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 9.195 | 390.33 | 3589.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.08 | 0
071701 | 07.09 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 66.4941 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 66.4941 | 368.84 | 24525.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24525.68 | 0
071702 | 07.10 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 14.6145 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 14.6145 | 441.67 | 6454.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.79 | 0
080102 | 07.11 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 81.1086 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 81.1086 | 115.26 | 9348.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9348.58 | 0
080107 | 07.12 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m² | 27.65 | EXECUTADA 2ª: 0 | 0 | 0 | 27.65 | 541.31 | 14967.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14967.22 | 0
|  | TOTAL 07 | [20 empty] | 89979.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4777.25 | 0 | 4777.25 | 4777.25 | 85202.42 |  | 89979.67 | 89979.67
0
| 08 | COBERTURA | [37 empty] | 0
090221 | 08.01 | Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 315.4 | EXECUTADA BM 14ª: 315.4 | 0 | 315.4 | 0 | 116.2 | 36649.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36649.48 | 0 | 36649.48 | 0 | 100
090302 | 08.02 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 70.22 | EXECUTADA BM 14ª: 70.22 | 0 | 70.22 | 0 | 32.88 | 2308.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.8336 | 0 | 2308.8336 | -0.0036 | 100
94228 | 08.03 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm | m | 47.91 | EXECUTADA BM 14ª: 47.91 | 0 | 47.91 | 0 | 57.56 | 2757.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.6996 | 0 | 2757.6996 | 0.0004 | 100
- | 08.04 | Cobertura Policarbornado - Inclusive estrutura de sustentação | m² | 8.8605 | [14 empty] | 0 | 0 | 8.8605 | 561.82 | 4978.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978.01 | 0
|  | TOTAL 08 | [20 empty] | 46694.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41716.0132 | 0 | 41716.0132 | 4978.0068 |  | 46694.02 | 46694.02
| 09 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [36 empty] | 0
98556 | 09.01 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster | m² | 126.446 | EXECUTADA 11ª: 0 | 0 | 0 |  | 38.48 | 4865.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865.64 | 0
0100203 | 09.02 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 291.28 | EXECUTADA 2ª: 137.21; EXECUTADA 3ª: 154.07; EXECUTADA 11ª: 0 | 291.28 | 291.28 |  | 39.98 | 11645.37 | 0 | 5485.6558 | 6159.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.37 | 100
0100208 | 09.03 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m² | 88.634 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 161.64 | 14326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.8 | 0
|  | TOTAL 09 | [20 empty] | 30837.81 | 0 | 5485.6558 | 6159.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30837.81 |  | 30837.81 | 30837.81
| 10 | REBAIXAMENTOS / FORROS | [36 empty] | 0
0110201 | 10.01 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 855.44 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 27.58 | 23593.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23593.04 | 0
|  | TOTAL 10 | [20 empty] | 23593.04 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23593.04 |  | 23593.04 | 23593.04
| 11 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
0120101 | 11.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 2705.53 | EXECUTADA 3ª: 831.11; EXECUTADA 5ª: 129.78; EXECUTADA 6ª: 210; EXECUTADA 9ª: 82.58; EXECUTADA 10ª: 667.91; EXECUTADA 11ª: 302.886 | 1921.93 | 2704.27 | 1.26 | 4.79 | 12959.51 | 0 | 0 | 3981.0169 | 0 | 621.6462 | 1005.9 | 0 | 0 | 395.5582 | 3199.2889 | 1450.82 | 0 | 0 | 0 | 9206.05 | 9206.05 | 3753.46 | 99.9534
0120301 | 11.02 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 461.1727 | EXECUTADA 9ª: 41.67; EXECUTADA 10ª: 145.29; EXECUTADA 11ª: 0; EXECUTADA 13ª: 133.96 | 320.92 | 320.92 | 0 | 23.61 | 10888.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.8287 | 3430.2969 | 0 | 0 | 3162.7956 | 0 | 0 | 0 | 10888.29 | 69.5878
0120303 | 11.03 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 2244.3608 | EXECUTADA 9ª: 224.44; EXECUTADA 10ª: 224.44; EXECUTADA 11ª: 224.44; EXECUTADA 12ª: 112.22; EXECUTADA 13ª: 600.23; EXECUTADA BM 14ª: 187.31 | 2057.0508 | 2244.3608 | 0 | 38.08 | 85465.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8546.6752 | 8546.6752 | 8546.68 | 4273.3376 | 22856.7584 | 7132.7648 | 78332.4952 | 85465.26 | 0 | 100
0120201 | 11.04 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 415.581 | EXECUTADA BM 14ª: 415.58 | 0 | 415.58 | 0.001 | 57.93 | 24074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24074.5494 | 0 | 24074.5494 | 0.0606 | 99.9998
|  | TOTAL 11 | [20 empty] | 133387.67 | 0 | 0 | 3981.0169 | 0 | 621.6462 | 1005.9 | 0 | 0 | 9926.0621 | 15176.261 | 9997.5 | 4273.3376 | 26019.554 | 31207.3142 | 87538.5452 | 118745.8594 | 14641.8106 |  | 133387.67 | 133387.67
| 12 | PISOS E ACABAMENTOS (PEITORIS, SOLEIRAS, RODAPÉ)
0130109 | 12.01 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 335.1 | EXECUTADA 8ª: 335.1 | 335.1 | 335.1 | 0 | 52.81 | 17696.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17696.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17696.631 | 17696.631 | -0.001 | 100
0130103 | 12.02 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 917.36 | EXECUTADA 13ª: 335.1; EXECUTADA BM 14ª: 582.26 | 335.1 | 917.36 | 0 | 16.58 | 15209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.958 | 9653.8708 | 5555.958 | 15209.8288 | 0.0012 | 100
0130219 | 12.03 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 115.72 | EXECUTADA BM 14ª: 115.72 | 0 | 115.72 | 0 | 71.81 | 8309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8309.85 | 100
0130231 | 12.04 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 801.64 | [14 empty] | 0 | 0 | 801.64 | 95 | 76155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76155.8 | 0
0130308 | 12.05 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 14.4 | EXECUTADA BM 14ª: 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 53.42 | 769.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.248 | 0 | 769.248 | 0.002 | 100
0130317 | 12.06 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 67.29 | EXECUTADA 13ª: 10; EXECUTADA BM 14ª: 57.29 | 10 | 67.29 | 0 | 61.44 | 4134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 3519.8976 | 614.4 | 4134.2976 | 0.0024 | 100
0130321 | 12.07 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 498.73 | EXECUTADA BM 14ª: 149.13 | 0 | 149.13 | 349.6 | 35.4 | 17655.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279.202 | 0 | 5279.202 | 12375.838 | 29.902
|  | TOTAL 12 | [20 empty] | 139930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17696.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170.358 | 19222.2184 | 23866.989 | 43089.2074 | 96841.4926 |  | 139930.7 | 139930.7
0
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SSANITÁRIAS | [16 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0
0140102 | 13.01 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | Unid. | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 1621.1 | 1621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.1 | 1621.1 | 0 | 100 | bar: EXECUTADA 8ª
98072 | 13.02 | Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciço, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m, volume útil: 1152 l | Unid. | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 2767.4 | 2767.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.4 | 2767.4 | 0 | 100 | bar: EXECUTADA 8ª
- | 13.03 | Sumidoro circular, de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro interno = 1,30 m, altura interna = 2,00 m | Unid. | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 1778.8895 | 1778.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.8895 | 1778.8895 | 0.00046362 | 100 | bar: EXECUTADA 8ª
0141101 | 13.04 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 465.96 | 931.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.92 | 0
0141102 | 13.05 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 459.58 | 919.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.16 | 0
0141103 | 13.06 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 513.8 | 513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.8 | 0
0141104 | 13.07 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 501.05 | 501.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.05 | 0
0141410 | 13.08 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 80.787 | EXECUTADA 7ª: 35; EXECUTADA 8ª: 35; EXECUTADA 11ª: 0 | 70 | 70 | 10.787 | 20.35 | 1644.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.25 | 712.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.5 | 1424.5 | 219.52 | 86.6476
0141411 | 13.09 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 177.3765 | EXECUTADA 7ª: 33; EXECUTADA 8ª: 58; EXECUTADA 11ª: 0 | 91 | 91 | 86.3765 | 23.76 | 4214.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.08 | 1378.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.16 | 2162.16 | 2052.31 | 51.3033
0141412 | 13.10 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 6.279 | EXECUTADA 7ª: 6.28 | 6.28 | 6.28 | -0.001 | 35.91 | 225.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5148 | 225.5148 | -0.0348 | 100.0159
0141414 | 13.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 36.0675 | EXECUTADA 7ª: 28; EXECUTADA 8ª: 8.07 | 36.07 | 36.07 | -0.0025 | 58.34 | 2104.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.52 | 470.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.3238 | 2104.3238 | -0.1438 | 100.0069
0141416 | 13.12 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões | m | 77.784 | EXECUTADA 7ª: 49; EXECUTADA 8ª: 28.78 | 77.78 | 77.78 | 0.004 | 81.23 | 6318.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.27 | 2337.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6318.0694 | 6318.0694 | 0.3206 | 99.9949
0141906 | 13.13 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 33.558 | EXECUTADA 7ª: 18; EXECUTADA 8ª: 10 | 28 | 28 | 5.558 | 29.22 | 980.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.96 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.16 | 818.16 | 162.4 | 83.4376
0141907 | 13.14 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 44.1735 | EXECUTADA 7ª: 19; EXECUTADA 8ª: 19 | 38 | 38 | 6.1735 | 37.07 | 1637.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.33 | 704.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.66 | 1408.66 | 228.85 | 86.0244
0141908 | 13.15 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 77.343 | EXECUTADA 7ª: 29; EXECUTADA 8ª: 25 | 54 | 54 | 23.343 | 45.43 | 3513.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.47 | 1135.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.22 | 2453.22 | 1060.47 | 69.8189
0141909 | 13.16 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 207.2595 | EXECUTADA 7ª: 120; EXECUTADA 8ª: 60; EXECUTADA 11ª: 0 | 180 | 180 | 27.2595 | 50.75 | 10518.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 9135 | 1383.42 | 86.8476
0141910 | 13.17 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 12.6525 | EXECUTADA 8ª: 12.65 | 12.65 | 12.65 | 0.0025 | 88.04 | 1113.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.706 | 1113.706 | 0.224 | 99.9802
0142111 | 13.18 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Unid. | 15 | EXECUTADA 7ª: 2; EXECUTADA 8ª: 6 | 8 | 8 | 7 | 99.76 | 1496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.52 | 598.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.08 | 798.08 | 698.32 | 53.3333
0142112 | 13.19 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Unid. | 5 | EXECUTADA 8ª: 5 | 5 | 5 | 0 | 58.73 | 293.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.65 | 293.65 | 0 | 100
83645 | 13.20 | Bomba recalque d'agua trifásica 3,0 HP/3 CV | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1747.87 | 1747.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.87 | 0
- | 13.21 | Castelo Dágua Metálico - Capacidade 20.000 litros | Unid. | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 0 | 55504.55 | 55504.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55504.55 | 0 | 0 | 0 | 55504.55 | 55504.55 | 0 | 100 | bar: EXECUTADA 11ª
|  | TOTAL 13 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 100346.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16172.9148 | 18249.5187 | 0 | 0 | 55504.55 | 0 | 0 | 0 | 89926.9835 | 89926.9835 | 10419.4565 |  | 100346.44 | 100346.44
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0150628 | 14.01 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | Unid. | 148 | EXECUTADA 10ª: 50; EXECUTADA BM 14ª: 98 | 50 | 148 | 0 | 7.33 | 1084.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 718.34 | 366.5 | 1084.84 | 0 | 100 | 1084.84
0150629 | 14.02 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | Unid. | 10 | EXECUTADA BM 14ª: 10 | 0 | 10 | 0 | 12.58 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 125.8 | 0 | 100
0150636 | 14.03 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | Unid. | 118 | [14 empty] | 0 | 0 | 118 | 10.04 | 1184.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.72 | 0
0151420 | 14.04 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 631 | [14 empty] | 0 | 0 | 631 | 9.78 | 6171.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.18 | 0
0151421 | 14.05 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 5.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 5.2 | 15.84 | 82.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.37 | 0
0151422 | 14.06 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 | m | 43.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 43.6 | 22.06 | 961.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.82 | 0
0151425 | 14.07 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 | m | 32.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 32.15 | 42.54 | 1367.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.66 | 0
0151426 | 14.08 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 | m | 97 | [14 empty] | 0 | 0 | 97 | 59.27 | 5749.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749.19 | 0
0151402 | 14.09 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 4399.57 | EXECUTADA BM 14ª: 2199.785 | 0 | 2199.785 | 2199.785 | 4.51 | 19842.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9921.0303 | 0 | 9921.0303 | 9921.0297 | 50
0151403 | 14.10 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 207.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 207.8 | 6.61 | 1373.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.56 | 0
0151404 | 14.11 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 850.9 | EXECUTADA BM 14ª: 425.45 | 0 | 425.45 | 425.45 | 6.81 | 5794.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.3145 | 0 | 2897.3145 | 2897.3155 | 50
0180201 | 14.12 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | Unid. | 82 | [14 empty] | 0 | 0 | 82 | 28.1 | 2304.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.2 | 0
0'180202 | 14.13 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | Unid. | 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 13 | 32.36 | 420.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.68 | 0
0180204 | 14.14 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | Unid. | 15 | [14 empty] | 0 | 0 | 15 | 24.79 | 371.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.85 | 0
0180206 | 14.15 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | Unid. | 7 | [14 empty] | 0 | 0 | 7 | 28.48 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.36 | 0
0180207 | 14.16 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 43.55 | 217.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 0
91961 | 14.17 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | Unid. | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 | 41.42 | 248.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.52 | 0
91969 | 14.18 | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 57.91 | 115.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.82 | 0
91957 | 14.19 | Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 36.69 | 36.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.69 | 0
91979 | 14.20 | Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 36.61 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.05 | 0
0151334 | 14.21 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 1318.14 | 2636.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.28 | 0
0151331 | 14.22 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 162.56 | 325.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.12 | 0
0151339 | 14.23 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 374.39 | 748.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.78 | 0
0151338 | 14.24 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 8 | 19.44 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 0
0151301 | 14.25 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 8 | 19.44 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 0
0151302 | 14.26 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 19.44 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0
0151303 | 14.27 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0
0151305 | 14.28 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0
0151307 | 14.29 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 56.39 | 169.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.17 | 0
0151322 | 14.30 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 56.39 | 281.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.95 | 0
0151309 | 14.31 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 79.27 | 158.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.54 | 0
0151327 | 14.32 | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 79.27 | 158.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.54 | 0
0151350 | 14.33 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | Unid. | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 | 136.61 | 819.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.66 | 0
0151351 | 14.34 | Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 139.74 | 419.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.22 | 0
0151337 | 14.35 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | Unid. | 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 204.9 | 819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.6 | 0
0151132 | 14.36 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 1181.1 | EXECUTADA 8ª: 450; EXECUTADA 10ª: 200; EXECUTADA 11ª: 400 | 900 | 900 | 281.1 | 6.4 | 7559.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 1280 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 5760 | 1799.04 | 76.2002
0151133 | 14.37 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | m | 75.1 | EXECUTADA 8ª: 35 | 35 | 35 | 40.1 | 8.57 | 643.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.95 | 299.95 | 343.66 | 46.6045
0151137 | 14.38 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 150.45 | EXECUTADA 8ª: 30 | 0 | 0 | 150.45 | 17.82 | 2681.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.02 | 0
0151140 | 14.39 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 79.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 79.9 | 35.51 | 2837.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.25 | 0
97592 | 14.40 | Luminária Tipo Plafon, Sobrepor com 01 Lâmpada LED | Unid. | 124 | [14 empty] | 0 | 0 | 124 | 80.71 | 10008.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008.04 | 0
97605 | 14.41 | Luminária Arandela Tipo Meia-Lua, com 01 Lâmpada LED | Unid. | 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 13 | 62.81 | 816.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.53 | 0
0150309 | 14.42 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 534.82 | 1604.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.23 | 0 | 802.23 | 802.23 | 0
0150306 | 14.43 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 437.22 | 437.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.61 | 0 | 218.61 | 218.61 | 0
0150615 | 14.44 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 150.65 | 150.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.65 | 0
0151711 | 14.45 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 6021.77 | 6021.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6021.77 | 0
|  | TOTAL 14 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 87523.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.55 | 0 | 1646.5 | 2560 | 0 | 0 | 14683.3248 | 6426.45 | 21109.7749 | 66413.9751 |  | 87523.75 | 87523.75
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 15 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA / TELEFONE / DADOS / VOZ / SONORIZAÇÃO) | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0151137 | 15.01 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 20.96 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0
0151132 | 15.02 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 200 | EXECUTADA BM 14ª: 200 | 0 | 200 | 0 | 7.53 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1506 | 0 | 100
0151133 | 15.03 | Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE | m | 70 | [14 empty] | 0 | 0 | 70 | 8.57 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9 | 0
0150628 | 15.04 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 7.33 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.96 | 0
0150632 | 15.05 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 49.11 | 49.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.11 | 0
0150634 | 15.06 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 121.82 | 121.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.82 | 0
83369 | 15.07 | Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 205.51 | 411.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.02 | 0
- | 15.08 | Mini Rack - 10U x 570 mm Suspenso | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 498.7757 | 498.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.78 | 0
98307 | 15.09 | Tomada de Rede - RJ45 | Unid. | 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 13 | 38.52 | 500.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.76 | 0
|  | TOTAL 15 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 3880.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1506 | 2374.15 |  | 3880.15 | 3880.15
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 16 | INSTALAÇÕES SPDA | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0160317 | 16.01 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 150 | [14 empty] | 0 | 0 | 150 | 33.74 | 5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5061 | 0
0160318 | 16.02 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 210 | [14 empty] | 0 | 0 | 210 | 23.65 | 4966.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.5 | 0
0160316 | 16.03 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 79.76 | 957.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.12 | 0
- | 16.04 | Caixa inspeção em polipropileno 200x90x70mm | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 71.8529 | 862.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.23 | 0
0160312 | 16.05 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 45.25 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0
0160311 | 16.06 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 112.56 | 1350.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.72 | 0
0160309 | 16.07 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | Unid. | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 12 | 47.39 | 568.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.68 | 0
0160319 | 16.08 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | Unid. | 86 | [14 empty] | 0 | 0 | 86 | 10.77 | 926.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.22 | 0
0160310 | 16.09 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | Unid. | 38 | [14 empty] | 0 | 0 | 38 | 56.63 | 2151.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.94 | 0
0160315 | 16.10 | Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1115.02 | 1115.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.02 | 0
0160304 | 16.11 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 748.54 | 748.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.54 | 0
|  | TOTAL 16 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 19250.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19250.97 |  | 19250.97 | 19250.97
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 17 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0160604 | 17.01 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 153.89 | 461.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.67 | 0
0160605 | 17.02 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | Unid. | 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 218.11 | 872.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.44 | 0
0160606 | 17.03 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 486.14 | 2430.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.7 | 0
72553 | 17.04 | Extintor de incêndio PQS (4 KG) | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 137.05 | 137.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.05 | 0
0160612 | 17.05 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Unid. | 40 | [14 empty] | 0 | 0 | 40 | 29.78 | 1191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.2 | 0
0160613 | 17.06 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | Unid. | 36 | [14 empty] | 0 | 0 | 36 | 180.43 | 6495.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495.48 | 0
0160673 | 17.07 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 2231.2 | 2231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.2 | 0
0160674 | 17.08 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 126.54 | 379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.62 | 0
0160676 | 17.09 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 81.72 | 245.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.16 | 0
0160675 | 17.10 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | Unid. | 38 | [14 empty] | 0 | 0 | 38 | 155.52 | 5909.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5909.76 | 0
- | 17.11 | Barra Anti-pânico Dupla, Cega Lado Oposto | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 1308.84 | 2617.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.68 | 0
- | 17.12 | Barra Anti-pânico Simples, Cega Lado Oposto | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 553.06 | 1106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.12 | 0
0160603 | 17.13 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 621.26 | 621.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.26 | 0
0160671 | 17.14 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 1736.32 | 5208.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.96 | 0
- | 17.15 | Tubo de aço carbono, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m | 63.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 63.5 | 288.13 | 18296.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18296.26 | 0
0180301 | 17.16 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 2922.44 | 2922.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.44 | 0
|  | TOTAL 17 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 51127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51127 |  | 51127 | 51127
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 18 | APARELHOS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E BANCADAS | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0170108 | 18.01 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Unid. | 17 | [14 empty] | 0 | 0 | 17 | 74.15 | 1260.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.55 | 0
0170115 | 18.02 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | Unid. | 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 13 | 256.42 | 3333.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.46 | 0
0170135 | 18.03 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 1560.96 | 7804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804.8 | 0
0170136 | 18.04 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | Unid. | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 | 723.8 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0
0170137 | 18.05 | Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive engates cromados | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 813.23 | 2439.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.69 | 0
0170220 | 18.06 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 12.377 | [14 empty] | 0 | 0 | 12.377 | 311.29 | 3852.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.84 | 0
0170304 | 18.07 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 13 | 123.84 | 1609.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.92 | 0
0170313 | 18.08 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 92.69 | 92.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.69 | 0
0170315 | 18.09 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 123.77 | 371.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.31 | 0
0170317 | 18.10 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 70.76 | 353.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 0
0170329 | 18.11 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 6 | 122.97 | 737.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.82 | 0
0170330 | 18.12 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 188.82 | 377.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.64 | 0
0170331 | 18.13 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 198.77 | 993.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.85 | 0
0170326 | 18.14 | Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") | Unid. | 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 475.85 | 951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.7 | 0
0170346 | 18.15 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 342.92 | 1714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714.6 | 0
0170354 | 18.16 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | Unid. | 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 5 | 631.07 | 3155.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.35 | 0
0170512 | 18.17 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | Unid. | 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 484.28 | 1452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.84 | 0
0170514 | 18.18 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | Unid. | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1566.45 | 1566.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.45 | 0
- | 18.19 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm | Unid. | 10 | [14 empty] | 0 | 0 | 10 | 145.87 | 1458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.7 | 0
|  | TOTAL 18 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 37870.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.81 |  | 37870.81 | 37870.81
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 19 | PINTURAS | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0190103 | 19.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 3099.8008 | EXECUTADA 13ª: 1200 | 1200 | 1200 | 1899.8008 | 12.14 | 37631.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568 | 0 | 14568 | 14568 | 23063.58 | 38.7122
0190106 | 19.02 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 3099.8008 | [14 empty] | 0 | 0 | 3099.8008 | 17.82 | 55238.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55238.45 | 0
0190306 | 19.03 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 92.4 | [14 empty] | 0 | 0 | 92.4 | 22.44 | 2073.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.46 | 0
|  | TOTAL 19 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 94943.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568 | 0 | 14568 | 14568 | 80375.49 |  | 94943.49 | 94943.49
[19 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
| 20 | GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [16 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
0210301 | 20.01 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 504.98 | [14 empty] | 0 | 0 | 504.98 | 213.04 | 107580.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107580.94 | 0
99837 | 20.02 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 m" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico | m | 127.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 127.9 | 291.77 | 37317.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37317.38 | 0
0200326 | 20.03 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 94.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 94.63 | 19.92 | 1885.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.03 | 0
0200401 | 20.04 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 1077.97 | EXECUTADA 10ª: 350; EXECUTADA 11ª: 220; EXECUTADA 13ª: 215 | 785 | 785 | 292.97 | 8.4 | 9054.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 1848 | 0 | 1806 | 0 | 6594 | 6594 | 2460.95 | 72.8221
|  | TOTAL 20 | [20 empty] | 155838.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 1848 | 0 | 1806 | 0 | 6594 | 6594 | 149244.3 |  | 155838.3 | 155838.3
[39 empty] | 0 | 0
| 21 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA) | [36 empty] | 0 | 0
| 21.01 | PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA | m² | 335.1 | EXECUTADA 1ª: 315.25 | 315.25 | 315.25 | 19.85 | 11.19 | 3749.77 | 3527.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.6475 | 3527.6475 | 222.1225 | 94.0764
|  | TOTAL 21 | [20 empty] | 3749.77 | 3527.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.6475 | 3527.6475 | 222.1225 |  | 3749.77 | 3749.77
|  | T O T A L G E R A L | [20 empty] | 1519537.61 | 45252.2396 | 113662.5504 | 74488.2145 | 87913.2494 | 25370.2673 | 22101.2903 | 73955.1621 | 41455.7997 | 46102.4056 | 32526.2628 | 92257.03 | 5197.1336 | 59168.4636 | 110441.2706 | 722975.6113 | 833416.8819 | 686116.8361
[23 empty] | TOTAL 14ª BM | [15 empty] | 93220.0106
[23 empty] | VALOR REAJUSTE 14 BM | [15 empty] | 39089.95
[23 empty] | VALOR TOTAL 14 BM | [15 empty] | 132309.9606 |  |  | 555056.58
[23 empty] | VALOR TOTAL MENOS O BANHEIRO | [15 empty] | 115088.7
Importa a presente medição em R$ 158.894,58 (Cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) acrescido de R$ 105.268,18 (Cento e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos.) referente ao reajuste contratual. | [22 empty] | ACUMULADO ATÉ A 13ª BM | [15 empty] | 555056.58 |  |  | FOI CONSIDERADO VALOR ATE 12 BM + 13 BM CONSIDERANDO VALOR DE REAJUSTE.
[23 empty] | ACUMULADO ATÉ A 14ª BM | [15 empty] | 648276.5906
41.93%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE
[23 empty] | TOTAL DO CONTRATO SEM REAJUSTE | [15 empty] | 1519537.61
[23 empty] | SALDO DO CONTRATO SEM REAJUSTE | [15 empty] | 686116.8361
[23 empty] | SALDO DO CONTRATO COM REAJUSTE | [15 empty] | 2270777.78
[23 empty] | SALDO DO CONTRATO SEM REAJUSTE | [15 empty] | 0
Indice de reajustamento contratado usado data base Fev/2020 - INCC - Col 35 - Indice - 41.933%.
|  | OBS: FOI GLOSADO O ITEM DO BANHEIRO PAGO NO 13° BM NO VALOR DE | 17221.26