## PLANILHA ORÇAMENTARIA REV 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE |  |  | Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI |  |  | BDI | LEI SOCIAIS | DATA | [8 empty] | Local de Execução:
OBRA |  |  | Execução de Obra de Conclusão do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET Afonso Cláudio) |  |  | 29.09% | 157.3% | 2025-11-13 | [8 empty] | MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES
ENDEREÇO |  |  | Rodovia BR-484, Bairro Grama, Afonso Cláudio/ES |  |  | TABELAS REFERENCIAIS
ELABORAÇÃO |  |  | ENGECON Construções e Serviços Ltda |  |  | DER-EDF | DER-RDV | SINAPI | [8 empty] | Processo: |  |  | Contrato nº:
[6 empty] | JAN/2025 | JAN/2024 | MAR/2025 | [8 empty] | 2025-PS4DG |  |  | 2026.000017.32101.01
[6 empty] | COMPOSIÇÃO MAR/2025 | [10 empty] | Medição: | Período de Referência:
[17 empty] | 4 | 2026-06-26 | À | 2026-07-25
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO SEM BDI | CUSTO COM BDI | VALOR TOTAL | REALIZADO | [9 empty] | A REALIZAR
| ORGÃO | CÓDIGO | [6 empty] | NO PERÍODO - MED.01 |  | NO PERÍODO - MED.02 |  | NO PERÍODO - MED.03 |  | NO PERÍODO - MED.04 |  | ACUMULADO |  | SALDO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor
01.01 |  |  | TERRAPLENAGEM
01.01.01 | SINAPI | 90781 | topografo com encargos complementares | h | 240 | 33.29 | 42.9757 | 10315.2 | 126 | 5414.93 | 114 | 4899.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10314.16 | 0 | 1.04
01.01.02 | SINAPI | 88253 | auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 240 | 15.97 | 20.6164 | 4948.8 | 126 | 2597.67 | 114 | 2350.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4947.94 | 0 | 0.86
01.01.03 | DER-RDV | 40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 1422.54 | 0.61 | 0.78748 | 1123.8066 | 1422.54 | 1120.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1422.54 | 1120.22 | 0 | 3.59
01.01.04 | DER-RDV | 42225 | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 8453.55 | 8.478 | 10.9447 | 92481.837 | 8154.14 | 89244.32 | 209.41 | 2291.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8363.55 | 91536.24 | 90 | 945.6
01.01.05 | DER-RDV | 40178 | Escalonamento de taludes, com trator de esteiras | M3 | 3541.02 | 8.06 | 10.405 | 36862.0182 | 3094.3 | 32196.32 | 446.72 | 4648.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3541.02 | 36844.46 | 0 | 17.56
01.01.06 | DER-RDV | 40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 752.19 | 4.9191 | 6.3503 | 4776.4065 | 720 | 4572.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720 | 4572.24 | 32.19 | 204.17
01.01.07 | DER-RDV | 40107 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 752.19 | 7.13 | 9.2045 | 6920.148 | 720 | 6627.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 720 | 6627.21 | 32.19 | 292.94
01.01.08 | DER-RDV | 41401 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | M2 | 4270 | 5.48 | 7.0744 | 30188.9 | 0 | 0 | 2135 | 15103.83 | 2065.2 | 14610.04 | 0 | 0 | 4200.2 | 29713.87 | 69.8 | 475.03
01.01.09 | DER-RDV | 42050 | Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução | M2 | 4270 | 141.09 | 182.1399 | 777737.8 | 0 | 0 | 2135 | 388868.59 | 2065.2 | 376155.23 | 68 | 12385.51 | 4268.2 | 777409.33 | 1.8 | 328.47
01.01.11 | DER-RDV | 42039 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | M2 | 4270 | 21.8 | 28.1427 | 120157.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4270 | 120157.8
01.01.12 | DER-EDF | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 173.792 | 49.72 | 64.1859 | 11155.5801 | 0 | 0 | 61.21 | 3928.82 | 96.69 | 6206.14 | 14.4 | 924.28 | 172.3 | 11059.24 | 1.49 | 96.34
01.01.13 | DER-EDF | 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 1735.44 | 14.13 | 18.2411 | 31654.4256 | 1724.64 | 31459.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1724.64 | 31459.32 | 10.8 | 195.11
01.01.14 | DER-RDV | 60022 | Transporte carga e descarga de solo para bota-fora de área licenciada (DMT = 15km) | T | 13931.4504 | 17.2041 | 22.2096 | 309417.5045 | 13501.7014 | 299867.46 | 409.74 | 9100.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13911.4414 | 308967.62 | 20.01 | 449.88
01.01.15 | SINAPI | 103926 | escada hidráulica, largura de 1 a 4,1 m, tipo descida d'água de aterro em degraus (dad 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), em concreto usinado, fck = 20 mpa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (3 utilizações). af_08/2022 | m3 | 6 | 1365.19 | 1762.3893 | 10574.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7049.56 | 4 | 7049.56 | 2 | 3524.78
01.01.16 | SINAPI | 102991 | canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021 | m | 156.4 | 75.5 | 97.4666 | 15244.308 | 0 | 0 |  | 0 | 155 | 15107.32 | 0 | 0 | 155 | 15107.32 | 1.4 | 136.99
01.01.17 | SINAPI | 102993 | canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 60 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021 | m | 242.5 | 124.49 | 160.7101 | 38972.175 | 0 | 0 |  | 0 | 239.21 | 38443.47 | 0 | 0 | 239.21 | 38443.47 | 3.29 | 528.71
01.01.18 | SINAPI | 97961 | caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af_12/2020 | un | 27 | 2219.07 | 2864.704 | 77346.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 68752.9 | 24 | 68752.9 | 3 | 8594
01.01.19 | SINAPI | 97952 | caixa para boca de lobo dupla combinada com grelha retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,3x2,2x1,2 m. af_12/2020 | un | 5 | 4246.93 | 5482.5658 | 27412.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 21930.26 | 4 | 21930.26 | 1 | 5482.59
01.01.20 | SINAPI | 97953 | caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,5x1x1 m. af_12/2020 | un | 4 | 1229.64 | 1587.4013 | 6349.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6349.6 | 4 | 6349.6 | 0 | 0
01.01.21 | SINAPI | 99264 | caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 4 | 661.16 | 853.5232 | 3414.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3414.08 | 4 | 3414.08 | 0 | 0
01.01.22 | SINAPI | 101798 | tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 4 | 225.26 | 290.7989 | 1163.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1163.2
01.01.23 | SINAPI | 92809 | assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 | m | 394.6 | 33 | 42.6013 | 16809.96 | 0 | 0 |  | 0 | 364.6 | 15532.43 | 20 | 852.03 | 384.6 | 16384.46 | 10 | 425.5
01.01.24 | SINAPI | 92811 | assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 | m | 219.8 | 52.13 | 67.2971 | 14792.54 | 0 | 0 |  | 0 | 210 | 14132.4 | 8 | 538.38 | 218 | 14670.78 | 1.8 | 121.76
01.01.25 | SINAPI | 92826 | assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_03/2024 | m | 122.1 | 79.53 | 102.6691 | 12536.007 | 0 | 0 | 112 | 11498.94 | 0 | 0 | 9 | 924.02 | 121 | 12422.96 | 1.1 | 113.05
01.01.26 | SINAPI | 92835 | tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 400 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 394.6 | 191.88 | 247.7071 | 97746.366 | 0 | 0 |  | 0 | 364.6 | 90314.01 | 20 | 4954.14 | 384.6 | 95268.15 | 10 | 2478.22
01.01.27 | SINAPI | 92839 | tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 219.8 | 417.01 | 538.3382 | 118327.132 | 0 | 0 |  | 0 | 210 | 113051.03 | 8 | 4306.71 | 218 | 117357.74 | 1.8 | 969.39
01.01.28 | SINAPI | 92859 | tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 800 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 | m | 122.1 | 569.9 | 735.7113 | 89830.191 | 0 | 0 | 112 | 82399.66 | 0 | 0 | 9 | 6621.4 | 121 | 89021.06 | 1.1 | 809.13
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1968259.8755 |  | 473099.69 |  | 525089.56 |  | 683552.07 |  | 139002.87 |  | 1820744.19 |  | 147515.71
01.02 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.02.01 | DER-EDF | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 107.01 | 22.56 | 29.1238 | 3116.1312 | 107.01 | 3116.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.01 | 3116.54 | 0 | 0
01.02.02 | DER-EDF | 010202 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 3450.04 | 12.14 | 15.6721 | 54062.1268 | 2401.01 | 37628.89 | 545.98 | 8556.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2946.99 | 46185.55 | 503.05 | 7876.58
01.02.03 | DER-EDF | 010203 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m2 | 1577.03 | 24.29 | 31.3571 | 49455.6608 | 657.14 | 20606.02 | 351.66 | 11027.05 | 10 | 313.57 |  | 0 | 1018.8 | 31946.64 | 558.23 | 17509.02
01.02.04 | DER-EDF | 010209 | Demolição de alvenaria | m3 | 452.94 | 52.06 | 67.2068 | 30442.0974 | 264.47 | 17774.17 | 141.81 | 9530.59 | 10 | 672.07 | 36.33 | 2441.62 | 452.61 | 30418.45 | 0.33 | 23.65
01.02.05 | DER-EDF | 010210 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 0.522 | 244.74 | 315.9466 | 164.294 |  | 0 | 0.45 | 142.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 142.18 | 0.07 | 22.11
01.02.09 | DER-EDF | 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 77.778 | 13.87 | 17.9054 | 1393.0398 | 50.78 | 909.24 | 23.64 | 423.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | 1332.52 | 3.36 | 60.52
01.02.10 | DER-EDF | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 250.7056 | 8.67 | 11.1925 | 2805.4449 | 250.7056 | 2805.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7056 | 2805.53 | 0 | 0
01.02.14 | DER-EDF | 010219 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 9.3794 | 286.76 | 370.1922 | 3472.3822 | 0 | 0 | 3.53 | 1306.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 1306.78 | 5.85 | 2165.6
01.02.15 | DER-EDF | 010220 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | 69.9264 | 10.7 | 13.8131 | 965.7333 | 69.9264 | 965.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9264 | 965.9 | 0 | 0
01.02.17 | DER-EDF | 010222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m2 | 354.9 | 19.18 | 24.7604 | 8787.324 | 347.76 | 8610.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.76 | 8610.67 | 7.14 | 176.79
01.02.18 | DER-EDF | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 7 | 17.94 | 23.1596 | 162.12 | 7 | 162.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162.12 | 0 | 0
01.02.25 | DER-EDF | 010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 6050.4264 | 5.62 | 7.2551 | 43926.1218 | 6050.42 | 43896.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050.42 | 43896.57 | 0.01 | 29.55
01.02.26 | DER-EDF | 010280 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 2390.8365 | 7.53 | 9.7208 | 23238.9648 | 582.62 | 5663.55 | 1783.96 | 17341.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.58 | 23005.14 | 24.26 | 233.82
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 221991.441 |  | 142139.2 |  | 48328.13 |  | 985.64 |  | 2441.62 |  | 193894.59 |  | 28096.85
01.03 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.01 | DER-EDF | 010344 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento | m3 | 232.9291 | 75.86 | 97.9313 | 22810.8349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.67 | 22491.89 | 229.67 | 22491.89 | 3.26 | 318.94
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 22810.8349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22491.89 |  | 22491.89 |  | 318.94
01.04 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.01 | DER-EDF | 010401 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 11422 | 1.18 | 1.5233 | 17361.44 | 11422 | 17399.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11422 | 17399.35 | 0 | 0
01.04.02 | DER-EDF | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 11422 | 3.82 | 4.9314 | 56310.46 | 11422 | 56326.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11422 | 56326.69 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 73671.9 |  | 73726.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 73726.04 |  | 0
01.05 |  |  | LOCAÇÃO
01.05.01 | DER-EDF | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 852.4 | 9.33 | 12.0445 | 10262.896 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 852.4 | 10262.9
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 10262.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10262.9
01.06 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO
Subtotal
2 |  |  | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
02.03 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
02.03.01 | DER-EDF | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 16 | 209.16 | 270.0147 | 4320.16 | 0 | 0 | 16 | 4320.23 |  | 0 |  | 0 | 16 | 4320.16 | 0 | 0
02.03.02 | DER-EDF | 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1271.84 | 1641.8793 | 1641.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1641.88
02.03.03 | DER-EDF | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 315 | 125.42 | 161.9107 | 51001.65 | 310 | 50192.32 | 5 | 809.55 |  | 0 |  | 0 | 315 | 51001.65 | 0 | 0
02.03.04 | DER-EDF | 020352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1064.66 | 1374.4207 | 10995.36 | 1 | 1374.42 | 1 | 1374.42 | 1 | 1374.42 | 1 | 1374.42 | 4 | 5497.68 | 4 | 5497.68
02.03.05 | DER-EDF | 020339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 2918.4 | 24.2 | 31.2409 | 91170.816 | 1144 | 35739.64 | 1313.6 | 41038.1 | 450.8 | 14083.42 | 0 | 0 | 2908.4 | 90861.16 | 10 | 309.66
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 159129.866 |  | 87306.38 |  | 47542.3 |  | 15457.84 |  | 1374.42 |  | 151680.65 |  | 7449.22
02.07 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
Subtotal
02.08 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
02.08.01 | DER-EDF | 020802 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9 | 418.8 | 540.649 | 5893.085 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 5893.09
02.08.02 | DER-EDF | 020803 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 10.9 | 342.61 | 442.2917 | 4820.961 |  | 0 | 10.9 | 4820.98 |  | 0 |  | 0 | 10.9 | 4820.98 | 0 | 0
02.08.03 | DER-EDF | 020804 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 | 72.6 | 332.07 | 428.6851 | 31122.894 |  | 0 | 72.6 | 31122.54 |  | 0 |  | 0 | 72.6 | 31122.54 | 0 | 0
02.08.04 | DER-EDF | 020807 | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 19825.57 | 25593.78 | 25593.78 | 1 | 25593.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25593.78 | 0 | 0
02.08.05 | DER-EDF | 020808 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 12 | 124.86 | 161.1878 | 1934.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1934.25 | 12 | 1934.25 | 0 | 0.03
02.08.06 | DER-EDF | 020809 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 6 | 172.25 | 222.3658 | 1334.22 |  | 0 | 6 | 1334.19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1334.19 | 0 | 0.03
02.08.07 | DER-EDF | 020811 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1137.51 | 1468.4663 | 1468.47 | 1 | 1468.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1468.47 | 0 | 0
02.08.08 | DER-EDF | 020812 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | 32.79 | 42.3302 | 1058.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1058.25
02.08.09 | DER-EDF | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 388.76 | 501.8689 | 10037.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 10037.38
02.08.10 | DER-EDF | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 438.04 | 565.4869 | 14137.25 | 25 | 14137.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 14137.17 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 97400.59 |  | 41199.42 |  | 37277.71 |  | 0 |  | 1934.25 |  | 80411.38 |  | 16988.78
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |  |  | ESCAVAÇÕES
03.01.01 | DER-EDF | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 220.8731 | 49.71 | 64.173 | 14173.2279 | 0 | 0 | 56.91 | 3652.09 |  | 0 | 74.9057 | 4806.93 | 131.8157 | 8459.02 | 89.06 | 5714.21
03.01.02 | DER-EDF | 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 3208.7744 | 14.13 | 18.2411 | 58527.9648 | 0 | 0 | 1734.64 | 31641.73 | 487.6 | 8894.36 | 882.79 | 16103.06 | 3105.03 | 56639.15 | 103.74 | 1888.81
03.01.03 | DER-EDF | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 788.03 | 26 | 33.5646 | 26446.2868 | 0 | 0 |  | 0 | 402.2 | 13499.7 | 283.7957 | 9525.5 | 685.9957 | 23025.2 | 102.03 | 3421.09
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 99147.4795 |  | 0 |  | 35293.82 |  | 22394.06 |  | 30435.49 |  | 88123.37 |  | 11024.11
03.02 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
03.02.01 | DER-EDF | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 2178.1538 | 53.53 | 69.1044 | 150510.165 | 0 | 0 | 253.44 | 17513.83 | 476.91 | 32956.6 | 1165.5414 | 80544.1 | 1895.8914 | 131014.53 | 282.26 | 19495.64
03.02.02 | DER-EDF | 990117 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m3 | 78.803 | 354.97 | 458.2478 | 36110.1 | 0 | 0 | 15.85 | 7263.23 | 24.38 | 11172.08 | 38.09 | 17454.66 | 78.32 | 35889.97 | 0.48 | 220.13
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 186620.265 |  | 0 |  | 24777.06 |  | 44128.68 |  | 97998.76 |  | 166904.5 |  | 19715.77
03.03 |  |  | TRANSPORTES
03.03.01 | DER-EDF | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1168.9064 | 72.93 | 94.1488 | 110052.8765 | 877.575 | 82622.67 | 271.33 | 25545.4 |  | 0 |  | 0 | 1148.905 | 108168.07 | 20 | 1884.81
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 110052.8765 |  | 82622.67 |  | 25545.4 |  | 0 |  | 0 |  | 108168.07 |  | 1884.81
4 |  |  | ESTRUTURAS
04.02 |  |  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
04.02.01 | DER-EDF | 040224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 151.4955 | 656.89 | 848.0108 | 128473.515 | 0 | 0 |  | 0 | 43.78 | 37125.91 | 69.91 | 59284.44 | 113.69 | 96410.35 | 37.81 | 32063.17
04.02.02 | DER-EDF | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 28.6852 | 581.31 | 750.441 | 21530.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 5958.5 | 12.1529 | 9120 | 20.0929 | 15078.5 | 8.59 | 6451.62
04.02.03 | DER-EDF | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 1069.3945 | 73.71 | 95.1558 | 101763.1524 | 0 | 0 |  | 0 | 134.11 | 12761.34 | 295.2443 | 28094.2 | 429.3543 | 40855.54 | 640.04 | 60907.61
04.02.04 | DER-EDF | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 4998.3045 | 11.44 | 14.7684 | 73824.891 | 0 | 0 |  | 0 | 1293.41 | 19101.65 | 2498.9943 | 36906.26 | 3792.4043 | 56007.91 | 1205.9 | 17816.98
04.02.05 | DER-EDF | 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 2983.8379 | 11.86 | 15.3106 | 45682.5904 | 0 | 0 |  | 0 | 672.04 | 10289.36 | 0 | 0 | 672.04 | 10289.36 | 2311.8 | 35393.23
04.02.06 | DER-EDF | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 46.2 | 13.27 | 17.1309 | 791.406 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 791.41
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 372065.6784 |  | 0 |  | 0 |  | 85236.76 |  | 133404.9 |  | 218641.66 |  | 153424.02
04.03 |  |  | SUPERESTRUTURA
04.03.01 | DER-EDF | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 33204.91 | 11.44 | 14.7684 | 490436.5207 | 0 | 0 | 15000 | 221526.68 | 1500 | 22152.67 | 16006.4 | 236389.64 | 32506.4 | 480068.99 | 698.51 | 10367.53
04.03.02 | DER-EDF | 040331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 626.4828 | 578.1 | 746.297 | 467542.024 | 0 | 0 | 200 | 149259.41 | 31.2 | 23284.47 | 309.1165 | 230692.7 | 540.3165 | 403236.58 | 86.17 | 64305.44
04.03.03 | DER-EDF | 040332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 5119.66 | 10.68 | 13.7873 | 70600.1114 | 0 | 0 |  | 0 | 396.3 | 5463.92 | 2812.815 | 38781.19 | 3209.115 | 44245.11 | 1910.54 | 26355
04.03.04 | DER-EDF | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3478.7 | 12.19 | 15.7367 | 54754.738 | 0 | 0 |  | 0 | 564.9 | 8889.64 | 1994.4957 | 31386.69 | 2559.3957 | 40276.33 | 919.3 | 14478.41
04.03.05 | DER-EDF | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 3485.61 | 90.09 | 116.3015 | 405376.443 | 0 | 0 |  | 0 | 479.85 | 55807.28 | 2258.3857 | 262653.65 | 2738.2357 | 318460.93 | 747.37 | 86915.51
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1488709.8371 |  | 0 |  | 370786.09 |  | 115597.98 |  | 799903.87 |  | 1286287.94 |  | 202421.89
04.04 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE (MURO, ESCADARIAS E RAMPAS) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.04.01 | DER-EDF | 040405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 4545.88 | 106.87 | 137.9636 | 627149.6048 | 0 | 0 | 810.68 | 111844.34 | 1473.77 | 203326.63 | 1634.29 | 225472.55 | 3918.74 | 540643.52 | 627.14 | 86506.08
04.04.02 | DER-EDF | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 20257.9 | 10.23 | 13.2064 | 267606.859 | 0 | 0 | 5490.5 | 72509.73 | 7986.6 | 105474.22 | 4183.2 | 55245 | 17660.3 | 233228.95 | 2597.6 | 34377.91
04.04.03 | DER-EDF | 040331 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 581.897 | 578.1 | 746.297 | 434271.97 | 0 | 0 | 96.97 | 72368.42 | 315.94 | 235785.09 | 121.38 | 90585.53 | 534.29 | 398739.04 | 47.61 | 35532.93
04.04.04 | DER-EDF | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 2826.9 | 11.74 | 15.1557 | 42855.804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2826.9 | 42855.8
04.04.05 | DER-EDF | 040332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 8104.1 | 10.68 | 13.7873 | 111755.539 | 0 | 0 | 2000 | 27574.65 | 3886.75 | 53587.88 | 0 | 0 | 5886.75 | 81162.53 | 2217.35 | 30593.01
04.04.06 | SINAPI | 102717 | enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado. af_07/2021 | m3 | 182.5935 | 155.98 | 201.3621 | 36766.3224 | 0 | 0 |  | 0 | 24.82 | 4997.81 | 90.67 | 18257.5 | 115.49 | 23255.31 | 67.1 | 13511.01
04.04.07 | SINAPI | 103653 | geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 31 kn/m (rt-31), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | m2 | 457.8986 | 28.55 | 36.8566 | 16878.194 | 0 | 0 |  | 0 | 62.04 | 2286.58 | 226.67 | 8354.28 | 288.71 | 10640.86 | 169.19 | 6237.33
04.04.08 | SINAPI | 102724 | dreno barbacã, dn 100 mm, com material drenante. af_07/2021 | un | 683 | 30.64 | 39.5546 | 27012.65 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 3401.7 | 313 | 12380.6 | 399 | 15782.3 | 284 | 11230.35
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1564296.9432 |  | 0 |  | 284297.14 |  | 608859.91 |  | 410295.46 |  | 1303452.51 |  | 260844.42
04.06 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
04.06.01 | DER-EDF | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 22269.1838 | 34.36 | 44.357 | 987860.8248 | 0 | 0 | 4691.61 | 208105.62 | 11837.73 | 525085.87 | 3303.94 | 146552.78 | 19833.28 | 879744.27 | 2435.9 | 108116.55
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 987860.8248 |  | 0 |  | 208105.62 |  | 525085.87 |  | 146552.78 |  | 879744.27 |  | 108116.55
04.07 |  |  | DIVERSOS
Subtotal
04.08 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
Subtotal
04.09 |  |  | MURO DE ARRIMO
Subtotal
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
05.01.01 | DER-EDF | 050122 | Elemento vazado de concreto (Cobogó) 20 x 20 x 10cm, tipo cruzeta,assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual | m2 | 201.21 | 259.82 | 335.4141 | 67487.8461 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.21 | 67487.85
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 67487.8461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67487.85
05.02 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
05.02.01 | DER-EDF | 050205 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 6.745 | 378.15 | 488.172 | 3295.1475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3295.15
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 3295.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3295.15
05.03 |  |  | VERGAS/CONTRAVERGAS
05.03.01 | DER-EDF | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros | m | 730.114 | 35.59 | 45.9448 | 33541.2534 | 104.82 | 4815.94 |  | 0 |  | 0 | 31.99 | 1469.78 | 136.81 | 6285.72 | 593.3 | 27255.53
05.03.02 | SINAPI | 105029 | contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 1388.366 | 44.13 | 56.9695 | 79095.4389 | 795.642 | 45327.36 |  | 0 |  | 0 | 161.1 | 9177.79 | 956.742 | 54505.15 | 431.62 | 24590.29
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 112636.6923 |  | 50143.3 |  | 0 |  | 0 |  | 10647.57 |  | 60790.87 |  | 51845.82
05.05 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
Subtotal
05.06 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
05.06.01 | DER-EDF | 050602 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm | m2 | 666.6655 | 74.83 | 96.6016 | 64400.322 | 0 | 0 | 143.65 | 13876.83 | 39.55 | 3820.59 | 0 | 0 | 183.2 | 17697.42 | 483.47 | 46702.9
05.06.02 | DER-EDF | 050603 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 19cm | m2 | 605.25 | 88.49 | 114.236 | 69143.76 | 0 | 0 |  | 0 | 81.27 | 9283.96 | 0 | 0 | 81.27 | 9283.96 | 523.98 | 59859.8
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 133544.082 |  | 0 |  | 13876.83 |  | 13104.55 |  | 0 |  | 26981.38 |  | 106562.7
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 |  |  | MARCOS E ALIZARES
06.01.01 | DER-EDF | 060103 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 32 | 324.2 | 418.5253 | 13392.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 13392.96
06.01.02 | DER-EDF | 060108 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 30 | 451.4 | 582.7339 | 17481.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 17481.9
06.01.03 | DER-EDF | 060110 | Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente | m | 70.08 | 71.92 | 92.845 | 6506.2272 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 6506.23
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 37381.0872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37381.09
06.11 |  |  | FERRAGENS
Subtotal
06.13 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
06.13.01 | DER-EDF | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m | und | 32 | 806.22 | 1040.7881 | 33305.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 33305.28
06.13.03 | DER-EDF | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m | und | 8 | 888.47 | 1146.9686 | 9175.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 9175.76
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 42481.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42481.04
06.14 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO
Subtotal
06.17 |  |  | PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA
Subtotal
06.19 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
Subtotal
06.22 |  |  | REVISÕES E REPAROS
Subtotal
06.23 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EXCLUSIVE MARCO
Subtotal
06.25 |  |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
06.25.01 | DER-EDF | 062504 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 21 | 1518.92 | 1960.8467 | 41177.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 41177.85
06.25.02 | DER-EDF | 062505 | Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | und | 13 | 2696.86 | 3481.506 | 45259.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 45259.63
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 86437.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86437.48
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.11 |  |  | GRADES E PORTÕES
07.11.01 | DER-EDF | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 14.07 | 648.24 | 836.8441 | 11774.3388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 11774.34
07.11.02 | DER-EDF | 071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 2.52 | 723.72 | 934.2849 | 2354.3856 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2354.39
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 14128.7244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14128.73
07.17 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
07.17.01 | DER-EDF | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 184.2756 | 453.43 | 585.3546 | 83558.0804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.25 | 27658 | 47.25 | 27658 | 137.03 | 55900.08
07.17.02 | DER-EDF | 071703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 222.0284 | 346.25 | 446.9907 | 76877.8875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.92 | 35723.5 | 79.92 | 35723.5 | 142.11 | 41154.39
07.17.03 | DER-EDF | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 84.09 | 766.95 | 990.0926 | 64492.8255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.09 | 64492.83
07.17.04 | DER-EDF | 071706 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | m2 | 1.44 | 285.39 | 368.4237 | 410.9616 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 410.96
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 225339.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63381.5 |  | 0 |  | 64903.79
07.18 |  |  | REVISÕES E REPAROS
Subtotal
8 |  |  | VIDROS E ESPELHOS
08.01 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
08.01.01 | DER-EDF | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 406.304 | 221.95 | 286.5259 | 116417.139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.17 | 36437.5 | 127.17 | 36437.5 | 279.13 | 79979.64
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 116417.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36437.5 |  | 36437.5 |  | 79979.64
08.02 |  |  | ESPELHOS
08.02.01 | DER-EDF | 080201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 15.0675 | 543.27 | 701.3333 | 10569.0431 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 10569.04
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 10569.0431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10569.04
9 |  |  | COBERTURA
09.01 |  |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
09.01.01 | SINAPI | 92569 | trama de aço composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m2 | 1432.1664 | 60.3 | 77.8442 | 111480.1128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1432.17 | 111480.11
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 111480.1128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111480.11
09.02 |  |  | TELHADO
09.02.01 | DER-EDF | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 2941.5189 | 55.98 | 72.2673 | 212583.6504 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2941.52 | 212583.65
09.02.02 | COMP. | 15.02.58/EMBASA | PLACA EM POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO NA COR PRATA, E= 6MM, EM ESTRUTURA JÁ EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 340.31 | 239.54 | 309.2337 | 105234.0613 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 293.21 | 90670.41 | 293.21 | 90670.41 | 47.1 | 14563.65
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 317817.7117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90670.41 |  | 90670.41 |  | 227147.3
09.03 |  |  | RUFOS E CALHAS
09.03.01 | DER-EDF | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 298.89 | 32.54 | 42.0074 | 12556.3689 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.89 | 12556.37
09.03.02 | DER-EDF | 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 149.445 | 181.6 | 234.4362 | 35037.058 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.45 | 35037.06
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 47593.4269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47593.43
09.04 |  |  | PLATIBANDA
09.04.01 | DER-EDF | 090403 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 298.89 | 108.16 | 139.6289 | 41734.0107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 298.89 | 41734.01
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 41734.0107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41734.01
09.05 |  |  | REVISÕES E REPAROS
09.05.01 | DER-EDF | 090512 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 15.9174 | 21.03 | 27.1486 | 432.228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 432.23
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 432.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 432.23
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
10.01.01 | DER-EDF | 100105 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. | m2 | 336.1516 | 253.99 | 327.8879 | 110220.2235 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336.15 | 110220.22
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 110220.2235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110220.22
10.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.02.01 | DER-EDF | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 2097.8951 | 50.78 | 65.5543 | 137517.345 | 0 | 0 |  | 0 | 721.05 | 47267.96 | 618.95 | 40574.86 | 1340 | 87842.82 | 757.9 | 49674.53
10.02.02 | DER-EDF | 100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat. | m2 | 903.7771 | 204.46 | 263.9472 | 238552.731 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540.68 | 142710.99 | 540.68 | 142710.99 | 363.1 | 95841.74
10.02.03 | SINAPI | 98555 | impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | m2 | 1774.6164 | 26.96 | 34.804 | 61756.776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1774.62 | 61756.78
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 437826.852 |  | 0 |  | 0 |  | 47267.96 |  | 183285.85 |  | 230553.81 |  | 207273.05
10.03 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS
Subtotal
11 |  |  | TETOS E FORROS
11.01 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.01.01 | DER-EDF | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 110.33 | 12.17 | 15.7108 | 1733.2843 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.33 | 1733.28
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1733.2843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1733.28
11.02 |  |  | REBAIXAMENTOS
11.02.01 | SINAPI | 96114 | forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 2547.652 | 62.33 | 80.4648 | 204983.919 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1820.52 | 146487.76 | 1820.52 | 146487.76 | 727.13 | 58496.16
11.02.02 | COMP. | 104757U | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m2 | 382.3785 | 86.51 | 111.6799 | 42704.1984 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 382.38 | 42704.2
11.02.03 | COMP. | 3R 10 57 00 00 00 00 05 15 | Forro de alumínio sistema linear interlocking termoacústico perfurado com bordas em ângulo reto largura 8 cm | m2 | 418.362 | 458.72 | 592.1837 | 247744.4248 | 0 | 0 | 226.97 | 134407.93 | 191.4 | 113343.95 | 0 | 0 | 418.37 | 247751.88 | 0 | 0
11.02.04 | DER-EDF | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 13.188 | 81.57 | 105.3026 | 1388.907 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 1388.94
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 496821.4492 |  | 0 |  | 134407.93 |  | 113343.95 |  | 146487.76 |  | 394239.64 |  | 102589.3
11.03 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.03.01 | DER-EDF | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 110.33 | 58.43 | 75.4301 | 8322.1919 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110.33 | 8322.19
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 8322.1919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8322.19
11.04 |  |  | REVISÕES E REPAROS
Subtotal
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
12.01 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.01.01 | DER-EDF | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 3205.419 | 6.26 | 8.0813 | 25899.7936 | 0 | 0 |  | 0 | 553.24 | 4470.92 | 1093.43 | 8836.37 | 1646.67 | 13307.29 | 1558.75 | 12592.5
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 25899.7936 |  | 0 |  | 0 |  | 4470.92 |  | 8836.37 |  | 13307.29 |  | 12592.5
12.02 |  |  | ACABAMENTOS
12.02.01 | DER-EDF | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 2680.5009 | 82.34 | 106.2967 | 284937.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1803.3 | 191684.76 | 1803.3 | 191684.76 | 877.2 | 93252.39
12.02.05 | SINAPI | 87267 | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 665.076 | 49.69 | 64.1472 | 42664.882 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.14 | 6423.7 | 100.14 | 6423.7 | 564.94 | 36241.18
12.02.06 | SINAPI | 87265 | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | m2 | 1297.1224 | 54.75 | 70.6794 | 91680.4416 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.46 | 7948.61 | 112.46 | 7948.61 | 1184.66 | 83731.83
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 419282.4736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 206057.07 |  | 206057.07 |  | 213225.4
12.03 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.03.01 | DER-EDF | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 3189.619 | 51.82 | 66.8969 | 213385.578 | 0 | 0 |  | 0 | 1534.02 | 102621.22 | 1093.43 | 73147.11 | 2627.45 | 175768.33 | 562.17 | 37617.25
12.03.03 | DER-EDF | 120304 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m2 | 15.8 | 57.17 | 73.8035 | 1166.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1166.04
12.03.04 | DER-EDF | 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 524.72 | 7.03 | 9.0754 | 4764.4576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 524.72 | 4764.46
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 219316.0756 |  | 0 |  | 0 |  | 102621.22 |  | 73147.11 |  | 175768.33 |  | 43547.75
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO
13.01.01 | DER-EDF | 130104 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 511.84 | 34.6 | 44.6668 | 22863.8928 | 106.65 | 4763.71 |  | 0 | 243.05 | 10856.27 | 0 | 0 | 349.7 | 15619.98 | 162.14 | 7243.91
13.01.02 | DER-EDF | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 3839.69 | 60.45 | 78.0378 | 299649.4076 | 1442.06 | 112535.2 |  | 0 | 440.87 | 34404.53 |  | 0 | 1882.93 | 146939.73 | 1956.76 | 152709.68
|  |  | Subtotal |  |  |  | 0 | 322513.3004 |  | 117298.91 |  | 0 |  | 45260.8 |  | 0 |  | 162559.71 |  | 159953.59
13.02 |  |  | ACABAMENTOS
13.02.01 | DER-EDF | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 3839.69 | 119.87 | 154.7459 | 594192.0275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3839.69 | 594192.03
13.02.02 | DER-EDF | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 1123.46 | 140.19 | 180.978 | 203323.7908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1123.46 | 203323.79
13.02.03 | DER-EDF | 130233 | Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato | m2 | 474.84 | 113.54 | 146.5742 | 69597.2988 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 474.84 | 69597.3
13.02.04 | DER-EDF | 130236 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 37 | 74.78 | 96.5371 | 3571.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 3571.98
13.02.05 | SINAPI | 101727 | piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020 | m2 | 54.96 | 144.49 | 186.5291 | 10251.6888 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54.96 | 10251.69
13.02.06 | COMP. | SECTI001 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRA DE NYLON,PARA ALTO TRAFEGO,COM ESPESSURA DE 6 A 7MM,SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIME NTO E COLOCACAO | m2 | 207.86 | 168.52 | 217.5506 | 45219.943 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207.86 | 45219.94
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 926156.7289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 926156.73
13.03 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
13.03.02 | DER-EDF | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 3418.69 | 29.63 | 38.2508 | 130764.8925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3418.69 | 130764.89
13.03.03 | DER-EDF | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 602.276 | 68.17 | 88.0039 | 53000.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 602.28 | 53000.64
13.03.04 | DER-EDF | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 190.2528 | 44.97 | 58.0539 | 11044.0125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190.25 | 11044.01
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 194809.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 194809.54
13.04 |  |  | REVISÕES E REPAROS
Subtotal
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14.01 |  |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS
Subtotal
14.02 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA
14.02.01 | DER-EDF | 140208 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 589.69 | 761.2591 | 761.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 761.26
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 761.26 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 761.26
14.07 |  |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.07.01 | DER-EDF | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 189 | 94.74 | 122.3044 | 23114.7 | 0 | 0 |  | 0 | 141 | 17244.92 | 0 | 0 | 141 | 17244.92 | 48 | 5869.78
14.07.02 | DER-EDF | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 20 | 205.64 | 265.4705 | 5309.4 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1858.29 | 0 | 0 | 7 | 1858.29 | 13 | 3451.11
14.07.03 | DER-EDF | 140703 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 32 | 367.76 | 474.759 | 15192.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 15192.32
14.07.04 | DER-EDF | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 46 | 110.38 | 142.4948 | 6554.54 | 0 | 0 | 4 | 569.98 | 27 | 3847.36 | 0 | 0 | 31 | 4417.34 | 15 | 2137.2
14.07.05 | DER-EDF | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 114 | 85.47 | 110.3373 | 12578.76 | 0 | 0 |  | 0 | 84 | 9268.34 | 0 | 0 | 84 | 9268.34 | 30 | 3310.42
14.07.06 | DER-EDF | 140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 14 | 1159.97 | 1497.461 | 20964.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20964.44
14.07.07 | DER-EDF | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 38 | 159.11 | 205.4027 | 7805.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 410.81 | 14 | 2875.64 | 16 | 3286.45 | 22 | 4518.75
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 91519.36 |  | 0 |  | 569.98 |  | 32629.72 |  | 2875.64 |  | 36075.34 |  | 55444.02
14.09 |  |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
14.09.01 | DER-EDF | 140905 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 224.08 | 134.14 | 173.1678 | 38803.9336 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 34633.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.08 | 38803.93
14.09.02 | SINAPI | 90703 | tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 56.01 | 193.43 | 249.7081 | 13986.2571 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.01 | 13986.26
14.09.03 | SINAPI | 90704 | tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 21.72 | 286.78 | 370.2181 | 8041.1784 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 8041.18
14.09.04 | SINAPI | 90706 | tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 400 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | m | 15.7 | 498.39 | 643.3956 | 10101.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 10101.38
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 70932.7491 |  | 0 |  | 0 |  | 34633.55 |  | 0 |  | 0 |  | 70932.75
14.11 |  |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.11.01 | DER-EDF | 141106 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 50 | 755.97 | 975.918 | 48796 | 0 | 0 | 18 | 17566.52 | 21 | 20494.28 | 0 | 0 | 39 | 38060.8 | 11 | 10735.2
14.11.02 | DER-EDF | 141111 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 53 | 685.05 | 884.3639 | 46871.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 46871.08
14.11.03 | DER-EDF | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 6 | 564.7 | 728.9983 | 4374 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4374
14.11.04 | SINAPI | 98106 | caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - para até 146 pessoas servidas no pico), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x1,2 m, altura interna = 1 m. af_12/2020 | un | 1 | 905.31 | 1168.7081 | 1168.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1168.71
14.11.05 | SINAPI | 89708 | caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 8 | 96.3 | 124.3183 | 994.56 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 248.64 | 5 | 621.59 | 7 | 870.23 | 1 | 124.33
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 102204.35 |  | 0 |  | 17566.52 |  | 20742.92 |  | 621.59 |  | 38931.03 |  | 63273.32
14.12 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
Subtotal
14.14 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.14.01 | DER-EDF | 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 201.26 | 17.65 | 22.7852 | 4586.7154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.26 | 4586.72
14.14.02 | DER-EDF | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 1057.308 | 20.12 | 25.9739 | 27458.3407 | 0 | 0 |  | 0 | 802.34 | 20839.88 | 0 | 0 | 802.34 | 20839.88 | 254.97 | 6618.46
14.14.03 | DER-EDF | 141411 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 395.5485 | 26.85 | 34.662 | 13709.763 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 395.55 | 13709.76
14.14.04 | DER-EDF | 141412 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 71.1171 | 36.56 | 47.1971 | 3356.864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.12 | 3356.86
14.14.05 | DER-EDF | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 84.5514 | 40.87 | 52.761 | 4460.858 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 1582.83 | 0 | 0 | 30 | 1582.83 | 54.55 | 2878.03
14.14.06 | DER-EDF | 141414 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 86.5773 | 56.73 | 73.2355 | 6341.1192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86.58 | 6341.12
14.14.07 | DER-EDF | 141415 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 75mm (2.1/2"), inclusive conexões | m | 8.97 | 76.48 | 98.7317 | 885.6081 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 885.61
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 60799.2684 |  | 0 |  | 0 |  | 22422.71 |  | 0 |  | 22422.71 |  | 38376.56
14.15 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
Subtotal
14.19 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.19.01 | DER-EDF | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 162.1692 | 25.23 | 32.5706 | 5281.8769 | 0 | 0 |  | 0 | 127.47 | 4151.78 | 0 | 0 | 127.47 | 4151.78 | 34.7 | 1130.1
14.19.02 | DER-EDF | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 503.97 | 36.96 | 47.7134 | 24044.4087 | 0 | 0 |  | 0 | 322.49 | 15387.11 | 0 | 0 | 322.49 | 15387.11 | 181.48 | 8657.3
14.19.03 | DER-EDF | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 90.79 | 52.56 | 67.8522 | 6160.1015 | 0 | 0 |  | 0 | 68.77 | 4666.2 | 0 | 0 | 68.77 | 4666.2 | 22.02 | 1493.9
14.19.04 | DER-EDF | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 492.8904 | 61.06 | 78.8253 | 38854.5187 | 0 | 0 | 376.07 | 29643.82 | 53.54 | 4220.31 | 0 | 0 | 429.61 | 33864.13 | 63.28 | 4990.39
14.19.05 | DER-EDF | 141910 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 7.45 | 86.01 | 111.0344 | 827.1735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 827.17
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 75168.0793 |  | 0 |  | 29643.82 |  | 28425.4 |  | 0 |  | 58069.22 |  | 17098.86
14.21 |  |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.21.04 | DER-EDF | 142109 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | und | 18 | 60.72 | 78.3864 | 1411.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1411.02
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1411.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1411.02
14.22 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
14.22.01 | DER-EDF | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 855.67 | 11.05 | 14.265 | 12201.8542 | 0 | 0 |  | 0 | 674.23 | 9617.87 | 0 | 0 | 674.23 | 9617.87 | 181.44 | 2583.98
14.22.02 | DER-EDF | 142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 102.6804 | 16.57 | 21.391 | 2196.3252 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.68 | 2196.33
14.22.03 | DER-EDF | 142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 82.1443 | 24.96 | 32.2221 | 2646.5508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 2646.55
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 17044.7302 |  | 0 |  | 0 |  | 9617.87 |  | 0 |  | 9617.87 |  | 7426.86
14.23 |  |  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.23.01 | DER-EDF | 141106 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 3 | 755.97 | 975.918 | 2927.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2927.76
14.23.02 | DER-EDF | 180304 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 2 | 1752.57 | 2262.4767 | 4524.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4524.96
14.23.03 | DER-EDF | 141111 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 5 | 685.05 | 884.3639 | 4421.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4421.8
14.23.04 | DER-EDF | 141114 | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 5 | 706.26 | 911.7449 | 4558.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 4558.7
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 16433.22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16433.22
14.28 |  |  | FURO EM CONCRETO
Subtotal
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.01 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
15.01.01 | DER-EDF | 150123 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | und | 1 | 2233.61 | 2883.4744 | 2883.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2883.47
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2883.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2883.47
15.03 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.03.01 | DER-EDF | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 16 | 434.11 | 560.4134 | 8966.56 | 0 | 0 | 5 | 2802.07 | 0 | 0 | 3 | 1681.24 | 8 | 4483.31 | 8 | 4483.25
15.03.02 | DER-EDF | 150308 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 2 | 460.68 | 594.7139 | 1189.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1189.42
15.03.03 | DER-EDF | 150309 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 12 | 597.52 | 771.3673 | 9256.44 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4628.2 | 0 | 0 | 6 | 4628.2 | 6 | 4628.24
15.03.04 | DER-EDF | 150317 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 3 | 1372.29 | 1771.555 | 5314.68 | 0 | 0 | 2 | 3543.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3543.11 | 1 | 1771.57
15.03.05 | DER-EDF | 150306 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 2 | 230.1 | 297.0471 | 594.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 297.05 | 1 | 297.05 | 2 | 594.1 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 25321.2 |  | 0 |  | 6345.18 |  | 4925.25 |  | 1978.29 |  | 13248.72 |  | 12072.48
15.06 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
15.06.01 | DER-EDF | 150612 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 6 | 39.53 | 51.0312 | 306.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 306.18
15.06.02 | DER-EDF | 150632 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 167 | 76.78 | 99.119 | 16553.04 | 0 | 0 |  | 0 | 131 | 12984.59 | 9 | 892.07 | 140 | 13876.66 | 27 | 2676.38
15.06.03 | DER-EDF | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 108.26 | 139.758 | 139.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.76
15.06.04 | DER-EDF | 150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 192.67 | 248.727 | 497.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 497.46
15.06.05 | DER-EDF | 150629 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 20 | 13.41 | 17.3116 | 346.2 | 0 | 0 | 20 | 346.23 |  | 0 |  | 0 | 20 | 346.23 | 0 | 0
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 17842.64 |  | 0 |  | 346.23 |  | 12984.59 |  | 892.07 |  | 14222.89 |  | 3619.78
15.07 |  |  | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
Subtotal
15.08 |  |  | INSTALAÇÕES APARENTES
15.08.01 | DER-EDF | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 2890.5 | 13.64 | 17.6085 | 50901.705 | 1604.6 | 28254.65 |  | 0 | 160.7 | 2829.69 | 0 | 0 | 1765.3 | 31084.34 | 1125.2 | 19817.37
15.08.02 | SINAPI | 95778 | condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 827 | 28.62 | 36.9469 | 30557.65 |  | 0 |  | 0 | 458 | 16921.69 |  | 0 | 458 | 16921.69 | 369 | 13635.96
15.08.03 | DER-EDF | 150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 357 | 20.91 | 26.9937 | 9635.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 357 | 9635.43
15.08.04 | DER-EDF | 150803 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 381 | 24.94 | 32.1962 | 12268.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 381 | 12268.2
15.08.05 | DER-EDF | 150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 220 | 22.93 | 29.6014 | 6512 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 6512
15.08.06 | DER-EDF | 150805 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 316 | 22.93 | 29.6014 | 9353.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 316 | 9353.6
15.08.07 | DER-EDF | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 1757.2 | 21.73 | 28.0523 | 49289.46 | 908.8 | 25493.93 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 908.8 | 25493.93 | 848.4 | 23795.53
15.08.08 | DER-EDF | 150835 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 231.6 | 53.27 | 68.7688 | 15927.132 | 80.7 | 5549.64 | 80.7 | 5549.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4 | 11099.28 | 70.2 | 4827.85
15.08.09 | DER-EDF | 150836 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 504.7 | 72.83 | 94.0197 | 47451.894 |  | 0 | 218.1 | 20505.71 | 0 | 0 |  | 0 | 218.1 | 20505.71 | 286.6 | 26946.18
15.08.10 | DER-EDF | 150837 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 65.4 | 96.1 | 124.0601 | 8113.524 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 6996.99 | 56.4 | 6996.99 | 9 | 1116.53
15.08.11 | DER-EDF | 150838 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa | m | 45.6 | 105.83 | 136.621 | 6229.872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 5669.77 | 41.5 | 5669.77 | 4.1 | 560.1
15.08.12 | DER-EDF | 150843 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 | und | 33 | 39.06 | 50.4244 | 1663.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1663.86
15.08.13 | DER-EDF | 150844 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100 | und | 16 | 53.62 | 69.2206 | 1107.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1107.52
15.08.14 | DER-EDF | 150845 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100 | und | 5 | 61.5 | 79.3933 | 396.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 396.95
15.08.15 | DER-EDF | 150850 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 88 | 9.06 | 11.696 | 1029.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53 | 619.89 | 53 | 619.89 | 35 | 409.71
15.08.16 | DER-EDF | 150851 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 152 | 9.06 | 11.696 | 1778.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 1778.4
15.08.17 | DER-EDF | 150875 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 84 | 54.9 | 70.873 | 5953.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 5953.08
15.08.18 | DER-EDF | 150876 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 55 | 81.08 | 104.6701 | 5756.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 5756.85
15.08.19 | DER-EDF | 150860 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 398 | 27.58 | 35.6043 | 14168.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | 14168.8
15.08.20 | DER-EDF | 150861 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 89 | 38.25 | 49.3788 | 4394.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 4394.82
15.08.21 | DER-EDF | 150862 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm | und | 34 | 46.67 | 60.2485 | 2048.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 2048.5
15.08.22 | DER-EDF | 150863 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm | und | 5 | 60.19 | 77.7022 | 388.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 388.5
15.08.23 | DER-EDF | 150870 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 141 | 60.62 | 78.2573 | 11034.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 3443.32 | 44 | 3443.32 | 97 | 7591.34
15.08.24 | DER-EDF | 150871 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 78 | 76.3 | 98.4993 | 7683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 7683
15.08.27 | DER-EDF | 150880 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 157 | 25.37 | 32.7514 | 5141.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 5141.75
15.08.28 | DER-EDF | 150881 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 184 | 25.52 | 32.945 | 6060.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 184 | 6060.96
15.08.29 | DER-EDF | 150882 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 26 | 44.9 | 57.9636 | 1506.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1506.96
15.08.30 | DER-EDF | 150884 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 160 | 30.93 | 39.929 | 6388.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 6388.8
15.08.31 | DER-EDF | 150885 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 19 | 34.41 | 44.4215 | 843.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 843.98
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 323587.457 |  | 59298.22 |  | 26055.35 |  | 19751.38 |  | 16729.97 |  | 121834.92 |  | 201752.53
15.09 |  |  | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
Subtotal
15.10 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
15.10.01 | DER-EDF | 151001 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 18 | 116.76 | 150.7311 | 2713.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 2713.14
15.10.02 | DER-EDF | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 8 | 264.87 | 341.9334 | 2735.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2735.44
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 5448.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5448.58
15.11 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
Subtotal
15.13 |  |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
15.13.01 | SINAPI | 93653 | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 124 | 10.22 | 13.1935 | 1635.56 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 527.74 | 0 | 0 | 40 | 527.74 | 84 | 1107.82
15.13.02 | SINAPI | 93660 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 37 | 47.55 | 61.3846 | 2271.06 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 920.77 | 0 | 0 | 15 | 920.77 | 22 | 1350.29
15.13.03 | DER-EDF | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 152 | 19.82 | 25.5866 | 3889.68 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 1253.74 | 0 | 0 | 49 | 1253.74 | 103 | 2635.94
15.13.04 | DER-EDF | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22 | 55.78 | 72.0091 | 1584.22 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 144.02 |  | 0 | 2 | 144.02 | 20 | 1440.2
15.13.05 | DER-EDF | 151309 | Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 75.82 | 97.8797 | 489.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 97.88 | 0 | 0 | 1 | 97.88 | 4 | 391.52
15.13.06 | DER-EDF | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 44 | 19.82 | 25.5866 | 1125.96 | 0 | 0 | 23 | 588.49 | 5 | 127.93 | 0 | 0 | 28 | 716.42 | 16 | 409.54
15.13.07 | DER-EDF | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 41 | 55.78 | 72.0091 | 2952.41 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 936.12 | 0 | 0 | 13 | 936.12 | 28 | 2016.29
15.13.08 | DER-EDF | 151327 | Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 75.82 | 97.8797 | 293.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 293.64
15.13.09 | DER-EDF | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 19.82 | 25.5866 | 179.13 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 51.17 | 0 | 0 | 2 | 51.17 | 5 | 127.96
15.13.10 | DER-EDF | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 13 | 55.78 | 72.0091 | 936.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 936.13
15.13.11 | DER-EDF | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 75.82 | 97.8797 | 685.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 685.16
15.13.12 | DER-EDF | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 25 | 65.21 | 84.1827 | 2104.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 252.55 | 0 | 0 | 3 | 252.55 | 22 | 1851.95
15.13.13 | DER-EDF | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 75.82 | 97.8797 | 293.64 | 0 | 0 | 1 | 97.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.88 | 2 | 195.76
15.13.14 | DER-EDF | 151310 | Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 88.93 | 114.804 | 803.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 114.8 | 0 | 0 | 1 | 114.8 | 6 | 688.8
15.13.15 | DER-EDF | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 19 | 81.02 | 104.5926 | 1987.21 | 0 | 0 | 1 | 104.59 | 1 | 104.59 | 0 | 0 | 2 | 209.18 | 17 | 1778.03
15.13.16 | DER-EDF | 151330 | Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 13 | 88.79 | 114.6233 | 1490.06 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 343.87 | 0 | 0 | 3 | 343.87 | 10 | 1146.19
15.13.17 | DER-EDF | 151316 | Mini-Disjuntor tripolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 151.03 | 194.9719 | 389.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 389.94
15.13.18 | DER-EDF | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 4 | 165.32 | 213.4195 | 853.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 853.68
15.13.19 | SINAPI | 101895 | disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 353.21 | 455.9757 | 1823.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1823.92
15.13.20 | DER-EDF | 151332 | Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 332.87 | 429.7179 | 3008.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3008.04
15.13.21 | DER-EDF | 151333 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 175A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 4 | 431.64 | 557.2248 | 2228.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2228.88
15.13.22 | DER-EDF | 151334 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 2 | 431.64 | 557.2248 | 1114.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1114.44
15.13.23 | DER-EDF | 151335 | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 400A, Icu: 65kA, 380/415Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 1 | 935.3 | 1207.4237 | 1207.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1207.42
15.13.24 | DER-EDF | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente | und | 124 | 89.09 | 115.0106 | 14261.24 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 3220.3 | 0 | 0 | 28 | 3220.3 | 96 | 11040.94
15.13.25 | DER-EDF | 151350 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 65 | 115.4 | 148.9754 | 9683.7 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 2085.66 | 0 | 0 | 14 | 2085.66 | 51 | 7598.04
15.13.26 | DER-EDF | 151357 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 6 | 125.01 | 161.3814 | 968.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 968.28
15.13.27 | DER-EDF | 151359 | Interruptor Diferencial Bipolar DR 80A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 1 | 191.68 | 247.4489 | 247.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 247.45
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 54601.73 |  | 0 |  | 790.96 |  | 8732.63 |  | 0 |  | 9523.59 |  | 45078.14
15.14 |  |  | FIOS E CABOS
15.14.01 | DER-EDF | 151402 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 31927.0375 | 6.4 | 8.2621 | 263717.3504 | 13821.184 | 114191.55 | 3035.78 | 25081.82 | 13500 | 111537.91 |  | 0 | 30356.964 | 250811.28 | 1570.07 | 12906.07
15.14.02 | DER-EDF | 151417 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2 | m | 553.224 | 6.78 | 8.7526 | 4840.675 | 513.73 | 4496.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.73 | 4496.49 | 39.49 | 344.19
15.14.03 | DER-EDF | 151403 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 11526.8055 | 7.32 | 9.4497 | 108928.3545 | 4997.99 | 47229.7 | 875.53 | 8273.53 |  | 0 |  | 0 | 5873.52 | 55503.23 | 5653.29 | 53425.12
15.14.04 | DER-EDF | 151418 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2 | m | 7821.6075 | 8.51 | 10.986 | 85959.4939 | 2411.81 | 26496.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2411.81 | 26496.07 | 5409.8 | 59463.42
15.14.05 | DER-EDF | 151404 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 7449.15 | 9.61 | 12.406 | 92443.9515 | 2296.96 | 28496.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2296.96 | 28496.11 | 5152.19 | 63947.84
15.14.06 | DER-EDF | 151419 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2 | m | 1138.9875 | 10.47 | 13.5162 | 15399.1448 | 141.0255 | 1906.13 | 168.87 | 2282.49 |  | 0 |  | 0 | 309.8955 | 4188.62 | 829.09 | 11210.52
15.14.07 | DER-EDF | 151405 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 5252.499 | 13.62 | 17.5827 | 92338.95 | 501.564 | 8818.86 | 2075.33 | 36489.93 |  | 0 |  | 0 | 2576.894 | 45308.79 | 2675.61 | 47030.16
15.14.08 | DER-EDF | 151420 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | m | 1701.924 | 14.36 | 18.538 | 31553.5968 | 501.564 | 9298 | 720.21 | 13351.26 |  | 0 |  | 0 | 1221.774 | 22649.26 | 480.15 | 8904.34
15.14.09 | DER-EDF | 151406 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2 | m | 6383.034 | 18.74 | 24.1924 | 154405.4957 | 2320 | 56126.29 | 3852 | 93188.99 |  | 0 |  | 0 | 6172 | 149315.28 | 211.03 | 5090.22
15.14.10 | DER-EDF | 151421 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2 | m | 6383.034 | 18.99 | 24.5151 | 156511.8956 | 0 | 0 | 4647.17 | 113925.85 | 1600 | 39224.16 | 1600 | 39224.16 | 7847.17 | 192374.17 | -1464.14 | -35862.27
15.14.11 | DER-EDF | 151422 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2 | m | 5409.831 | 27.27 | 35.2042 | 190426.016 | 0 | 0 | 2929 | 103112.96 |  | 0 |  | 0 | 2929 | 103112.96 | 2480.83 | 87313.06
15.14.12 | DER-EDF | 151423 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 35,0mm2 | m | 3437.0595 | 36.68 | 47.352 | 162744.791 | 0 | 0 | 1831.13 | 86707.62 |  | 0 |  | 0 | 1831.13 | 86707.62 | 1605.93 | 76037.17
15.14.13 | DER-EDF | 151425 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2 | m | 1816.437 | 50.86 | 65.6576 | 119267.4504 | 0 | 0 | 912.42 | 59907.32 |  | 0 |  | 0 | 912.42 | 59907.32 | 904.02 | 59360.13
15.14.14 | DER-EDF | 151429 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2 | m | 1125.9675 | 72.59 | 93.7099 | 105514.6487 | 0 | 0 |  | 0 | 675.57 | 63307.61 | 0 | 0 | 675.57 | 63307.61 | 450.4 | 42207.04
15.14.15 | DER-EDF | 151426 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2 | m | 42.105 | 87.68 | 113.1903 | 4766.4309 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 4766.43
15.14.16 | DER-EDF | 151430 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 150,0mm2 | m | 17.8 | 140.9 | 181.8946 | 3237.642 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 3237.64
15.14.17 | DER-EDF | 151431 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 185,0mm2 | m | 42.4725 | 177.91 | 229.6726 | 9754.0849 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.47 | 9754.08
15.14.18 | DER-EDF | 151432 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 240,0mm2 | m | 28.15 | 224.82 | 290.2309 | 8169.9745 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 8169.97
15.14.19 | DER-EDF | 151428 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 300,0mm2 | m | 28.15 | 324.93 | 419.4677 | 11808.0805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 11808.08
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1621788.0271 |  | 297059.2 |  | 542321.77 |  | 214069.68 |  | 39224.16 |  | 1092674.81 |  | 529113.21
15.15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
Subtotal
15.16 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
Subtotal
15.17 |  |  | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
Subtotal
15.18 |  |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
15.18.01 | DER-EDF | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1072 | 185.68 | 239.7032 | 256958.4 | 0 | 0 | 924 | 221485.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 221485.78 | 148 | 35472.62
15.18.02 | DER-EDF | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 8 | 165.25 | 213.3292 | 1706.64 | 0 | 0 | 7 | 1493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1493.3 | 1 | 213.34
15.18.03 | DER-EDF | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 336 | 189.23 | 244.2861 | 82081.44 | 0 | 0 | 240 | 58628.66 | 14 | 3420.01 |  | 0 | 254 | 62048.67 | 82 | 20032.77
15.18.05 | DER-EDF | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 20 | 462.6 | 597.1925 | 11943.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 11943.8
15.18.06 | DER-EDF | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 53 | 268.56 | 346.697 | 18375.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 18375.1
15.18.07 | DER-EDF | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 65 | 218.57 | 282.1625 | 18340.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 18340.4
15.18.08 | DER-EDF | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 51 | 167.54 | 216.2854 | 11030.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 11030.79
15.18.09 | DER-EDF | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 23 | 317.54 | 409.9276 | 9428.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 9428.39
15.18.10 | DER-EDF | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 8 | 198.95 | 256.8341 | 2054.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2054.64
15.18.11 | DER-EDF | 151812 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 21 | 220.27 | 284.3571 | 5971.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 5971.56
15.18.12 | DER-EDF | 151813 | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 171.32 | 221.1652 | 221.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.17
15.18.13 | SINAPI | 91975 | interruptor simples (4 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 4 | 89.26 | 115.23 | 460.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 460.92
15.18.14 | SINAPI | 97598 | sensor de presença sem fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 17 | 90.12 | 116.3402 | 1977.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1977.78
15.18.15 | DER-EDF | 151816 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 48 | 238.24 | 307.5555 | 14762.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 14762.88
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 435313.91 |  | 0 |  | 281607.74 |  | 3420.01 |  | 0 |  | 285027.75 |  | 150286.16
15.19 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
Subtotal
15.20 |  |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
Subtotal
15.22 |  |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) - MONTAGEM MECANICA E ELETRICA, TESTE DE ACEITAÇÃO DE QUADROS DE FABRICAÇÃO ESPECIAL COM ATESTADOS TTA/PTTA
Subtotal
16 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
16.01 |  |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
16.01.01 | DER-EDF | 160124 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 20 pares | m | 345 | 16.25 | 20.9779 | 7238.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 7238.1
16.01.02 | DER-EDF | 160110 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 5 | 380.08 | 490.6635 | 2453.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2453.3
16.01.03 | DER-EDF | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 35 | 67.65 | 87.3326 | 3056.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.09 | 0 | -0.09 | 35 | 3056.64
16.01.04 | DER-EDF | 160122 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-6 1200x1200x150 mm | und | 10 | 1492.95 | 1927.3208 | 19273.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 19273.2
16.01.05 | DER-EDF | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 150 | 13.64 | 17.6085 | 2641.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2641.5
16.01.06 | DER-EDF | 150806 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 1680 | 21.73 | 28.0523 | 47124 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1680 | 47124 | 1680 | 47124 | 0 | 0
16.01.07 | DER-EDF | 151128 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 624 | 25.73 | 33.2161 | 20729.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 20729.28
16.01.08 | DER-EDF | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 3117 | 30.57 | 39.4643 | 122996.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3117 | 122996.92 | 3117 | 122996.92 | 0 | -0.1
16.01.09 | DER-EDF | 150804 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 197 | 22.93 | 29.6014 | 5831.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 5831.2
16.01.10 | DER-EDF | 150803 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 142 | 24.94 | 32.1962 | 4572.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 4572.4
16.01.11 | DER-EDF | 150802 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 129 | 20.91 | 26.9937 | 3481.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 3481.71
16.01.12 | SINAPI | 100563 | quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metalica, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 8 | 345.74 | 446.3324 | 3570.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3570.64
16.01.13 | SINAPI | 100556 | caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 48 | 36.67 | 47.3391 | 2272.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 2272.32
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 245241.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170120.83 |  | 170120.83 |  | 75120.19
16.02 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
16.02.01 | DER-EDF | 160208 | Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1 | 13722.09 | 17714.5047 | 17714.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 17714.5
16.02.02 | SINAPI | 92689 | tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 2.54 | 48.51 | 62.6239 | 159.0548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 159.05
16.02.03 | SINAPI | 92690 | tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 27.03 | 69.42 | 89.6176 | 2422.4286 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 2422.43
16.02.04 | SINAPI | 92691 | tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 3.02 | 91.05 | 117.5408 | 354.9708 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 354.97
16.02.05 | SINAPI | 97541 | luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 91.91 | 118.651 | 355.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 355.95
16.02.06 | SINAPI | 97544 | luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 25 x 20 mm (1" x 3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 42.86 | 55.33 | 165.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 165.99
16.02.07 | SINAPI | 97540 | luva, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 27.93 | 36.0562 | 72.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.12
16.02.08 | SINAPI | 97543 | luva, em aço, conexão soldada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 46.94 | 60.5971 | 121.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 121.2
16.02.09 | SINAPI | 92699 | joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 19.56 | 25.2509 | 25.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.25
16.02.10 | SINAPI | 92701 | joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 32.08 | 41.4136 | 165.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 165.64
16.02.11 | SINAPI | 92703 | joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 59.41 | 76.6952 | 153.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 153.4
16.02.12 | SINAPI | 97552 | tê, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 40.67 | 52.5029 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 105
16.02.13 | SINAPI | 97553 | tê, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 60.16 | 77.6634 | 232.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 232.98
16.02.14 | SINAPI | 97554 | tê, em aço, conexão soldada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 106.27 | 137.189 | 548.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 548.76
16.02.15 | SINAPI | 97537 | luva, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 19.99 | 25.8061 | 51.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.62
16.02.16 | SINAPI | 92904 | união, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 31.89 | 41.1683 | 82.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.34
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 22731.2042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22731.2
16.03 |  |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
16.03.01 | DER-EDF | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 10 | 398.01 | 513.8102 | 5138.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 5138.1
16.03.02 | DER-EDF | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 4 | 751.97 | 970.7542 | 3883 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3883
16.03.03 | DER-EDF | 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 480 | 77.76 | 100.3841 | 48182.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 48182.4
16.03.04 | DER-EDF | 160308 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 1230 | 55.03 | 71.0409 | 87379.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1230 | 87379.2
16.03.05 | DER-EDF | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 113 | 123.26 | 159.1223 | 17980.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 17980.56
16.03.06 | DER-EDF | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 85 | 56.06 | 72.3705 | 6151.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 6151.45
16.03.07 | DER-EDF | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 96 | 224.41 | 289.7016 | 27811.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 27811.2
16.03.08 | DER-EDF | 160312 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 386 | 49.22 | 63.5405 | 24526.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386 | 24526.44
16.03.09 | DER-EDF | 160316 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 96 | 79.05 | 102.0494 | 9796.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 9796.8
16.03.10 | DER-EDF | 160328 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 120 | 21.78 | 28.1168 | 3374.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 3374.4
16.03.11 | DER-EDF | 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 812 | 51.47 | 66.4451 | 53957.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 812 | 53957.4
16.03.12 | DER-EDF | 160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1890 | 32.41 | 41.8396 | 79077.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1890 | 79077.6
16.03.13 | DER-EDF | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 204 | 16.55 | 21.3652 | 4359.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 4359.48
16.03.14 | SINAPI | 95781 | condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 85 | 34.67 | 44.7572 | 3804.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 3804.6
16.03.15 | DER-EDF | 160329 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 52 | 16.62 | 21.4556 | 1115.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 1115.92
16.03.16 | DER-EDF | 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 280 | 51.47 | 66.4451 | 18606 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 18606
16.03.17 | DER-EDF | 160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 48 | 32.4168 | 41.8485 | 2008.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 2008.8
16.03.18 | DER-EDF | 160329 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 52 | 16.62 | 21.4556 | 1115.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 1115.92
16.03.19 | DER-EDF | 160322 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 206 | 5.7 | 7.3584 | 1516.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 1516.16
16.03.20 | DER-EDF | 160333 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 206 | 66.74 | 86.1579 | 17748.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 17748.96
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 417534.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 417534.39
16.06 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.06.01 | DER-EDF | 160671 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 11 | 2115.7 | 2731.2587 | 30043.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 30043.86
16.06.02 | DER-EDF | 160603 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 744.35 | 960.9171 | 960.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 960.92
16.06.03 | DER-EDF | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 32 | 201.11 | 259.6226 | 8307.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 8307.84
16.06.04 | DER-EDF | 160606 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | 672.34 | 867.956 | 867.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 867.96
16.06.05 | DER-EDF | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 36 | 267.83 | 345.7546 | 12447 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 12447
16.06.06 | DER-EDF | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 24 | 23 | 29.6918 | 712.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 712.56
16.06.07 | DER-EDF | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 84 | 218.28 | 281.7881 | 23670.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 23670.36
16.06.08 | DER-EDF | 160625 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 1 | 740.33 | 955.7275 | 955.73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 955.73
16.06.09 | DER-EDF | 160626 | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, exclusive sinalização e pintura de acabamento | und | 1 | 1370.43 | 1769.1539 | 1769.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1769.15
16.06.10 | DER-EDF | 160630 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 396 | 109.89 | 141.8623 | 56176.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 56176.56
16.06.11 | DER-EDF | 160634 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 4 | 358.48 | 462.779 | 1851.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1851.12
16.06.12 | DER-EDF | 160638 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 38 | 105.33 | 135.9756 | 5167.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 5167.24
16.06.13 | DER-EDF | 160642 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 57 | 83.45 | 107.7296 | 6140.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 6140.61
16.06.14 | DER-EDF | 160646 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 30 | 84.05 | 108.5042 | 3255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 3255
16.06.15 | DER-EDF | 160650 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 2 | 605.47 | 781.6303 | 1563.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1563.26
16.06.16 | DER-EDF | 160654 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 605.47 | 781.6303 | 781.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 781.63
16.06.17 | DER-EDF | 160659 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 4 | 237.89 | 307.1036 | 1228.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1228.4
16.06.18 | DER-EDF | 160661 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 118.22 | 152.6159 | 152.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.62
16.06.19 | DER-EDF | 160662 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 4 | 611.79 | 789.7891 | 3159.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3159.16
16.06.20 | DER-EDF | 160663 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 4 | 497.5 | 642.2466 | 2569 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2569
16.06.21 | DER-EDF | 160665 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 1 | 1902.87 | 2456.5062 | 2456.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2456.51
16.06.22 | DER-EDF | 160673 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1 | 2160.58 | 2789.1964 | 2789.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2789.2
16.06.23 | DER-EDF | 160674 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 7 | 106.15 | 137.0341 | 959.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 959.21
16.06.24 | DER-EDF | 160676 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 10 | 95.51 | 123.2984 | 1233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1233
16.06.25 | SINAPI | 92905 | união, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 45.61 | 58.8801 | 117.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 117.76
16.06.26 | SINAPI | 92902 | união, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 181.27 | 234.0101 | 936.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 936.04
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 170271.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170271.7
16.07 |  |  | DEPÓSITO DE GÁS
Subtotal
16.08 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
16.08.01 | DER-EDF | 160807 | Conector RJ 45 macho | und | 284 | 10.04 | 12.9611 | 3680.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.32 | 0 | -0.32 | 284 | 3680.96
16.08.02 | DER-EDF | 160811 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 4 | 619.14 | 799.2775 | 3197.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3197.12
16.08.03 | DER-EDF | 160812 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 3 | 662.63 | 855.4209 | 2566.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2566.26
16.08.04 | DER-EDF | 160813 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 2 | 1579.81 | 2039.4526 | 4078.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4078.9
16.08.05 | DER-EDF | 160823 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 9 | 98.77 | 127.5069 | 1147.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1147.59
16.08.06 | DER-EDF | 160826 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 8 | 40.73 | 52.5803 | 420.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 420.64
16.08.07 | DER-EDF | 160828 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 8 | 295.31 | 381.2299 | 3049.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3049.84
16.08.08 | DER-EDF | 160844 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 4 | 533.37 | 688.5529 | 2754.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2754.2
16.08.09 | DER-EDF | 160843 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 7 | 432.89 | 558.8385 | 3911.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3911.88
16.08.10 | DER-EDF | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 7123 | 4.81 | 6.2095 | 44233.83 | 0 | 0 |  | 0 | 5860 | 36387.43 | 0 | 0 | 5860 | 36387.43 | 1263 | 7846.4
16.08.11 | DER-EDF | 160864 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 13 | 907.62 | 1171.6902 | 15231.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 15231.97
16.08.12 | DER-EDF | 151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 150 | 15.42 | 19.9064 | 2986.5 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 2687.37 | 0 | 0 | 135 | 2687.37 | 15 | 299.13
16.08.13 | DER-EDF | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões | m | 1680 | 16.55 | 21.3652 | 35901.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1512 | 32304.17 | 0 | 0 | 1512 | 32304.17 | 168 | 3597.43
16.08.14 | DER-EDF | 151128 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 624 | 25.73 | 33.2161 | 20729.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 20729.28
16.08.15 | DER-EDF | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões | m | 3117 | 30.57 | 39.4643 | 122996.82 | 0 | 0 |  | 0 | 3054.66 | 120549.96 | 0 | 0 | 3054.66 | 120549.96 | 62.34 | 2446.86
16.08.16 | DER-EDF | 160848 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 17 | 45.81 | 59.1383 | 1005.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1005.38
16.08.17 | DER-EDF | 160822 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 8 | 93.51 | 120.7165 | 965.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 965.76
16.08.18 | DER-EDF | 160841 | Patch Panel de Emenda 24 Portas RJ45/RJ45 Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 230.59 | 297.6797 | 297.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 297.68
16.08.19 | DER-EDF | 160842 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 404.95 | 522.7694 | 522.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 522.77
16.08.20 | DER-EDF | 160851 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 219 | 4.81 | 6.2095 | 1359.99 | 0 | 0 |  | 0 | 197.1 | 1223.88 | 0 | 0 | 197.1 | 1223.88 | 21.9 | 136.11
16.08.21 | DER-EDF | 160867 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 4 | 4645.36 | 5996.9182 | 23987.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 23987.68
16.08.22 | DER-EDF | 160872 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 35 | 24.01 | 30.9957 | 1085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 1085
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 296111.33 |  | 0 |  | 0 |  | 193152.81 |  | -0.32 |  | 193152.49 |  | 102958.84
16.10 |  |  | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
16.10.01 | DER-EDF | 161001 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 941 | 19.93 | 25.7286 | 24211.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 912.5 | 23477.34 | 912.5 | 23477.34 | 28.5 | 734.59
16.10.02 | DER-EDF | 161002 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 259.1 | 27.02 | 34.8814 | 9037.408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.8 | 2539.37 | 72.8 | 2539.37 | 186.3 | 6498.04
16.10.03 | DER-EDF | 161003 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 1143.56 | 34.68 | 44.7701 | 51197.1812 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1004.76 | 44983.18 | 1004.76 | 44983.18 | 138.8 | 6214
16.10.04 | DER-EDF | 161004 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 123.28 | 42.62 | 55.0202 | 6782.8656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.1 | 2151.29 | 39.1 | 2151.29 | 84.18 | 4631.58
16.10.05 | DER-EDF | 161010 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 48 | 15.35 | 19.8161 | 951.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 951.17 | 48 | 951.17 | 0 | 0.19
16.10.06 | DER-EDF | 161011 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 48 | 25.43 | 32.8288 | 1575.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1575.78 | 48 | 1575.78 | 0 | 0.06
16.10.07 | DER-EDF | 161015 | Gás refrigerante R410A | kg | 25 | 65.29 | 84.286 | 2107.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 2107.25
16.10.08 | DER-EDF | 161016 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 1240.275 | 99.77 | 128.7979 | 159748.064 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1088.48 | 140193.92 | 1088.48 | 140193.92 | 151.8 | 19554.14
16.10.09 | DER-EDF | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 639.975 | 20.12 | 25.9739 | 16620.2806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 588.42 | 15283.55 | 588.42 | 15283.55 | 51.55 | 1336.73
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 272232.1794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 231155.6 |  | 231155.6 |  | 41076.58
17 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.01 |  |  | LOUÇAS
17.01.01 | DER-EDF | 170107 | Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm | und | 14 | 635.55 | 820.462 | 11486.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 11486.44
17.01.02 | DER-EDF | 170124 | Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 3 | 473.65 | 611.4575 | 1834.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1834.38
17.01.03 | DER-EDF | 170126 | Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 11 | 3042.83 | 3928.1353 | 43209.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 43209.54
17.01.04 | DER-EDF | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 11 | 1219.78 | 1574.6726 | 17321.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 17321.37
17.01.05 | DER-EDF | 170129 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 46 | 536.88 | 693.0842 | 31881.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 31881.68
17.01.06 | DER-EDF | 170133 | Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira | und | 60 | 326.54 | 421.5462 | 25293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 25293
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 131026.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131026.41
17.02 |  |  | BANCADAS
17.02.01 | DER-EDF | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 53.05 | 339.72 | 438.5609 | 23265.608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53.05 | 23265.61
17.02.02 | DER-EDF | 170222 | Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto | und | 2 | 1650.59 | 2130.8259 | 4261.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4261.66
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 27527.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27527.27
17.03 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.03.01 | DER-EDF | 170304 | Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente | und | 50 | 208.27 | 268.8657 | 13443.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 13443.5
17.03.02 | DER-EDF | 170309 | Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente | und | 32 | 114.17 | 147.3875 | 4716.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 4716.48
17.03.03 | DER-EDF | 170315 | Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente | und | 20 | 229.29 | 296.0015 | 5920 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 5920
17.03.04 | DER-EDF | 170306 | Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente | und | 5 | 172.71 | 222.9596 | 1114.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1114.8
17.03.05 | DER-EDF | 170317 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 20 | 112.13 | 144.754 | 2895 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 868.52 | 0 | 0 | 6 | 868.52 | 14 | 2026.48
17.03.06 | DER-EDF | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 55 | 110.92 | 143.192 | 7875.45 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 2863.84 | 0 | 0 | 20 | 2863.84 | 35 | 5011.61
17.03.07 | DER-EDF | 170321 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 1 | 72.77 | 93.9423 | 93.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.94
17.03.08 | DER-EDF | 170323 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/2" (40mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 8 | 173.19 | 223.5793 | 1788.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1788.64
17.03.09 | DER-EDF | 170324 | Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 5 | 209.88 | 270.9442 | 1354.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1354.7
17.03.10 | DER-EDF | 170325 | Registro de gaveta bruto industrial diâmetro 2.1/2? (65mm) ? Docol, Deca ou equivalente | und | 1 | 353.83 | 456.7761 | 456.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 456.78
17.03.11 | SINAPI | 90371 | registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 32.25 | 41.6331 | 124.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 124.89
17.03.12 | SINAPI | 103039 | registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 74.26 | 95.8658 | 191.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.74
17.03.13 | SINAPI | 103038 | registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 68.32 | 88.1976 | 88.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.2
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 40064.12 |  | 0 |  | 0 |  | 3732.36 |  | 0 |  | 3732.36 |  | 36331.76
17.05 |  |  | OUTROS APARELHOS
17.05.01 | DER-EDF | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 46 | 255.64 | 330.0179 | 15180.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 15180.92
17.05.02 | DER-EDF | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 5 | 274.68 | 354.5976 | 1773 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1773
17.05.03 | DER-EDF | 170541 | Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela) | und | 6 | 157.41 | 203.2081 | 1219.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1219.26
17.05.04 | DER-EDF | 170557 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras | m | 10.8 | 1702.98 | 2198.4586 | 23743.368 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 23743.37
17.05.05 | DER-EDF | 170562 | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 4 | 3089.23 | 3988.0353 | 15952.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 15952.16
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 57868.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57868.71
17.06 |  |  | ACESSIBILIDADE - NBR 9050 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.06.01 | DER-EDF | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 11 | 155.93 | 201.2975 | 2214.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2214.3
17.06.02 | DER-EDF | 170607 | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 11 | 332.63 | 429.408 | 4723.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 4723.51
17.06.03 | DER-EDF | 170614 | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 11 | 229.84 | 296.7115 | 3263.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3263.81
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 10201.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10201.62
18 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS
18.01 |  |  | LUMINÁRIAS
Subtotal
18.02 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
18.02.01 | DER-EDF | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 677 | 31.72 | 40.9489 | 27723.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 677 | 27723.15
18.02.02 | DER-EDF | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 88 | 36.4 | 46.9905 | 4135.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 4135.12
18.02.04 | DER-EDF | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 23 | 26.99 | 34.8427 | 801.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 801.32
18.02.05 | DER-EDF | 180205 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 51 | 45.75 | 59.0609 | 3012.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 3012.06
18.02.06 | DER-EDF | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 23 | 33.16 | 42.8078 | 984.63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 984.63
18.02.07 | DER-EDF | 180209 | Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 28.64 | 36.9728 | 36.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.97
18.02.08 | DER-EDF | 180210 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 26 | 42.47 | 54.8266 | 1425.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1425.58
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 38118.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38118.83
18.03 |  |  | BOMBAS
18.03.01 | DER-EDF | 180301 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4 | 3649.59 | 4711.4309 | 18845.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 18845.72
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 18845.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18845.72
18.04 |  |  | POSTES
18.04.01 | SINAPI | 100621 | poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalacao. af_11/2019 | un | 48 | 2575.01 | 3324.204 | 159561.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 159561.6
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 159561.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159561.6
18.06 |  |  | AR REFRIGERADO
18.06.01 | DER-EDF | 180602 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 7 | 2505.91 | 3234.9995 | 22645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 22645
18.06.02 | DER-EDF | 180603 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 18 | 2776.89 | 3584.8206 | 64526.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 64526.76
18.06.03 | DER-EDF | 180604 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 | 3907.59 | 5044.4955 | 10089 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10089
18.06.04 | DER-EDF | 180608 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 24 | 9799.64 | 12650.8257 | 303619.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 303619.92
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 400880.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400880.68
18.07 |  |  | VENTILADORES
Subtotal
18.08 |  |  | OUTROS APARELHOS
18.08.01 | DER-EDF | 180803 | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente | und | 2 | 165.79 | 214.0263 | 428.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 428.06
18.08.02 | DER-EDF | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 20 | 97.18 | 125.4543 | 2509 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2509
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2937.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2937.06
18.10 |  |  | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
18.10.01 | DER-EDF | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 133 | 120.71 | 155.8303 | 16054.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133 | 16054.43
18.10.02 | DER-EDF | 181002 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 791 | 155.41 | 200.6262 | 122929.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 791 | 122929.31
18.10.03 | DER-EDF | 181003 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 62 | 114 | 147.1681 | 7068 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 7068
18.10.04 | DER-EDF | 181004 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 13 | 155.33 | 200.523 | 2019.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 2019.29
18.10.05 | DER-EDF | 181005 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 36 | 222.17 | 286.8099 | 7998.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 7998.12
18.10.06 | DER-EDF | 181007 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 398 | 208.9834 | 269.7867 | 83174.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | 83174.04
18.10.07 | COMP. | 105547U | FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | M | 55 | 121.53 | 156.8889 | 6684.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 6684.15
18.10.08 | COMP. | FNDE 98 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (UN) | UND | 24 | 150.43 | 194.1973 | 3610.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 3610.32
18.10.09 | SINAPI | 97607 | luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 16 | 96.54 | 124.6281 | 1544.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1544.64
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 251082.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 251082.3
19 |  |  | PINTURA
19.01 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS
19.01.01 | DER-EDF | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 13971.8204 | 18.93 | 24.4376 | 341471.2808 | 0 | 0 |  | 0 | 3688.98 | 90149.99 | 4900 | 119744.46 | 8588.98 | 209894.45 | 5382.84 | 131576.83
19.01.02 | DER-EDF | 190106 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 13971.8204 | 23.59 | 30.4535 | 425441.919 | 0 | 0 |  | 0 | 1578.335 | 48065.77 | 6500 | 197947.51 | 8078.335 | 246013.28 | 5893.49 | 179428.64
19.01.03 | DER-EDF | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 626.23 | 15.68 | 20.2421 | 12674.8952 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 626.23 | 12674.9
19.01.04 | DER-EDF | 190104 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 626.23 | 23.43 | 30.2469 | 18943.4575 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 626.23 | 18943.46
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 798531.5525 |  | 0 |  | 0 |  | 138215.76 |  | 317691.97 |  | 455907.73 |  | 342623.83
19.02 |  |  | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
19.02.01 | DER-EDF | 190204 | Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 201.21 | 28.71 | 37.0631 | 7456.8426 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.21 | 7456.84
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 7456.8426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7456.84
19.03 |  |  | SOBRE MADEIRA
19.03.01 | DER-EDF | 190301 | Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 169.344 | 40.94 | 52.8514 | 8949.619 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.34 | 8949.62
19.03.02 | DER-EDF | 190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 169.344 | 37.1 | 47.8942 | 8109.6926 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.34 | 8109.69
19.03.03 | DER-EDF | 190303 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | m2 | 104.832 | 23.62 | 30.4922 | 3196.2667 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104.83 | 3196.27
19.03.04 | DER-EDF | 190306 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente | m2 | 84.672 | 22.36 | 28.8656 | 2444.4229 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84.67 | 2444.42
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 22700.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22700
19.04 |  |  | SOBRE METAL
19.04.01 | DER-EDF | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 184.2756 | 41.22 | 53.2129 | 9805.5388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 184.28 | 9805.54
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 9805.5388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9805.54
19.05 |  |  | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS
Subtotal
19.06 |  |  | SOBRE PISOS
19.06.01 | DER-EDF | 190601 | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=5cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m | 1020 | 8.77 | 11.3216 | 11546.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1020 | 11546.4
19.06.02 | DER-EDF | 190604 | Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m | 45 | 9.91 | 12.7933 | 575.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 575.55
19.06.03 | SINAPI | 102509 | pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 238.92 | 38.24 | 49.3659 | 11795.4804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 238.92 | 11795.48
19.06.04 | SINAPI | 102498 | pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1373.62 | 1.59 | 2.0526 | 2815.921 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.62 | 2815.92
19.06.05 | SINAPI | 102512 | pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021 | m | 131.8 | 6.1 | 7.8748 | 1037.266 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 1037.27
19.06.06 | SINAPI | 102513 | pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 39.47 | 45.51 | 58.751 | 2318.8625 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.47 | 2318.86
19.06.07 | SINAPI | 102520 | pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021 | m2 | 11.15 | 79.57 | 102.7207 | 1145.328 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 1145.33
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 31234.8079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31234.81
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
20.01 |  |  | MUROS E FECHAMENTOS
20.01.01 | DER-EDF | 200141 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente | m | 374.85 | 326.37 | 421.3267 | 157935.5505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 374.85 | 157935.55
20.01.02 | DER-EDF | 200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 633.87 | 178.98 | 231.0539 | 146455.6635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 633.87 | 146455.66
20.01.04 | DER-EDF | 200132 | Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 3 | 6249.51 | 8067.7924 | 24203.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 24203.37
20.01.05 | DER-EDF | 200133 | Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm | und | 3 | 1936.1 | 2499.4044 | 7498.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7498.2
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 336092.784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 336092.78
20.02 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
20.02.01 | DER-EDF | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1373.62 | 57.29 | 73.9584 | 101592.9352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.62 | 101592.94
20.02.02 | DER-EDF | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra | m2 | 8679.11 | 93.27 | 120.4067 | 1045051.6351 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8679.11 | 1045051.64
20.02.03 | DER-EDF | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 3212.5 | 134.64 | 173.8132 | 558364.625 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3212.5 | 558364.63
20.02.04 | DER-EDF | 200243 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 2722.08 | 235.81 | 304.4184 | 828655.5936 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2722.08 | 828655.59
20.02.05 | DER-EDF | 200214 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 4535.21 | 120.83 | 155.9852 | 707447.4079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4535.21 | 707447.41
20.02.06 | DER-EDF | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 930.4 | 79.19 | 102.2302 | 95114.792 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 930.4 | 95114.79
20.02.07 | DER-EDF | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 602.4 | 76.95 | 99.3384 | 59842.416 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 602.4 | 59842.42
20.02.08 | COMP. | 3R 33 15 00 00 00 00 10 13 | Pavimentação permeável em placas quadradas de concreto 50 x 50 x 6 cm, 2 MPa, sobre camada de cascalho | m2 | 281.24 | 355.3 | 458.6738 | 128996.3508 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281.24 | 128996.35
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 3525065.7556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3525065.77
20.03 |  |  | PAISAGISMO
20.03.01 | DER-EDF | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 2251.94 | 27.39 | 35.3591 | 79628.5984 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2251.94 | 79628.6
20.03.02 | SINAPI | 98509 | plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024 | un | 436 | 49.26 | 63.5921 | 27725.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 436 | 27725.24
20.03.03 | SINAPI | 98516 | plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024 | un | 12 | 297.81 | 384.4572 | 4613.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 4613.52
20.03.04 | SINAPI | 98511 | plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | un | 26 | 148.99 | 192.3383 | 5000.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 5000.84
20.03.05 | SINAPI | 98503 | plantio de grama em pavimento concregrama. af_07/2024 | m2 | 281.24 | 19.05 | 24.5926 | 6915.6916 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 281.24 | 6915.69
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 123883.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 123883.89
20.04 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.04.01 | DER-EDF | 200401 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 6435.11 | 10.7 | 13.8131 | 88868.8691 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6435.11 | 88868.87
20.04.02 | DER-EDF | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 12835.02 | 1.07 | 1.3813 | 17712.3276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12835.02 | 17712.33
20.04.03 | DER-EDF | 200404 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m2 | 3345.5769 | 21.71 | 28.0265 | 93776.6074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3345.58 | 93776.61
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 200357.8041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200357.81
20.05 |  |  | DIVERSOS EXTERNOS
20.05.01 | DER-EDF | 200511 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 36 | 139.2 | 179.7 | 6469.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 6469.2
20.05.02 | DER-EDF | 200512 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 9 | 387.78 | 500.6038 | 4505.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 4505.4
20.05.03 | DER-EDF | 200563 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 100 | 147.54 | 190.4665 | 19047 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 19047
20.05.04 | DER-EDF | 200573 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 65 | 195.37 | 252.2125 | 16393.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 16393.65
20.05.05 | DER-EDF | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 3 | 637.22 | 822.6179 | 2467.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2467.86
20.05.06 | DER-EDF | 200583 | Guarda corpo com corrimão duplo em tubo de aço inox AISI 304, Ø2? (montantes e travamento horizontal superior), Ø1.1/2" (corrimão duplo e travamento horizontal inferior) e Ø3/4" (tubos fixados na horizontal e suportes do corrimão, esp. 1,5mm, H=1,10m, canoplas de acabamento | m | 991.79 | 619.34 | 799.5357 | 792975.7766 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 991.79 | 792975.78
20.05.07 | DER-RDV | 40939 | Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira | M2 | 7.48 | 553.93 | 715.0948 | 5348.8732 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 5348.87
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 847207.7598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 847207.76
20.07 |  |  | QUADRA DE ESPORTES
20.07.01 | DER-EDF | 200703 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 80 | 8.78 | 11.3345 | 906.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 906.4
20.07.02 | DER-EDF | 200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 488 | 34.64 | 44.7184 | 21823.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 488 | 21823.36
20.07.03 | DER-EDF | 200725 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 48 | 9.92 | 12.8062 | 614.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 614.88
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 23344.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23344.64
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.03 |  |  | DIVERSOS
21.03.01 | DER-EDF | 210304 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 25 | 195.85 | 252.8322 | 6320.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 6320.75
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 6320.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6320.75
31 |  |  | ITENS DE SERVIÇOS AUXILIARES
31.08 |  |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEGURANÇA DO TRABALHO
31.08.01 | DER-EDF | 010815 | Técnico Segundo Grau Nivel "B" | mês | 8 | 8653.24 | 11170.8829 | 89367.04 | 1 | 11170.88 | 1 | 11170.88 | 1 | 11170.88 | 1 | 11170.88 | 4 | 44683.52 | 4 | 44683.52
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 89367.04 |  | 11170.88 |  | 11170.88 |  | 11170.88 |  | 11170.88 |  |  |  | 44683.52
99 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS ESPECÍFICOS (COM BDI DIFERENCIADO 15,57%)
99.01 |  |  | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
99.01.01 | COMP. | COT0001 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA REUSO EM FINS NÃO POTÁVEIS, VAZÃO DE 2 M³/H, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TESTE DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O MEMORIAL DE PROJETO. | UND | 1 | 169168.5662 | 195508.1119 | 195508.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 195508.11
99.01.02 | COMP. | COT0002 | SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA DE LODOS ATIVADOS – SOLUÇÃO MBBR CONTAINERIZADO, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 6,5 A 7 M³/H, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TESTE DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O MEMORIAL DE PROJETO. | UND | 1 | 789858.0553 | 912838.9545 | 912838.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 912838.95
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1108347.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1108347.06
99.02 |  |  | SISTEMA DE ALARME E CFTV
99.02.01 | COMP. | COT0005 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CFTV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO AS NORMAS ABNT E OS PADRÕES DE SEGURANÇA, COM COMPATIBILIDADE ENTRE CAMERAS E DVR, EXECUÇÃO DE TESTE DE CONFORMIDADE, COM OS ITENS ESPECIFICADOS E INDICADOS EM MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS, DE ACORDO COM OS PROJETOS. | UND | 1 | 275237.0464 | 318091.4545 | 318091.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 159045.73 | 0.5 | 159045.73 | 0.5 | 159045.72
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 318091.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159045.73 |  | 159045.73 |  | 159045.72
99.03 |  |  | ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS
99.03.01 | COMP. | COT0003 | PLATAFORMA CABINADA ELEVATÓRIA DE PERCURSO VERTICAL PARA 2 PAVIMENTOS COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 275KG, COM AS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM NBR 9050:2020, CONFORME OS PROJETOS | UND | 2 | 42404.2833 | 49006.6302 | 98013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 98013.26
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 98013.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98013.26
99.04 |  |  | SUBESTAÇÃO
99.04.01 | COMP. | COT0004 | SUBESTAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, COM CABINE PRIMÁRIA BLINDADA TIPO COMPACTA MODELO COM CAPACIDADE DE TENSÃO MÍNIMA DE 17,5KV , TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED - COMPLETO INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALAÇÃO, TESTE DE CONFORMIDADE E GARANTIA, DE ACORDO COM OS PROJETOS. | UND | 1 | 2430820.4148 | 2809299.1534 | 2809299.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2809299.15
|  |  | Subtotal |  |  | 2429502.1448 |  | 2809299.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2809299.15
99.05 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO
99.02.02 | COMP. | COT0006 | SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPLETO SOBRE TELHADOS E ESTRUTURA METÁLICA TIPO CARPORT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM ARMAÇÃO, PLACAS, INVERSOR E CONEXÕES, INCLUSIVE COM TESTE DE CONFORMIDADE E GARANTIA, SELO INMETRO, HOMOLOGADO PELA CONCESSIONÁRIA, DE ACORDO COM OS PROJETOS. | UND | 1 | 1069993.6947 | 1236591.713 | 1236591.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1236591.71
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1236591.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1236591.71
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 28970967.7398 |  | 1435063.91 |  | 2671746.02 |  | 3185995.73 |  | 3556293.86 |  | 10751084.18 |  | 18059508.85
Thiago Almeida da Silva - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA RJ 2017118828